附件3

2020年度省文明办预算执行情况自评报告

一、基本情况

（一）部门主要职能

甘肃省精神文明建设指导委员会办公室（以下简称省文明办）是省委宣传部管理的机关，为副厅级。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，省文明办主要职责为涉密信息，不予公开。

（二）内设机构概况

省文明办内设4个职能处室，具体为秘书处、一处、二处、三处。核定编制25名，其中：行政编制23名，机关后勤事业编制2名。实有行政在职人员23人，机关后勤人员2名。

二、绩效自评工作组织开展情况

按照省财政厅有关文件精神，我办召开相关会议，安排部署2020年度预算绩效评价工作，明确了由秘书处具体负责此项工作，项目主管处室为第一责任人。具体工作由秘书处牵头，相关处室配合落实。强调绩效评价工作对于提升整体绩效水平，提高财政资源配置效率和使用效益，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系具有十分重要的作用。要求财务人员务必从结合自身工作职责，按照分级负责、分口把关的指导原则，积极认真地做好绩效自评的各项工作。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2020年度决算收入合计1,246.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,246.41万元，占100.00%。

2020年度决算支出合计1,191.22万元，其中：基本支出416.41万元，占34.96%；项目支出774.81万元，占65.04%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，按照评价指标、评价标准和评价规则，我单位对2020年度总体绩效目标完成情况进行了评价。经过自评，各项指标基本完成了年初制定绩效目标，整体支出绩效自评得分95分，评价结果为“优”。基本支出主要用于我办人员经费和日常公用经费，为人员管理和日常工作提供了资金保障。项目经费主要用于精神文明建设和新时代文明实践中心试点建设支出。

(三)各项指标完成情况分析

部门整体绩效目标包括部门管理（资金投入、财务管理、资产管理、人员管理、重点工作管理）、履职效果（部门履职目标、部门效果目标、社会影响）、能力建设（长效管理、组织建设、信息化建设情况、人力资源建设、档案管理）和服务对象满意度等4方面。经过自评，各项指标都按照年初制定计划完成，综合自评得分95分。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1、在项目支出预算执行率指标中，由于部分项目资金财政下达迟及未达到付款条件，因此项目资金结转下年进行支付。

2、在结转结余变动率指标中，相较于年初结转结余，已经是控制的比较好了，主要是因为部分项目资金财政下达迟及未达到付款条件，结转至下年进行支付。

3、在省级建设乡村学校少年宫指标中，由于财政资金紧张，取消该项目，未下达资金。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2020年，我单位预算支出项目2个。全年财政拨款预算数730万元。全年实际收到项目资金数774.81万元（其中，财政拨款730万元，上年结转40.5万元，上级补助4.31万元）。全年实际支出数774.81万元，执行率为100%。精神文明建设重点工作经费，自评得分94.26分，评价结果为“优”，新时代文明实践中心试点建设经费，自评得分98.53分，评价结果为“优”（详见项目支出绩效自评表），具体自评情况分析如下：

（一）精神文明建设重点工作经费

1.项目支出预算执行情况

2020年下达精神文明建设重点工作经费580万元，资金及时足额到位。截止此次绩效自评，精神文明建设重点工作经费支出580万元，资金执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况

2020年度，为了建设幸福美好的新甘肃，为了进一步提高公民道德水平和社会文明程度，我单位根据重点工作安排资金支出计划及范围，开展精神文明建设重点工作会议9次，举办全省精神文明建设重点工作培训班3次，开展重点工作活动6次；并累计印刷甘肃省精神文明建设宣传杂志、《文明行为促进条例》绘本、宣传手册等宣传资料2万余册；完成了全国文明城市等测评验收复查工作，有效推进了志愿服务的建设，进一步加强了未成年人思想道德建设工作，为建设幸福美好新甘肃提供了有力保障。

3.各项指标完成情况分析

此次绩效评价主要从产出指标（包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、效益指标（社会效益指标、可持续影响指标）和满意度指标三个纬度开展绩效自评，将计划指标与实际完成指标对比发现，2020年精神文明建设重点工作经费的实施，基本达到了预期目标。（详见项目支出绩效自评表）

（1）产出指标完成情况

从数量指标来看，2020年计划印制《文明家庭风采》至少1000册，实际印制0册，目标完成率为0；计划印制《文明行为促进条例》绘本、宣传手册至少50000册，实际印制20000册，目标完成率为40%；计划创作漫画《文明行为促进条例》至少100副，实际创作102副，目标完成率为100%；计划购置办公至少6种，实际购置2种。目标完成率为33.33%；计划与4家甘肃精神文明系统数字信息化建设第三方服务进行商量，实际完成4家，目标完成率为100%；计划印制甘肃省精神文明建设宣传杂志至少13000册，实际印制6600册，目标完成率为50.77%；计划制作公益广告宣传至少5部，实际完成6部，目标完成率为100%；计划印刷会议资料印刷种类至少2种，实际印刷2种，目标完成流程为100%；计划开展精神文明建设重点工作会议至少9次，实际开展10次，目标完成率为100%；计划举办全省精神文明建设重点工作培训班至少3次，实际举办3次，目标完成率为100%；计划表彰发放荣誉种类至少3种，实际发放3种，目标完成率为100%；计划帮扶脱贫攻坚村1个，实际完成1个，目标完成率为100%；计划开展重点工作活动至少6次，实际开展7次，目标完成率为100%；计划开展专题调研至少3次，实际开展3次，目标完成率为100%。

从质量指标来看，各项工作开展效果显著，从各指标完成情况来看，调研成果转化率、会议精神传达率、活动完成率、先进典型宣传覆盖率、重点工作政策符合率以及专题调研与年度重点工作匹配率均达到100%。

从时效指标来看，专项资金能够及时足额拨付到位，重点工作调研等活动均能够及时开展。

从成本指标来看，2020年精神文明建设重点工作经费在实施过程中严格按照专项资金的支出范围进行支出，同时在各项活动开展过程中注重成本节约。

（2）效益指标完成情况

从社会效益来看，专项资金的实施，提升了公民道德水平和社会文明程度，有效提升了会议精神传达率、覆盖率、知晓率，社会和谐稳定发展。

从可持续发展来看，专项资金的实施，有效保障长效管理机制、档案管理机制、配套设施到位率等的长久发展。

（3）满意度指标完成情况

2020年精神文明建设重点工作经费的实施，培训人员满意率、人民群众满意率、实施部门满意率较高，均达到100%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏离绩效目标的原因：绩效目标下达时不够明确，对绩效目标没有具体的规划和量化，导致在项目实施过程中，实际内容和前期规划出现变更，部分内容未完全按照年初计划进行，与年度目标值出现差异。下一步改进措施：建立科学合理、客观公允、详细的绩效目标体系，并结合项目的实际情况，制定合理的进度安排与目标。

（二）新时代文明实践中心试点建设经费

1.项目支出预算执行情况

2020年下拨新时代文明实践中心试点建设经费150万元，资金到位率100%。截止此次绩效自评，该专项资金支出150万元，资金执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况

推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心落地生根、助推乡村振兴、助力打赢打好脱贫攻坚战、加强和改进了基层思想政治工作、更好满足了农民精神文化生活新期待，有力推动宣传思想工作守正创新开创新局，为与全国一道全面建成小康社会、加快建设幸福美好新甘肃汇集强大的精神力量。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》，以县域为整体，以县、乡镇、村三级为单元，以志愿服务为基本形式，以资源整合为抓手，以群众满意为根本标准，统筹推进学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗等五项重要内容，着力推动新时代文明实践中心建设接地气有活力可持续，努力成为学习传播科学理论的大众平台、加强基层思想政治工作的坚强阵地、培养时代新人和弘扬时代新风的精神家园、开展中国特色志愿服务的广阔舞台。

3.各项指标完成情况分析

此次绩效评价主要从产出指标（包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、效益指标（社会效益指标、可持续影响指标）和满意度指标三个纬度开展绩效自评，将计划指标与实际完成指标对比发现，2020年新时代文明实践中心试点建设经费的实施，基本达到了预期目标。（详见项目支出绩效自评表）

（1）产出指标完成情况

从数量指标来看，计划国家设点数量达到12个，实际设点12个，目标完成率为100%；计划至少拨付全国优秀试点建设工作经费补助12个，实际拨付6个，目标完成率为50%；计划开展全省试点建设会议至少2次，实际开展2次，目标完成率为100%,计划完成省级试点数量58个，实际完成58个，目标完成率为100%；计划外出考察人数至少达到50人，实际考察人数50人，目标完成率为100%;计划印刷宣传资料至少300册，实际印刷500册，目标完成率为100%；计划参加志愿服务活动至少2次，实际参加2次，目标完成率为100%；计划开展专项培训人数至少120人，实际参加人数120人，目标完成率为100%。

从质量指标来看，出差安全保障率、试点建设完成率、宣传资料发放到位率、专项培训全省试点覆盖率、专项培训完成率均达到了100%，目标完成率也均为100%。

从时效指标来看，专项资金能够及时、足额拨付到位，各项活动、会议均能够及时开展，试点建设项目均能够及时开展与完成。

从成本指标来看，2020年新时代文明实践中心试点建设经费在实施过程中严格按照专项资金的支出范围进行支出，同时在各项活动开展过程中注重成本节约。

（2）效益指标完成情况

从社会效益来看，专项资金的实施，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心落地生根、助推乡村振兴、助力打赢打好脱贫攻坚战、进一步加强和改进基层思想政治工作，使党的政策知晓率和科学理论传播率得到了提升，也有效提升了人民群众精神文化丰富性、人民群众思想觉悟提升性。

从可持续发展来看，2020年新时代文明实践中心试点建设经费的实施，加强改进农村基层宣传思想文化工作和精神文明建设，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。该专项资金的实施，使得各部门的协助率、长效管理机制以及信息共享率均得到了提升，推动基层宣传思想文化工作和精神文明建设改革创新，实现更富活力、更有成效、更可持续的发展。

（3）满意度指标完成情况

2020年新时代文明实践中心试点建设经费的实施，人民群众的满意度较高，达到了100%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏离绩效目标的原因：部分项目绩效目标设置的绩效指标细化不够具体，不够全面。下一步改进措施：将进一步细化工作目标、绩效指标，设置完善、全面、可衡量。优化工作理念、规范工作流程，提升资金使用绩效。

五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析

2020年，我单位共管理省对市县转移支付1项，当年各级预算共安排4151万元，其中：中央下达3651万元，省级预算安排500万元；当年实际支出中央资金3651万元，执行率100%。省级500万元因财政资金短缺，取消该项目的下达。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效评价结果拟应用情况

根据省财政厅《关于开展2020年度省级预算执行情况绩效单位自评工作的通知》（甘财绩〔2020〕6号文件）要求，我单位通过绩效自评，从不同层面对2020年度预算执行情况的经济性、效率性、效益性和公平性等进行客观公正的分析评判，从而认真总结经验，吸取教训，指导我们更进一步做好下一年度预算编制及执行工作。

（二）绩效评价公开情况

按照相关要求，我单位对2020年2个项目绩效自评结果依法予以公开。

七、其他需要说明的问题

我单位没有其他需要说明的问题。