附件3

2021年度预算项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门主要职能

甘肃省精神文明建设指导委员会办公室（以下简称省文明办）是省委宣传部管理的机关，为副厅级。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，省文明办主要职责为涉密信息，不予公开。

（二）内设机构概况

省文明办内设4个职能处室，具体为秘书处、一处、二处、三处。核定编制25名，其中：行政编制23名，机关后勤事业编制2名。实有行政在职人员23人，机关后勤人员2名。

二、绩效自评工作开展情况

按照省财政厅有关文件精神，我办召开相关会议，安排部署2021年度预算绩效评价工作，明确了由秘书处具体负责此项工作，项目主管处室为第一责任人。具体工作由秘书处牵头，相关处室配合落实。强调绩效评价工作对于提升整体绩效水平，提高财政资源配置效率和使用效益，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系具有十分重要的作用。要求财务人员务必从结合自身工作职责，按照分级负责、分口把关的指导原则，积极认真地做好绩效自评的各项工作。

三、预算项目支出绩效自评情况分析

2021年，我办预算支出项目1个，精神文明建设重点工作经费（含新时代文明实践中心试点建设）。项目年初预算数为580万元，支出数580万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分，得分率100%。

### 1、总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：根据重点工作安排资金支出计划，预计完成精神文明建设重点工作会议不少于6次，全省精神文明建设重点工作培训不少于2次，重点工作活动开展不少于4次，甘肃省精神文明建设宣传杂志印制、先进集体测评验收复查，持续推进志愿服务建设，加强未成年人思想道德建设等工作，着力提高公民道德水平和社会文明程度，为建设幸福美好新甘肃提供坚强思想保证、强大精神动力、丰润道德滋养、良好文化条件。

实际完成情况：2021年度，按照年初设定绩效目标值完成精神文明建设重点工作会议6次，全省精神文明建设重点工作培训2次，重点工作活动开展4次，组织开展甘肃省精神文明建设杂志宣传、先进集体测评验收复查，持续推进志愿服务建设，加强未成年人思想道德建设等工作，着力提高了公民道德水平和社会文明程度，为建设幸福美好新甘肃提供坚强思想保证、强大精神动力、丰润道德滋养、良好文化条件。

### 2、各项指标完成情况分析

（1）产出指标

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标4个二级指标，17个三级指标，指标总分值50分，自评得分50分，得分率100%。指标分析如下：

| 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《文明家庭风采》电子相册数量 | =500册 | 500册 | 2.94 | 2.94 | 100% |
| 甘肃精神文明建设杂志印制 | ≥13000册 | 13200册 | 2.94 | 2.94 | 100% |
| 公益广告宣传制作数量 | ≥5 | 5部 | 2.94 | 2.94 | 100% |
| 会议资料印刷种类 | ≥2 | 2种 | 2.94 | 2.94 | 100% |
| 先进集体测评复查批次 | ≥2批 | 2批 | 2.96 | 2.96 | 100% |
| 重点工作会议开展场次 | ≥6场 | 6场 | 2.94 | 2.94 | 100% |
| 重点工作培训场次 | ≥2 | 2场 | 2.94 | 2.94 | 100% |
| 重点活动开展场次 | ≥4 | 4场 | 2.94 | 2.94 | 100% |
| 专题调研次数 | ≥3 | 3次 | 2.94 | 2.94 | 100% |
| 调研成果转化率 | =100% | 100% | 2.94 | 2.94 | 100% |
| 会议精神传达率 | =100% | 100% | 2.94 | 2.94 | 100% |
| 重点工作政策符合率 | =100% | 100% | 2.94 | 2.94 | 100% |
| 重点活动完成率 | =100% | 100% | 2.94 | 2.94 | 100% |
| 专题调研与年度重点工作匹配率 | =100% | 100% | 2.94 | 2.94 | 100% |
| 重点工作调研及时行 | 及时 | 100% | 2.94 | 2.94 | 100% |
| 资金支付及时性 | 及时 | 100% | 2.94 | 2.94 | 100% |
| 成本控制率 | ≥95% | 100% | 2.94 | 2.94 | 100% |
| 合计 |  |  | 50 | 50 | 100% |

数量指标：2021年我办充分履行其工作职能，按照年初设定绩效目标值完成精神文明建设重点工作会议6次，全省精神文明建设重点工作培训2次，重点工作活动开展4次，重点活动开展4场，开展专题调研4次，制作《文明家庭风采》电子相册500册，甘肃精神文明建设杂志印制13200册，制作公益广告5部，印刷会议资料2种，测评复查先进集体2批，各项工作完成效果良好。数量指标均达到了预期目标值，指标分值合计26.48分，按评分标准得26.48分，得分率100%。

质量指标：2021年我办认真履职尽责，持续推进志愿服务建设，加强未成年人思想道德建设等工作，着力提高公民道德水平和社会文明程度，为建设幸福美好新甘肃提供坚强思想保证、强大精神动力、丰润道德滋养、良好文化条件，各项工作取得了新成效。全年调研成果转化率、会议精神传达率、重点工作政策符合率、重点活动完成率、专题调研与年度重点工作匹配率均达到100%，保质保量的完成了各项工作。质量指标均达到了预期目标值，指标分值合计14.7分，按评分标准得14.7分，得分率100%。

时效指标：2021年我办根据年度工作计划完成了重点工作调研、宣传等工作，资金拨付比较及时，保障了各项工作的顺利开展，计划工作均在规定时间内完成。时效指标均达到了预期目标值，指标分值合计5.88分，按评分标准得5.88分，得分率100%。

成本指标：2021年精神文明建设重点工作经费（含新时代文明实践中心试点建设）项目全年预算资金为580万，实际支出580万元，无超预算开支，成本控制率为100%，达到了预期目标值。指标分值2.94分，按评分标准得2.94分，得分率100%。

（2）效益指标

效益指标包括社会效益指标、可持续影响指标2个二级指标，8个三级指标，指标总分值30分，自评得分30分，得分率100%。指标分析如下：

| 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公民道德水平和社会文明程度提升性 | 提升 | 100% | 3.75 | 3.75 | 100% |
| 会议精神传达率、覆盖率、知晓率 | =100% | 100% | 3.75 | 3.75 | 100% |
| 社会和谐稳定提升性 | 提升 | 100% | 3.75 | 3.75 | 100% |
| 部门协助率 | =100% | 100% | 3.75 | 3.75 | 100% |
| 长效管理机制 | 健全 | 100% | 3.75 | 3.75 | 100% |
| 档案管理机制 | 完善 | 100% | 3.75 | 3.75 | 100% |
| 配套设施到位率 | =100% | 100% | 3.75 | 3.75 | 100% |
| 人员到位率 | =100% | 100% | 3.75 | 3.75 | 100% |
| 合计 |  |  | 30 | 30 | 100% |

社会效益指标：2021年我办加强动态管理，注重提质增效，把创建工作贯穿到城市建设、管理、发展各方面，深化拓展新时代文明实践中心建设，着力在深化拓展上下功夫、完善机制上出成果、培植特色上见实效，创出新经验、提供新借鉴，强化示范引领，有效促进了公民道德水平和社会文明程度的提升，会议精神传达率、覆盖率、知晓率均达到目标值，切实促进了社会的和谐与稳定。社会效益指标均达到了既定目标值，指标分值合计11.25分，按评分标准得11.25分，得分率100%。

可持续影响指标：2021年我办建立健全长效管理机制，能够有效指导各项工作的顺利开展，处室间相互协助，档案管理机制健全，配套设施完备，人员到位率高，保障了各项工作的可持续进展。可持续影响指标均达到了既定目标值，指标分值合计18.75分，按评分标准得18.75分，得分率100%。

（3）满意度指标

满意度指标包括培训人员满意度、人民群众满意度、实施部门满意率3个三级指标，指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。指标分析如下：

| 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 培训人员满意度 | =95% | 95% | 3.34 | 3.34 | 100% |
| 人民群众满意率 | =95% | 95% | 3.33 | 3.33 | 100% |
| 实施部门满意率 | =95% | 95% | 3.33 | 3.33 | 100% |
| 合计 |  |  | 10 | 10 | 100% |

满意度指标：2021年，我办加强改进文明单位创建工作，拓展创建领域，改进创建方法，发挥省直机关高标准积极创建文明单位的示范引领效应，激发创建工作积极性和主动性，扩大创建工作覆盖面和影响力，持续深化文明家庭创建工作，扩大创建活动参与面、影响力，引导党员干部、公众人物带头遵守公序良俗、履行家庭责任，得到了人民群众的一致好评，人民群众满意度为95%；全年合理安排培训课时加强人员的培训工作，加强与实施部门的联系，保障了各项工作的顺利开展，培训人员满意度、实施部门满意率均达到95%。指标分值10分，按评分标准得10分，得分率100%

### 3、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效评价结果拟应用情况

根据省财政厅相关通知要求，我办通过绩效自评，从不同层面对2021年度预算项目执行情况的经济性、效率性、效益性和公平性等进行客观公正的分析评判，从而认真总结经验，吸取教训，指导我们更进一步做好下一年度预算编制及执行工作。

- （二）绩效评价公开情况

- 按照相关要求，我单位对2021年预算项目绩效自评结果依法予以公开。

五、其他需要说明的问题

我办没有其他需要说明的问题。