2024年度中共甘肃省委宣传部

预算执行情况绩效自评报告

中共甘肃省委宣传部

2025年4月24日

目  录

一、基本情况	- 3 -

二、绩效自评工作组织开展情况	- 3 -

三、部门整体支出绩效自评情况分析	- 6 -

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析	- 14 -

五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析	- 84 -

六、绩效自评结果拟应用和公开情况	- 94 -

七、其他需要说明的问题	- 94 -

一、基本情况

（一）部门主要职能

省委宣传部是省委主管意识形态方面工作的职能部门，是社会主义精神文明建设的牵头协调部门，为正厅级建制，加挂省精神文明建设办公室、省政府新闻办公室、省新闻出版局（省版权局）、省电影局牌子（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，省委宣传部主要职责为涉密信息，不予公开）。

（二）内设机构及所属单位概况

1.机关内设机构

省委宣传部机关内设22个职能处室和1个直属机关党委。

2.直属事业单位

（1）公益一类单位5个，具体为：甘肃省文化产业经营管理中心；甘肃省委宣传部信息技术中心；甘肃省委宣传部舆情研究中心；甘肃省出版物审读中心；甘肃省农家书屋建设管理办公室。

（2）公益二类单位1个，具体为：中共甘肃省委《党的建设》杂志社。

3.参照公务员法管理的事业单位

参照公务员法管理的事业单位1个：省委讲师团。

二、绩效自评工作组织开展情况

（一）工作组织管理

1.现场指导

按照省财政厅绩效自评工作要求，我部组织相关处室、单位对照年初绩效目标，对2024年度部门整体和各类专项开展绩效自评，撰写绩效自评报告和绩效自评报表，并通过“省财政厅预算管理一体化系统”进行数据填报。部办公室采用现场指导、资料审核等方式对相关处室、单位绩效自评工作给予指导，重点对填写格式、指标权重设计、内容填写等进行指导说明，有效保障了自评工作顺利开展。

2.资料整理分析

一是详细比对收集的绩效自评表和相关佐证资料，确保数据统一完整，并将佐证资料归类整理。二是对2024年度我部部门整体预算资金安排情况和项目实施开展情况等资料进行汇总、整理。三是采用科学合理的方法对收集到的数据进行分析。首先根据绩效自评表中的每项指标要求，对数据进行分类；其次从不同来源收集的资料中选取有效、真实、可有力支撑同一绩效评价指标的数据;最后进行综合分析，并对其中偏离目标的原因进行分析，明确进一步改进措施，为后续工作开展提供指导与经验。

3.绩效自评打分

我部通过对收集资料的整理分析，进行绩效自评打分，形成《2024年中共甘肃省委宣传部部门整体支出绩效自评表》《2024年中共甘肃省委宣传部部门预算项目支出绩效自评表》。部门整体与项目绩效自评价结果根据《甘肃省财政厅关于印发<甘肃省省级预算绩效管理办法>等6个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）要求，采用评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档：90分（含）-100分为“优”、80分（含）-90分为“良”、60分（含）-80分为“中”、60分以下为“差”。

4.撰写绩效自评报告

根据绩效自评结果，结合各项数据资料，对我部2024年度部门整体预算执行情况、部门预算项目实施情况进行综合分析，按要求撰写形成《2024年度中共甘肃省委宣传部预算执行情况绩效自评报告》。

5.审核报送

自评表和自评报告完成之后，由各处室、单位初审，对自评报表的真实性、完整性、合理性和客观性进行审核，部办公室对自评报表的填写格式、指标分值设计、内容填写等进行复审，对发现的问题及时整改，部办公室汇总呈部领导同意后报送省财政厅审核备案。

（二）自评对象和范围

本次预算绩效评价，按照省级部门项目支出、省对市县转移支付、部门整体支出三类评价对象全覆盖的原则，结合省财政厅要求和我部实际情况，自评对象为业务费、宣传文化发展专项、媒体新闻宣传专项、哲学社会科学规划研究培训和基地建设经费等19个省级部门项目支出，中国嘉峪关国际短片电影展补助、乡村少年宫专项等3个省对市县转移支付和部门整体支出自评。

涉密专项和预算指标全额调剂专项省财政厅未推送自评任务。

（三）绩效评价依据

1.《中华人民共和国预算法》;

2.《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

3.《关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（财预〔2018〕167号）；

4.《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）；

5.《中央部门预算绩效运行监控管理暂行办法》（财预〔2019〕136号）

6.《甘肃省财政厅关于印发<甘肃省省级预算绩效管理办法>等6个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）；

7.《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2024年度，我部年初预算27785.6万元（其中基本支出4736.64万元、项目支出21971.04万元、基本户年初结转1077.92），经调整，全年预算25473.89（其中基本支出4620.7万元，项目支出19585.86万元，基本户1267.33），年内实际支出24332.43万元（其中基本支出4562.72万元，项目支出18646.94万元，基本户1122.77万元），部门整体支出预算执行率为95.51%。

关于决算数据和绩效自评数据存在差额的情况说明：

- 1.部分涉密项目自评报告中未包括（涉及支出金额约801万元）；

- 2.人才发展专项150万元（含年初结转50万元）、死亡抚恤金37.37万元等省委组织部、省财政厅等省直机关拨付款项未开展自评（涉及金额约187.37万元）；

- 3.宣传文化专项（支持积石山地震抗震救灾）等中央部委下达“带帽”资金未开展自评（涉及金额约1267.33万元）；

- 4.长征长城黄河公园建设及省级文化产业发展改革专项、宣传文化发展专项、媒体新闻宣传经费、哲学社会科学规划研究培训和基地建设经费等专项，年中省财政厅将部分指标调整至其他单位，决算数据中未体现（涉及金额约2749.3万元）；

- 5.《陇右文库》编纂经费、文化传承版本普查经费等专项年中省财政厅将全部指标均调整至其他单位，决算数据中未体现，同时未推送自评任务（涉及金额约250万元）；

6.中国嘉峪关国际短片电影展补助、乡村少年宫专项资金、公共文化服务体系建设资金（新时代文明实践中心建设试点项目）等对下转移支付资金，决算数据中未体现（涉及资金约2467万元）。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1.总体绩效得分情况

经综合评价与分析，我部2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为96.88分，评价结果为“优”，具体得分情况如下表所示：

2024年度部门整体支出绩效自评指标得分情况

| 一级指标 | 分值 | 实际得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算执行率 | 10 | 9.16 | 91.6% |
| 部门管理 | 20 | 19 | 95% |
| 履职效果 | 60 | 59.71 | 99.52% |
| 能力建设 | 10 | 9.01 | 90.1% |
| 合计 | 100 | 96.88 | 96.88% |

2.主要目标完成情况

2024年，在省委的坚强领导和中央宣传部的精心指导下，全省宣传思想文化战线坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真学习贯彻习近平文化思想和习近平总书记视察甘肃重要讲话重要指示精神，全面贯彻落实全国宣传部长会议、省十四次党代会和历次全会精神，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，切实担负起新的文化使命，举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象，为奋力谱写中国式现代化甘肃篇章提供了坚强思想保证、强大精神力量、有利文化条件。一是深化理论武装，推动党的创新理论更加深入人心。坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深刻把握学懂弄通做实要求，统筹推进学习研究和宣传教育，更好地统一思想、统一意志、统一行动。二是着眼强基固本，广泛凝聚团结奋斗的磅礴力量。坚持强信心、聚民心、暖人心、筑同心，持续巩固主流思想舆论、主流价值，用心用情讲好中国故事、甘肃故事，大力营造奋进新征程、建功新时代的浓厚氛围。三是坚定文化自信，繁荣发展文化事业和文化产业。自觉担负起新的文化使命，加快建设繁荣兴盛的文化强省，创造文化传承发展的“甘肃品牌”，推进现代化建设文化先行的“甘肃实践”，更好满足人民群众精神文化生活新期待。四是扛牢主体责任，纵深推进全面从严治党。深入落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，坚决扛牢全面从严治党政治责任，为宣传思想文化事业高质量发展提供坚强保证。

（三）各项指标完成情况分析

情况说明：部分指标实际完成情况与系统填报数据略有偏差，具体内容以此报告为准。

1.预算执行率（预算管理一体化系统数据）

2024年度，我部年初预算数38180万元，经调整，全年预算资金总额为25807.89万元，年内实际支出23627.17万元，整体支出预算执行率为91.55%。指标分值10分，自评得分9.16分，得分率91.6%。

2.部门管理

根据《2024年中共甘肃省委宣传部部门整体支出绩效自评表》，一级指标部门管理下设10个三级指标，指标分值合计20分，自评得分19分，得分率为95%。

基本支出预算执行率：2024年度我部基本支出全年预算数4717.21万元，实际支出数4562.72万元，基本支出预算执行率为96.72%。指标分值2分，按评分标准得2分，得分率为100%。

项目支出预算执行率：2024年度我部项目支出全年预算数21090.68万元，实际支出数19064.45万元，项目支出预算执行率为90.4%。指标分值2分，按评分标准得2分，得分率为100%。

“三公经费”控制率：我部认真落实中央八项规定，厉行节约，严控支出，做到了资金应用的合理与规范，近三年三公经费支出逐渐下降，2024年“三公”经费预算数143.06万元，实际支出数51.49万元，“三公经费”控制率为36%，符合目标值的要求。指标分值2分，按评分标准得2分，得分率为100%。

结转结余变动率：2023年结转结余资金2192.40万元，2024年1136.77万元，同比下降48.15%。指标分值2分，按评分标准得2分，得分率为100%。

财务管理制度健全性：为进一步规范财务行为，强化财务管理，加强廉政风险防控，保证经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》（财政部令第71号）等法律法规，结合我部实际制定了《中共甘肃省委宣传部财务管理办法》和部分专项资金管理办法，财务管理制度比较健全，达到了既定目标值。指标分值2分，按评分标准得1.8分，得分率为90%。

资金使用规范性：2024年度我部根据《会计法》《预算法》《政府会计制度》等法律、行政法规和部门规章，严格按照政府会计制度执行财务会计核算和预算会计核算，管理好财政预算资金，资金支出总体上审批程序合规、手续齐全，支出内容符合财政预算批复规定的用途，资金使用比较规范，达到了既定目标值。指标分值2分，按评分标准得1.8分，得分率90%。

政府采购规范性：我部政府采购事项严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等制度执行，部办公室根据各处室下一年度工作需求编制政府采购预算，制定政府采购计划，无政府采购预算但确需追加的采购项目，须报省财政厅批准后方可采购，未经审批不得自行采购，实施采购事项时，按照规定办理政府采购手续、执行采购物品验收程序、保存政府采购业务档案等，采购业务符合政府采购相关规定，达到了既定目标值。指标分值2分，按评分标准得分1.8分，得分率90%。

资产管理规范性：针对资产管理工作，我部严格按照《甘肃省行政事业单位国有资产管理办法》（省政府令第52号）执行，资产管理遵循资产管理与预算管理相结合、资产管理与财务管理相结合、实物管理与价值管理相结合的原则，资产管理制度健全，各类资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，达到了既定目标值。指标分值2分，按评分标准得1.8分，得分率90%。

在职人员控制率：截至2024年底，我部在职人员控制率为89.08%，人员管理较为规范，部门整体的财政供养人员规模得到有效控制，符合要求。指标分值2分，按评分标准得2分，得分率100%。

重点工作管理制度健全性：截至2024年底，我部已建立意识形态工作机制、新闻应急工作机制、新闻线索共享机制、思想政治工作考评机制、对外宣传工作机制、“扫黄打非”工作机制等相应的工作管理制度，能够有效指导重点工作的推进和实施。指标分值2分，按评分标准得1.8分，得分率90%。

3.履职效果

（1）部门履职目标

我部2024年部门履职目标下设14个三级指标，指标分值合计41.16分，自评得分41.16分，得分率100%。

（2）部门效果目标

部门效果目标根据部门重点工作任务的效果而设置，根据我部的工作职能，对部门履职情况产生的影响进行分析。部门效果目标下设2个三级指标，指标合计得分5.88分，自评得分5.59分，得分率95.07%。

（3）社会影响

社会影响指标下设单位获奖情况指标，本项指标分值合计2.96分，自评得分2.96分，得分率100%。

（4）服务对象满意度

- 服务对象满意度下设1个三级指标，指标权重10分，自评得分10分，得分率为100%。

4.能力建设

- 根据《2024年中共甘肃省委宣传部部门整体支出绩效自评表》，一级指标能力建设下设3个三级指标，指标分值合计10分，自评得分9.01分，得分率为90.1%。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

- 1.基本支出预算执行率、项目支出预算执行率等实际完成值和年初指标值存在偏差，主要原因是部分工作推进速度慢，预算资金支付不及时。2025年，我部将结合当年重点工作合理安排结转资金和当年专项资金使用计划，加快资金支付进度。

2.2025年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习贯彻习近平文化思想，深入贯彻落实习近平总书记视察甘肃重要讲话重要指示精神，聚焦用党的创新理论武装全党，自觉担负起新的文化使命，深化文化体制机制改革，持续加强思想理论武装，巩固壮大主流思想舆论，培育践行社会主义核心价值观，推动文化传承发展，加强国际传播能力建设，加快建设繁荣兴盛的文化强省，为奋力谱写中国式现代化甘肃篇章提供坚强思想保证、强大精神力量、有利文化条件。

- 四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

- 2024年，本部门预算支出项目为19个，通过自评，16个项目为“优”、1个项目为“良”、2个项目为“差”，分项目自评情况分析如下：

- （一）项目1—业务费

- 1.项目支出预算执行情况

- 业务费项目年初预算数为450万元，全年预算数为450万元，全年支出数384.44万元，预算执行率85%，指标分值10分，按评分标准得8.5分，得分率85%。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分94.94分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：1.严格落实项目资金专款专用，规范经费支出，提高资金使用效益,指导全省理论研究、理论学习、理论宣传工作,及时完成各项宣传活动的举办、宣传材料的印刷及宣传材料的邮寄工作，加强组织调研督导工作和各大主题会议的召开工作，引导社会舆论，把握正确导向,并在政治方向和方针政策方面实施领导。2.保障省委宣传部日常事务和管理工作顺利开展，充分履行部门各项职能，完成办公设备的购置工作。完成年度信息化运行维护工作，保障各项信息系统的运行稳定，为各业务单位日常工作的顺利进行提供有力保障。

实际完成情况：有效保障我部日常事务和管理工作的顺利开展，保障了部机关正常运转和调研督导、组织宣传活动等，强化了宣传职能，提高了管理水平。全年征刊刊物种类50余种，组织调研督导工作100余次，开展宣传活动20余次，达到预期目标。

3.各项指标完成情况分析

（1）产出指标

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，25个三级指标，指标总分值40分，自评得分38.4分，得分率96%。指标分析如下：

数量指标：2024年为确保省委宣传部日常事务和管理工作顺利开展，充分履行部门各项职能，组织调研督导活动100余次，调研督导人数400余人次，组织专家评审10余次，评审专家人数20余人次，刊物征订种类50余种，印刷邮寄材料1万余份；全年根据工作安排及缴纳水电暖费用，对公务用车进行日常维修维护，保障了机构的正常运转。指标分值合计12.8分，按评分标准得12.8分，得分率100%。

质量指标：2024年我部认真履职尽责，推动宣传思想工作守正创新、展现新作为，各项工作取得了新成效。全年材料邮寄准确率为100%，保障了宣传工作的有效开展；评审程序规范性100%，切实做到评审的公平公正；调研督导工作的开展有效指导了各项业务工作的顺利开展；购买第三方服务提升了办公效率及质量；设施设备购买质量合格率为100%，公务用车运行维护稳定率为100%，全年水电暖保障及时、到位，切实保障了机关的正常运转，质量指标均达到了预期目标值。指标分值合计14.4分，按评分标准得14.08分，得分率97.78%。

时效指标：2024年我部根据年度工作计划完成了组织宣传、组织专家评审、刊物征订、调研督导、材料邮寄、购买第三方服务、设施设备购置及水电暖保障工作。指标分值合计12.8分，按评分标准得11.52分，得分率90%。

（2）效益指标

效益指标包括社会效益指标1个二级指标，1个三级指标，指标总分值20分，自评得分20分，得分率100%。指标分析如下：

社会效益指标：2024年我部发挥“学习强国”甘肃学习平台、新时代文明实践中心、县级融媒体中心等阵地作用，积极开展理论和形势政策宣讲志愿服务活动，推动党的创新理论走进千家万户，群众政策知晓率为80%，达到预期目标值。指标分值20分，按评分标准得20分，得分率100%。

（3）满意度指标

满意度指标包括服务对象满意度指标1个二级指标，2个三级指标，指标总分值10分，自评得分10分，得分率100%。指标分析如下：

服务对象满意度指标：2024年我部通过业务费的实施使得办公设备设施得到更新，保障了各项工作的顺利开展，得到机关工作人员的充分认可，机关工作人员满意度为90%；我部坚持稳中求进、守正创新、担当作为，全省宣传思想文化各项工作取得新进展新成效，为努力谱写加快建设幸福美好新甘肃、不断开创富民兴陇新局面时代篇章提供了坚强思想保证和强大精神力量，得到了人民群众广泛的认同，群众满意度为80%，满意度指标均达到了预期目标值。指标分值合计10分，按评分标准得10分，得分率100%。

（4）成本指标

成本指标包括经济成本指标1个二级指标，1个三级指标，指标总分值20分，自评得分18分，得分率90%。指标分析如下：

经济成本指标：2024年项目全年预算资金为450万元，各支出项目均在预算金额范围内，达到了预期目标值。指标分值20分，按评分标准得18分，得分率100%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

- 1.预算资金执行率实际完成值和年初指标值存在偏差，主要原因是我部“三公”经费预算指标主要在业务费中列支，2024年度预算指标143.06万元，实际支出51.49万元，剩余91.57万元，因“三公”经费预算指标年中无法调剂成其他指标使用，导致年底结余资金较多。2025年，我部将结合当年“三公”工作安排，科学合理申报当年经费预算。

- 2.各项工作完成及时性实际完成值和年初指标值存在偏差，主要原因是部分工作推进进度较慢，未能按照年初工作计划时限完成。2025年，我部将结合当年重点工作合理安排专项资金使用计划，加快资金支付进度。

- （二）项目2—宣传文化发展专项

- 1.项目支出预算执行情况

- 宣传文化发展专项年初预算数1000万元，全年预算数1076.02万元，全年支出数1076.02万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分，得分率100%。

- 2.总体绩效目标完成情况分析

- 本项目自评得分93.98分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

- 预期目标：1.贯彻落实党对宣传工作的方针政策和决策部署，统筹协调意识形态工作，指导协调理论、新闻、舆论、文艺、新闻出版和电影工作，积极按时组织开展各类主题的宣传活动，加强培训工作，培养壮大一批文化创作和文化活动组织人才，确保专业的事有专业的人做。2.统筹指导社会主义核心价值观建设，组织召开各大主题会议，完成调研督导工作和全省出版物审读工作，参与调研督导人数200人以上，组织调研督导工作20次以上，出版物审读1次以上，按计划完成年度文化精品创作与推广工作，指导文化体制改革和文化事业文化产业发展，指导全省宣传文化思想战线开展工作。

- 实际完成情况：2024年，省委宣传部按照中宣部和省委统一安排，严格贯彻落实党对宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，统筹协调全省意识形态工作，指导协调理论、新闻、舆论、文艺、新闻出版和电影工作，积极按时组织开展各类宣传活动十余次，组织出版物审读1次，全年参与调研督导200人次以上，实现了预期目标。

- 3.各项指标完成情况分析

- （1）产出指标

- 产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标等3个二级指标，14个三级指标，指标总分值40分，自评得分37.98分，得分率94.95%。指标分析如下：

数量指标：2024年我部通过宣传文化发展专项的实施，激励和引导文艺创作，提升了全省文化知名度和影响力。其中，组织调研督导工作20余次，参与调研督导人数达200余人次，组织宣传活动10余次，各项工作均保质保量完成。指标分值合计14.3分，按评分标准得14.3分，得分率100%。

质量指标：2024年我部合理使用宣传文化发展专项资金，各项工作取得了新成效。调研督导有效性为100%，有效指导了各项业务工作的顺利开展；审读人员资质符合率为100%，通过加强对各个环节的监管和把关，及时发现问题，采取措施，同时加强了解各方面图书出版情况，相互沟通出版信息，加大宏观调控；进一步提高工作人员业务水平，促进各项工作业务提质增效，质量指标均达到了预期目标值。指标分值合计11.44分，按评分标准得10.86分，得分率94.93%。

时效指标：2024年我部根据年度工作计划完成了组织宣传、调研督导、出版物审读、参与扶贫等工作。指标分值合计14.26分，按评分标准得12.82分，得分率89.91%。

（2）效益指标

效益指标包括社会效益指标1个二级指标，1个三级指标，指标总分值20分，自评得分18分，得分率90%。指标分析如下：

社会效益指标：2024年我部加快文化强省建设，努力推动全省文化事业产业发展，强化公共文化服务供给，积极开展理论和形势政策宣讲志愿服务活动，推动党的创新理论走进千家万户，群众政策知晓率为100%，达到预期目标值。指标分值20分，按评分标准得18分，得分率90%。

（3）满意度指标

满意度指标包括服务对象满意度指标1个二级指标，2个三级指标，指标总分值10分，自评得分10分，得分率100%。指标分析如下：

服务对象满意度指标：2024年我部坚持稳中求进、守正创新、担当作为，全省宣传思想文化各项工作取得新进展新成效，为努力谱写加快建设幸福美好新甘肃、不断开创富民兴陇新局面时代篇章提供了坚强思想保证和强大精神力量，得到了社会大众较为广泛的认同，受益社会大众满意度为80%，积极组织各类培训，培训人员满意率为90%，达到了预期目标值。指标分值合计10分，按评分标准得10分，得分率100%。

（4）成本指标

成本指标包括经济成本指标1个二级指标，1个三级指标，指标总分值20分，自评得分18分，得分率90%。指标分析如下：

经济成本指标：2024年项目全年预算资金为1076.02万元，各支出项目均在预算金额范围内，达到了预期目标值。指标分值20分，按评分标准得18分，得分率90%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

- 调研督导活动开展及时性、宣传活动开展及时性、组织出版物审读及时性、组织开展省委理论学习工作完成及时性、组织培训工作完成及时性等指标实际完成值和年初指标值存在偏差，主要原因是部分工作推进较慢，未能按照年初工作计划时限完成。2025年，我部将结合当年重点工作合理安排结转资金和当年专项资金使用计划，科学设置年初绩效指标。

- （三）项目3—媒体新闻宣传经费（含甘肃省海外社交平台账号宣传专项经费）

- 1.项目支出预算执行情况

- 媒体新闻宣传经费项目年初预算数为640万元，全年预算数为615万元，全年支出数610万元，预算执行率99.19%，指标分值10分，按评分标准得9.91分，得分率99.1%。

- 2.总体绩效目标完成情况分析

- 本项目自评价得分94.32分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

- 预期目标：1.充分发挥优秀新闻单位、新闻作品的示范作用，进一步激励和团结引领更多媒体服务我省中心大局工作，推动甘肃对外新闻报道形式、内容、体裁创新发展，进一步提升甘肃对外传播能力建设水平，不断扩大甘肃的对外知名度、影响力和美誉度。2.甘肃省海外社交媒体账号矩阵（脸书、推特、照片墙），围绕并结合2024年全省各项重点工作部署，主动进行内容策划并设置议题，加强对我省经济社会发展的宣传，为我省经济社会发展营造良好社会舆论氛围，扩大我省对外影响力和美誉度。账号运维团队精心谋划，认真组织，主动设置议题，全年进行10场重要直播。此外，账号在“乐于接受”和“易于理解”上下功夫，努力讲好中国故事，讲好甘肃故事。每个工作日每个官方页面各发布1-2条信息，帐号矩阵粉丝达到230万。打造一个粉丝量达到100万的账号，阅读量超过100万的单帖不少于5条。3.按照年度预期目标补助主要媒体19家，开展“两会”专项宣传报道4次以上，有效确保我省“两会”中央政策理念的有效贯通和工作实施效果的呈现。4.不断加强我省媒体工作宣传力度，举办新闻发布会1次，举办通气会2次以上，开展媒体新闻宣传活动10次以上，主要媒体以省内优秀突出贡献为载体，积极宣传并推广，扩大我省对外影响力和美誉度，为我省社会发展营造良好社会舆论氛围。

- 实际完成情况：1.按照工作计划补助人民日报、新华社、中央广播电视总台、光明日报、经济日报、中国日报、中国新闻社、工人日报、香港商报、大公报、甘肃日报、甘肃省广播电视总台等主要媒体19家，组织开展党的二十届三中全会、“两会”等专项宣传报道4次以上。2.举办新闻发布会1次，举办通气会2次，开展媒体新闻宣传活动10次。3.截至目前，省级海外社交平台账号矩阵分别在脸书、X、照片墙3大平台开设“This is Gansu”“Explore Gansu”账号，粉丝总数超290万人，总浏览量突破17.2亿人次，互动量超1600万人次；2024年全年阅读量达5.64亿人次，互动超500万次。脸书账号“This is Gansu”以“对外讲好甘肃故事、传播好甘肃声音”为理念，结合一带一路、西部发展等关键内容主动设置议题，推介甘肃成效明显，粉丝近150万人；脸书账号“Explore Gansu”从文化旅游、美景美食等角度出发，深度展示甘肃文旅资源，有效塑造“交响丝路·如意甘肃”国际形象，粉丝总量达137万；以上两个账号在2024年被中宣部评为优秀机构账号。4.2024年，累计补助海外社交平台专项工作人员700人，有力推动专项工作深入开展，账号种类和数量持续增加，账号布局进一步完善。截至目前，累计开通社会经济、人文自然、文化旅游等各类机构账号和个人账号1700余个，粉丝总量超过500万人，有力推动国际传播主力军挺进互联网主战场。

3.各项指标完成情况分析

（1）产出指标

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，20个三级指标，指标总分值40分，自评得分38.4分，得分率96%。指标分析如下：

数量指标：2024年我部加大多种媒体和渠道合作、推送等工作，继续加强对我省经济社会发展的宣传，扩大了我省对外影响力和美誉度。全年补助主要媒体19家，组织媒体开展宣传10余次，举办通气会2场、新闻发布会1场，海外社交平台发布视频10条，海外社交平台英文直播10次，为我省经济社会发展营造良好舆论氛围。指标分值合计22分，按评分标准得22分，得分率100%。

质量指标：2024年我部对主要媒体实现了应补尽补，补助应补助媒体覆盖率高达100%，补贴程序规范性100%，主要媒体的有效宣传推动了全省宣传思想战线各项工作始终沿着正确政治方向前进；海外社交平台矩阵建设运营工作验收合格率100%，切实保障了外宣工作的顺利开展，质量指标均达到了预期目标值。指标分值合计6分，按评分标准得5.6分，得分率93.34%。

时效指标：2024年我部根据年度工作计划组织新闻媒体完成了宣传活动采访、通气会及新闻发布会、购买租用设备等工作。指标分值合计12分，按评分标准得10.8分，得分率90%。

（2）效益指标

效益指标包括社会效益指标1个二级指标，1个三级指标，指标总分值20分，自评得分18分，得分率90%。指标分析如下：

社会效益指标：2024年我部通过组织新闻媒体对内宣传，在脸书（Facebook）、推特（Twitter）、照片墙（Instagram)平台上发布内容对外宣传，为我省经济社会发展营造良好舆论氛围，扩大了我省对外影响力和美誉度，宣传工作为甘肃省发展提供强大精神力量，指标分值合计20分。按评分标准得18分，得分率90%。

（3）满意度指标

满意度指标包括服务对象满意度1个二级指标，1个三级指标指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。指标分析如下：

服务对象满意度指标：2024年我部优化专业团队沟通，进行内容建设和多渠道推广等运维工作，开展与多种媒体渠道的合作与推送工作。持续加强对我省经济社会发展的宣传，为我省经济社会发展营造良好社会舆论氛围，扩大我省对外影响力和美誉度，得到了人民群众的一致好评。新闻媒体满意度为85%，达到了预期目标值。指标分值合计10分，按评分标准得10分，得分率100%。

（4）成本指标

成本指标包括经济成本指标1个二级指标，1个三级指标，指标总分值20分，自评得分18分，得分率90%。指标分析如下：

经济成本指标：2024年项目全年预算资金为615万元，各支出项目均在预算金额范围内，达到了预期目标值。指标分值20分，按评分标准得18分，得分率90%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

- 1.预算资金执行率实际完成值和年初指标值存在偏差，主要原因是2024年12月底，省财政厅将省记协工作经费5万元下达我部，要求结转至次年后转拨省记协使用。2025年，我部将提前做好相关资金拨付准备，待该笔结转资金到位后，及时划拨省记协。

- 2.下一步我们将在海外社交平台运营、内容策划制作推广、专项工作人员培训、健全完善评价激励机制等方面加以改进提升，不断提升项目资金使用效率和规范性，提升专项资金驱动效能。

（四）项目4—哲学社会科学规划研究培训和基地建设经费

1.项目支出预算执行情况

哲学社会科学规划研究培训和基地建设经费项目年初预算数为1044.07万元，全年预算数为445.77万元，全年支出数445.77万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分，得分率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分90.14分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：完成5项以上重点项目和150项以上一般项目的立项工作，完成100项以上鉴定结项报告，举办哲学社会科学骨干研修班，建设省级重点智库，为省委省政府和有关部门决策提供参考和服务，为我省经济社会发展提供强有力的智力支撑，不断推动我省哲学社会科学繁荣发展。

实际完成情况：完成19项重点项目和185项一般项目的立项工作，完成170项鉴定结项报告，举办2期哲学社会科学骨干研修班，支持6个哲学社会科学重大研究基地，为省委省政府和有关部门决策提供参考和服务，为我省经济社会发展提供强有力的智力支撑，不断推动我省哲学社会科学繁荣发展。

3.各项指标完成情况分析

（1）产出指标

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，14个三级指标，指标总分值40分，自评得分34.14分，得分率85.35%。指标分析如下：

数量指标：2024年我部以省社科规划项目为抓手，引导全省哲学社会科学人才加强理论研究，推出一批高质量研究成果，不断增强哲学社会科学研究水平，逐步扩大我省社科研究的社会影响力，为省委省政府和有关部门决策提供参考和服务，为我省经济社会发展提供强有力的智力支撑；通过开展哲学社会科学教学科研骨干研修工作，从思想上、学习上、工作上对我省哲学社会科学教学科研骨干进行培训，逐步提高政治理论水平和业务素质；以重大研究基地为平台，积极开展重大理论和现实问题研究，不断加强我省现代智库建设，逐步促进学科体系、学术观点、科研方法创新，推动全省哲学社会科学研究与发展。全年组织开展省哲学社会科学骨干研修班2期，完成省哲学社会科学项目规划255个，组织项目评审专家完成了相关评审工作，完成智库建设6个。指标分值合计17.16分，按评分标准得13.03分，得分率75.93%。

质量指标：2024年我部坚持围绕中心、服务大局，坚持与时俱进、开拓创新，坚持理论联系实际，突出前瞻性、紧迫性和全局性，引导广大哲学社会科学工作者以巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位、巩固全党全国人民团结奋斗的共同思想基础为根本职责，全年各项工作取得新成效。其中，省哲学社会科学项目评审准确率、重大研究基地建设资助程序规范性均为100%，质量指标均达到了预期目标值。指标分值合计11.44分，按评分标准得10.86分，得分率94.93%。

时效指标：2024年研修班开课及时性、专家评审会及时性等指标基本都在年内完成。指标分值合计11.4分，按评分标准得10.25分，得分率89.91%。

（2）效益指标

效益指标包括社会效益指标1个二级指标，2个三级指标，指标总分值20分，自评得分18分，得分率90%。指标分析如下：

社会效益指标：2024年我部以重大研究基地为平台，积极开展重大理论和现实问题研究，不断加强我省现代智库建设，逐步促进学科体系、学术观点、科研方法创新，推动全省哲学社会科学研究与发展，结项报告转化利用率不断提高，促进了社会服务决策的提升，全省社科理论研究水平、省社科研究的社会影响力得到进一步提升。指标分值合计20分，按评分标准得18分，得分率90%。

（3）满意度指标

满意度指标包括服务对象满意度1个二级指标，2个三级指标，指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。指标分析如下：

服务对象满意度指标：2024年我部组织全省社科理论界专家学者围绕重大主题开展理论研究，形成高质量决策咨询报告，并呈送省委常委、省政府副省长及省直有关部门领导同志参阅。同时，组织2期省哲学社会科学骨干研修班。社科理论界满意度和研修班学员满意度均为85%，达到了预期目标值。指标分值合计10分，按评分标准得10分，得分率100%。

（4）成本指标

成本指标包括经济成本指标1个二级指标，1个三级指标，指标总分值20分，自评得分20分，得分率100%。指标分析如下：

经济成本指标：2024年项目全年预算资金为445.76万元，各支出项目均在预算金额范围内，达到了预期目标值。指标分值20分，按评分标准得20分，得分率100%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

鉴定结项报告数、一般项目立项数、智库建设补助数、重点项目立项数等指标实际完成值和年初指标值存在偏差，主要原因是年初指标设置不精准，实际完成值与年初目标值存在差距。2025年，我部将结合工作实际科学合理设置年初绩效指标。

（五）项目5—省“扫黄打非”专项

1.项目支出预算执行情况

省“扫黄打非”专项年初预算数为174.5万元，全年预算数为150万元，全年支出数137.91万元，预算执行率91.93%，指标分值10分，按评分标准得9.19分，得分率91.9%。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分90.65分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：1.开展“扫黄打非”现场推进会1次以上，全面落实“扫黄打非”集中行动、专项行动。2.强化综合治理能力。计划举办“扫黄打非”专题业务培训1次以上，提升各市州、各成员单位落实“扫黄打非”工作业务能力，有效保障重点工作顺利开展。3.全面完成重点任务。组织开展文化市场及网络环境明察暗访4次以上，严厉打击非法出版物及有害信息，督办涉黄涉非重大案件，查处违法犯罪行为。加强社会宣传。组织开展“扫黄打非”媒体宣传活动4次、打击侵权盗版及“绿书签”系列宣传活动2次以上，进一步提升社会参与率。4.提升“扫黄打非”信息化水平。强化全省“扫黄打非”网络监测力度，做好“扫黄打非”举报平台和微信公众号运维工作，为打击网络传播有害出版物及信息提供技术支撑，确保意识形态安全和文化安全。

实际完成情况：1.在甘南州组织开展“扫黄打非·珠峰工程”座谈会及实地调研活动，对甘南州夏河县、合作市出版物市场、印刷企业和“扫黄打非”基层站点等进行调研。

2.7月1日—4日，在兰州举办全省“扫黄打非”软件正版化暨版权行政执法工作培训班，全省各市县有关负责同志及机制成员单位联络员共计300余人参加培训。3.全年每季度各开展明察暗访活动1次，共计4次，分赴甘南、临夏、天水、平凉、庆阳等市州，有效规范出版物市场秩序。加大案事件查办力度，全年上报获批全国挂牌案件6起，分属5个市州；获批全国重大案件备案26起，分属14个市州，对涉黄涉非重大案件给予有力打击。在西北书城组织开展“陇原护苗·绿书签行动”启动仪式，现场直播累计观看人数80万人次，圆满完成组织开展“扫黄打非”媒体宣传活动和开展打击侵权盗版及“绿书签”系列宣传活动任务；邀请知名学者进校园举办名家讲座8次15场；联合外省及本土新媒体组织开展云端讲堂活动10次；组织开展文明实践活动22场；组织举办书香陇原“绿书签”爱心行动大型公益图书捐赠活动1场。全年制作发放“护苗”绿书签、宣传海报共计31万张（份）。4.全年编发“扫黄打非”网络监测报告48期；每周制作发布微信公众号文章，推送基层工作动态、行业最新讯息；受理“扫黄打非”举报171条线索，迅速核查办理，有力有效维护社会文化环境。

3.各项指标完成情况分析

（1）产出指标

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，19个三级指标，指标总分值40分，自评得分37.9分，得分率94.75%。指标分析如下：

数量指标：2024年我部组织“扫黄打非”媒体宣传4次；非法出版物鉴定种类287种；开展出版物暗访检查次数4次；开展打击侵权盗版“绿书签”系列宣传活动次数2次；全省“扫黄打非”调研次数1次；“扫黄打非”进基层现场推进会次数1次。指标分值合计25分，按评分标准得24分，得分率96%。

质量指标：2024年省“扫黄打非”工作小组办公室结合年度工作重点任务和工作实际，较好地落实了中央、省委关于“扫黄打非”工作的各项任务，全年各项工作取得新成效。其中，出版物暗访检查工作考核整改率达到100%，非法出版传播活动处置率达到100%，网络平台监测有效性100%，质量指标均达到了预期目标值。指标分值合计6分，按评分标准得5.8分，得分率96.67%。

时效指标：2024年我部根据年度工作计划组织反非处完成了“扫黄打非”会议、“扫黄打非”宣传、扫黄打非案件处理、扫黄打非网络监测、非法出版物鉴定、调研督查、培训等工作。指标分值合计9分，按评分标准得8.1分，得分率90%。

（2）效益指标

效益指标包括社会效益指标1个二级指标，2个三级指标，指标总分值20分，自评得分19分，得分率95%。指标分析如下：

社会效益指标：2024年我部通过制作公益宣传片、发放宣传资料等形式，向群众宣传“扫黄打非”的相关政策，让社会大众对“扫黄打非”有更深的了解，“扫黄打非”媒体宣传覆盖率和社会宣传活动覆盖率均为100%，增强了社会对“扫黄打非”的广泛关注，促使社会大众积极参与到“扫黄打非”工作中来，社会涉黄涉非不良风气得到改善，社会效益指标均达到了既定目标值。指标分值合计20分，按评分标准得19分，得分率95%。

（3）满意度指标

满意度指标包括服务对象满意度1个二级指标，1个三级指标，指标分值10分，自评得分6.56分，得分率65.6%。指标分析如下：

服务对象满意度指标：2024年我部通过“扫黄打非”主题宣传活动，净化了辖区居民的社会生活环境，有效提高了“扫黄打非”的知晓率、参与度、满意度，形成了“扫黄打非、人人参与”的良好态势，全年“扫黄打非”工作成果得到了社会大众的一致认可。人民群众满意度达到99%，达到了预期目标值。指标分值10分，按评分标准得6.56分，得分率65.6%。

（4）成本指标

成本指标包括经济成本指标1个二级指标，1个三级指标，指标总分值20分，自评得分18分，得分率90%。指标分析如下：

经济成本指标：2024年项目全年预算资金为150万元，各支出项目均在预算金额范围内，达到了预期目标值。指标分值20分，按评分标准得18分，得分率90%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1.非法出版物鉴定种类、人民群众满意度等指标实际完成值和年初指标值存在偏差，主要原因是年初指标设置不精准，实际完成值与年初目标值存在差距。2025年，我部将结合工作实际科学合理设置年初绩效指标。

- 2.预算执行率指标实际完成值和年初指标值存在偏差，主要原因是《甘肃省“扫黄打非”网络监测技术服务协议》《2025年甘肃省“绿书签行动”海报设计征集项目》《“肃小侠”IP系列“护苗”动漫制作项目》《微信公众号服务协议》4个项目尾款13.13万元尚未到合同约定付款时间。2025年，我们将督促相关单位尽快完成合同规定服务内容，验收合格后及时拨付尾款。

（六）项目6—少数民族教材出版发行补贴

1.项目支出预算执行情况

少数民族教材出版发行补贴项目年初预算数、全年预算数均为50万元，全年支出数50万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分，得分率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分91.23分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：为进一步保障少数民族教育，加大对少数民族文字出版工作的扶持力度，我单位对承担少数民族文字出版发行任务的12家新华书店实现应补尽补，确保甘南州、天祝县的学生教材准时发放到位，保障当地文化教育事业发展。

实际完成情况：已将50万元少数民族教材发行补贴分配到甘南、夏河、碌曲等12家发行少数民族教材的新华书店。

3.各项指标完成情况分析

（1）产出指标

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，6个三级指标，指标总分值40分，自评得分33.23分，得分率83.08%。指标分析如下：

数量指标：2024年我部已将50万元少数民族教材发行补贴分配到甘南、夏河、碌曲等12家少数民族新华书店，发行少数民族中小学教材4.4万册，中小学学生受惠人数4.2万人，满足了少数民族地区群众的文化需求，促进了社会主义和谐发展。指标分值合计15分，按评分标准得9.83分，得分率65.54%。

质量指标：项目验收合格率为100%，项目实施单位严格落实发行少数民族文字教材的补贴政策，为扶持民族地区新华书店进一步做好图书发行工作起到了积极的作用，质量指标均达到了预期目标值。指标分值合计9分，按评分标准得9分，得分率100%。

时效指标：2024年我部根据年度工作计划组织出版处完成了少数民族教材发行补贴分配及实施工作，各项工作均在规定时间内完成，时效指标均达到了预期目标值。指标分值合计16分，按评分标准得14.4分，得分率90%。

（2）效益指标

效益指标包括社会效益指标1个二级指标，1个三级指标，指标总分值20分，自评得分20分，得分率100%。指标分析如下：

社会效益指标：通过项目的实施，满足了少数民族群众的文化需求，促进了社会主义和谐发展，少数民族地区学生教材配备到位率达到100%，有效促进了少数民族地区学生整体素质的提升，助推少数民族地区文化教育事业繁荣发展。指标分值20分，按评分标准得20分，得分率100%。

（3）满意度指标

满意度指标包括服务对象满意度1个二级指标，1个三级指标，指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。指标分析如下：

服务对象满意度指标：2024年我部将50万元少数民族教材发行补贴分配到甘南、夏河、碌曲等12家少数民族新华书店，中小学受益人数约4.2万人，满足了少数民族群众的文化需求，促进了社会主义和谐发展，受补贴新华书店对补贴工作的满意度、少数民族地区学生对教材配备工作的满意度均为90%，达到了预期目标值。指标分值合计10分，按评分标准得10分，得分率100%。

（4）成本指标

成本指标包括经济成本指标1个二级指标，1个三级指标，指标总分值20分，自评得分18分，得分率90%。指标分析如下：

经济成本指标：2024年项目全年预算资金为50万元，各支出项目均在预算金额范围内，达到了预期目标值。指标分值20分，按评分标准得18分，得分率90%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

- 发行少数民族中小学教材补贴数、少数民族地区中小学生受惠人数等指标实际完成值和年初指标值存在偏差，主要原因是双语学生主要分布于牧区，随着城镇化的普及，部分双语学生进入普通学校就读，使用民文教材的学生人数逐年下降。下一步我们将与省教育厅紧密合作，深刻分析少数民族地区中小学教材需求，根据民族地区的教育资源现状、学生人数以及经济社会发展水平，制定科学、合理的补贴政策框架，确保补贴政策精准落地，有效满足少数民族学生的实际需求。加强与省教育厅沟通，共同推动政策信息的广泛传播，及时发布政策内容、受益范围等信息，提升政策透明度，确保补贴资金真正发挥实效，推动少数民族教材出版事业的繁荣发展。

（七）项目7—农村电影公益放映补贴经费

1.项目支出预算执行情况

农村电影公益放映补贴经费项目年初预算数为4062.54万元，全年预算数为3759.68万元，全年支出数3706.32万元，预算执行率98.58%，指标分值10分，按评分标准得9.85分，得分率98.5%。

### 2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分95.05分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：1.为全省农村群众提供数字电影公益放映服务，为全省中小学生观看优秀影片提供保障服务，计划有效放映点数量达到16214个以上，放映场次达到196692场以上，对农村电影公益放映有效场次做到应补尽补。2.将农村电影公益放映活动打造成规模大、受众广、有影响、有效益的系列文化活动，将放映场次补贴资金及时发放到位，有效丰富全省农村群众、中小学生等群体精神文化生活，助力乡村文化振兴，提高人员的集中度、参与度、关注度和影响力，保障全省广大农村地区群众的观影需求。

实际完成情况：1.2024年全省农村电影公益放映工作如期展开并完成了年度放映计划，农村电影公益放映196692场,放映完成率达到100%，全年在16442个有效放映点放映故事片155842部/次、放映科教片122550部/次，吸引了461余万人次观影，场均观影人数为23人次。2.受访群众满意度整体较高，第三方监管机构开展“农村电影公益放映项目”群众满意度调查问卷1836份，调查问卷总体满意度达到98%。农村基层群众享受公共文化服务的均等化水平大幅提高，获得感、满足感有效增强。

3.各项指标完成情况分析

（1）产出指标

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，10个三级指标，指标总分值40分，自评得分37.19分，得分率92.98%。指标分析如下：

数量指标：全省16442个有效放映点共放映农村电影公益放映196692场。指标分值合计28分，按评分标准得25.99分，得分率92.83%。

质量指标：农村电影公益放映补贴程序规范，年度农村电影公益放映达标率达到100%,应补尽补率达到100%。指标分值合计8分，按评分标准得7.6分，得分率95%。

时效指标：补贴发放及时性达到100%。指标分值4分，按评分标准得3.6分，得分率90%。

（2）效益指标

效益指标包括社会效益指标1个二级指标，1个三级指标，指标总分值20分，自评得分18分，得分率90%。指标分析如下：

社会效益指标：通过放映红色经典影片、法制和农业科技短片，宣传了党的路线方针政策、加强农村文化建设、普及科学技术知识、提高农民思想道德素质的重要举措，促进了农村经济社会全面发展，并使观众学习了法律和科技知识，增强了法治观念和农技能力。开展形式多样的主题公益放映活动，产生了良好的社会效益，丰富了群众文化生活。指标分值合计20分，按评分标准得18分，得分率90%。

（3）满意度指标

满意度指标包括服务对象满意度1个二级指标，1个三级指标，指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。指标分析如下：

服务对象满意度指标：农村群众观影满意度指标达到预期目标值。满意度指标分值10分，按评分标准得10分，得分率100%。

（4）成本指标

成本指标包括经济成本指标1个二级指标，1个三级指标，指标总分值20分，自评得分20分，得分率100%。指标分析如下：

经济成本指标：农村电影公益放映每场补贴标准为168元，各支出项目均在预算金额范围内，达到了预期目标值。指标分值20分，按评分标准得20分，得分率100%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1.城镇社区放映点数、固定放映点及其他放映点数、乡镇驻地放映点数等指标实际完成值和年初指标值存在偏差，主要原因是年初指标设置不精准，实际完成值与年初目标值存在差距。2025年，我部将结合工作实际科学合理设置年初绩效指标。

2.预算执行率指标实际完成值和年初指标值存在偏差，主要原因是：1.放映设备采购预算资金370万元，实际支出资金318.99万元，结余50.01万元；2.按照工作计划停用了平台维护、移动网络专线等服务，结余资金2.36万元。2025年，我们将结合工作安排，合理安排结转资金使用计划，加快资金支付进度。

3.坚持“优势互补、资源共享、互惠共赢、共同发展”原则，加快公益电影和文明实践活动深度融合，进一步改善公益电影观影条件，大力提高农村地区群众观影体验。将公益电影放映与普法宣传、学生课堂、民俗特色、节庆活动、集市文化等相结合，开展形式多样的主题放映，打造升级公益电影放映品牌。

（八）项目8—电影事业发展专项资金

1.项目支出预算执行情况

电影事业发展专项资金项目年初预算数为3000.84万元，全年预算数1729.22万元，全年支出数1704.16万元，预算执行率98.55%，指标分值10分，按评分标准得9.86分，得分98.6%。

该项目为以收定支项目，年初预算3000万元，后根据当年影院实际缴纳电影专资情况和指标调剂情况调整为1729.22万元

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分90.16分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：扶持乡镇和中西部县城新建的数字影院6家左右，促进基层影院发展。弘扬中华文化，促进民族团结，少数民族语影片译制不低于40部次。奖励国产片放映成绩达标影院100家，资助“人民院线”“艺术影片放映联盟”影院40家，资助10家少数民族自治州、自治县数字影院的运营和维护。通过电影事业发展专项资金支出，进一步提升影院放映影片的质量和放映技术质量，提高人民群众观影的满意度，为电影产业的发展提质增效，进一步优化产业机构，扩大文化产业服务覆盖面，推动我省电影事业的长期发展。

实际完成情况：扶持乡镇和中西部县城新建的数字影院21家，促进基层影院发展。弘扬中华文化，促进民族团结，少数民族语影片译制45部次。奖励国产片放映成绩达标影院167家，资助“人民院线”“艺术影片放映联盟”影院75家，资助12家少数民族自治州、自治县数字影院的运营和维护。通过电影事业发展专项资金支出，进一步提升了影院放映影片的质量和放映技术质量，提高人民群众观影的满意度，为电影产业的发展提质增效，推动我省电影事业的长期发展。

3.各项指标完成情况分析

（1）产出指标

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，8个三级指标，指标总分值40分，自评得分34.52分，得分率86.3%。指标分析如下：

数量指标：2024年我部奖励放映国产影片成绩突出的影院167家，资助“人民院线”影院、“艺术放映联盟”的影院45家，少数民族县区数字影院的运营和维护补助影院12家。指标分值合计23分，按评分标准得18.19分，得分率79.09%。

质量指标：实施电影事业发展专项资金项目，是推动我省电影产业全面发展的重要措施。甘肃省积极响应国家号召，结合省内具体情况，制定了《甘肃省电影事业发展专项资金征收使用管理办法》（甘财科〔2016〕153号），为我省管理使用电影事业发展专项资金提供了政策依据，补贴程序规范性和受资助影院资质合格率均为100%。指标分值合计12分，按评分标准得11.83分，得分率98.59%。

时效指标：补贴发放及时有序。指标分值合计5分，按评分标准得4.5分，得分率90%。

（2）效益指标

效益指标包括经济效益指标、社会效益指标2个二级指标，3个三级指标，指标总分值20分，自评得分17.78分，得分率88.9%。指标分析如下：

经济效益指标：年度国产片票房达到3.8亿元，国产影片票房收入占总票房收入比达到82%。指标分值合计14分，按评分标准得12.38分，得分率88.43%。

社会效益指标：2024年度国家电影事业发展专项在实施过程中，通过电影放映，增强了人民群众对社会主义核心价值观的认同感，丰富了广大人民群众的精神文化生活，进一步保障电影产业发展的提质增效。指标分值合计6分，按评分标准得5.4分，得分率90%。

（3）满意度指标

满意度指标包括服务对象满意度1个二级指标，1个三级指标，指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。指标分析如下：

服务对象满意度指标：广大人民群众通过电影放映享受了影视文化服务，放松了身心，提高了自身综合素质，观影人员满意度为80%，达到了预期目标值。满意度指标分值10分，按评分标准得10分，得分率100%。

（4）成本指标

成本指标包括经济成本指标1个二级指标，1个三级指标，指标总分值20分，自评得分20分，得分率100%。指标分析如下：

经济成本指标：2024年项目全年预算资金为2008.38万元，各支出项目均在预算金额范围内，达到了预期目标值。指标分值20分，按评分标准得20分，得分率100%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1.“人民院线”“艺术放映联盟”资助影院家数、补助乡镇和中西部地区县城新建的数字影院数量、奖励国产片放映成绩突出影院家数、少数民族自治州、自治县数字影院的运营和维护资助影院家数、国产影片票房收入占总票房收入比等指标实际完成值和年初指标值存在偏差，主要原因是2024年度电影市场增长好于预期，年初预算目标值预估不精准，实际完成值超过预期目标值。2025年将综合考虑各方面因素，科学、合理的设置年度指标值。

2.预算执行率指标实际完成值和年初指标值存在偏差，主要原因是是该项目资金分配是依据上年度各影院的营业数据，涉及影院的各项数据均来源于国家电影专资办“全国电影票务综合信息系统”，但在资金拨付时，兰州天亿国际影城、兰州大地影院七里河中天健广场店、白银大地影院观澜商业街店、陇南成县影业中心影院、陇南礼县红鲤鱼影城5家影院已注销公司开户银行账号，奖励资金无法正常拨付，因此取消该5家影院的专资奖补分配资格，共计24.22万元。2025年，我们将结合工作安排，合理安排结转资金使用计划，加快资金支付进度。

3.下一步我们将积极与国家专资办、省级财政部门对接沟通，精准评估每年的项目预算。在实施过程中，加大对接项目资金情况频次，防止偏离绩效目标。同时积极探索省级电影事业发展专项资金实施高效措施，加快拨付进度，提升资金预测精准度，提高工作效率。

（九）项目9—长征长城黄河公园建设及省级文化产业发展改革专项（含“八个一”文化亮点工程）

1.项目支出预算执行情况

长征长城黄河公园建设及省级文化产业发展改革专项年初预算数6000万元，全年预算数为4000万元，全年支出数3999.8万元，预算执行率99.99%，指标分值10分，按评分标准得9.99分，得分率99.9%。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分91分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

- 预期目标：1.培育扶持一批文旅融合、文化科技融合、社会效益和经济效益明显的文化企业。2.解决重点国有文化企业在深化改革、转型发展等方面的资金困难。3.进一步文化产业专项资金的杠杆作用，引导更多的金融资本进入我省文化产业。4.保障长城长征、黄河国家文化公园建设发展和研究中心顺利开展学术研究、课题调研、各类培训等。5.与深圳文博会组委会对接，确保文博会顺利开展。

- 实际完成情况：

- 1.长城长征、黄河国家文化公园建设发展和研究中心顺利开展学术研究、课题调研、各类培训等工作。兰州大学黄河国家文化公园研究院入选CTTI（中国智库索引）来源单位，多篇决策咨询报告被省级以上部门采纳，1篇报告获中国智库研究与评价中心2024年度智库优秀研究成果二等奖。完成招标研究课题14项。出版黄河文化研究丛书第一辑（5本）。甘肃长城长征国家文化公园建设发展研究中心举办“《悬泉汉简（四）》后期整理汇校工作与长城文化学术研讨会”“‘长城文化与古代文学研究’学术研讨会”“‘建设好甘肃长征国家文化公园，为现代化建设注入强大精神力量’学术论坛”等学术活动。全年刊发有关成果7篇，推动甘肃国家文化公园建设发展研究迈上新台阶。

2.2024年国家文化公园项目建设稳步推进。情景剧《黄河安澜》创排项目已完成，已在永靖大剧院和临夏大剧院演出。甘肃简牍博物馆“塞防千里固家国——简牍中的长城岁月印记展”布展项目已于2025年1月22日开展。金昌市长城国家文化公园烽火台敌台展示利用项目、平川区红色打拉池人文景区导览标识系统建设项目、山城堡战役纪念园服务设施优化提升项目、榆中县青城古镇“青城书院”文化展示利用项目、甘肃日报社黄河文化国际传播推广项目正在实施建设，已形成实际性支出。临洮长城国家文化公园长城展览馆展陈项目、红西路军永昌战役纪念馆服务设施提升项目、肃南县红色旅游基础设施改造提升项目已完成招投标、合同签订等工作，项目进入实施期。其余项目正在招投标、办理相关手续，稳步有序推进。

3.1月中旬，向各市州、省直有关宣传文化单位下发了《关于组织申报2024年文化产业项目的通知》（甘宣明电〔2024〕46号），《项目申报指南》同时下发，面向全省文化企业开展线上申报工作。为规范工作程序，提高项目质量，一季度，专题举办了项目申报和绩效管理工作线上培训会议，并赴部分文化企业调研项目、开展申报工作辅导。共收到经各市州和有关文化单位初审的项目168个（其中申请贴息项目8个、申请补助项目157个，“八个一”文化品牌建设项目3个）。经复审、专家评审、省财政厅审核、省委宣传部部务会会议研究、省政府审定，8月、10月分两批对26个项目进行资助，资助金额3640万元，比往年提前两个月完成支付工作。第二十一届深圳文博会场馆搭建和布展项目费用360万元，已于7月份完成支付。

3.各项指标完成情况分析

（1）产出指标

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，8个三级指标，指标总分值40分，自评得分34分，得分率85%。指标分析如下：

数量指标：2024年度资助文化产业项目26个，组织参加第二十届深圳文博会。指标分值合计10分，按评分标准得7分，得分率70%。

质量指标：2024年度年度计划文化公园建设风貌提升项目验收合格率、文博会展馆布置验收合格率、文化产业项目资助程序规范性指标达到100%。指标分值合计15分，按评分标准得14.5分，得分率96.67%。

时效指标：2024年度文化公园建设风貌提升项目按时完成，资助资金发放及时，保障了各项工作的顺利开展。指标分值合计15分，按评分标准得12.5分，得分率83.34%。

（2）效益指标

效益指标包括社会效益指标1个二级指标，2个三级指标。指标总分值20分，自评得分19分，得分率95%。指标分析如下：

社会效益指标：通过本专项资金的持续投入，不断展现了甘肃文化事业和文化产业发展情况，研究中心成果利用率也不断提高，促进了甘肃省文化产业繁荣发展。指标分值20分，按评分标准得19分，得分率95%。

（3）满意度指标

满意度指标包括服务对象满意度1个二级指标，1个三级指标，指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。指标分析如下：

服务对象满意度指标：该项目的实施，群众对成果质量认可，服务对象综合满意度较高，项目实施期间未收到任何投诉意见，参观人员肯定了甘肃展馆和各文化公园的质量，受补助文化产业项目负责人也较满意，该项指标达到了预期目标值。满意度指标分值10分，按评分标准得10分，得分率100%。

（4）成本指标

成本指标包括经济成本指标1个二级指标，1个三级指标，指标总分值20分，自评得分18分，得分率90%。指标分析如下：

经济成本指标：2024年项目全年预算资金为4000万元，各支出项目均在预算金额范围内，达到了预期目标值。指标分值20分，按评分标准得18分，得分率90%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1.资助文化产业项目数等指标实际完成值和年初指标值存在偏差，主要原因是年初指标设置不精准，实际完成值与年初目标值存在差距。2025年，我部将结合工作实际科学合理设置年初绩效指标。

2.年度计划文化公园建设风貌提升项目完成及时性等指标实际完成值和年初指标值存在偏差，主要原因是：1.受财政投资基建类项目提级论证要求影响，项目申报单位多次修改完善项目建设内容及实施方案，致使项目申报评审工作周期延长，资金拨付时间晚；2.部分项目申报单位前期工作不扎实，涉及文物、文旅等部门审批进度较慢，影响及时开工建设和实际支出。2025年，我部将持续督促相关单位加快建设进度，一是指导市州及省直单位提高项目策划管理能力，按照专项资金工作要求和进度安排，自2025年始，尽早启动项目策划申报等前期工作，加快评审及资金拨付进度，提高专项资金的预算执行率，充分发挥专项资金的使用效益。二是加大政策宣传和工作督导力度，指导项目单位提高绩效目标设定的精准性、可操作性。三是强化并从严从细落实考核结果运用机制，将绩效评价结果作为专项资金使用的重要依据，对项目建设推进缓慢、前期工作不扎实的市州及单位减少支持力度。并将建设进度作为考核的重要指标。

3.我们将在后续文化产业专项资金管理工作中，严格落实新修订的《甘肃省长城、长征和黄河国家文化公园建设及文化产业发展专项资金管理办法》（甘财科〔2024〕112号）规定，把绩效管理落实到项目评审、督查全过程，按照专项资金工作要求和进度安排，加快专项资金的预算执行率，充分发挥文产专项资金的使用效益。

（十）项目10—公共文化服务建设体系建设专项（农家书屋）

1.项目支出预算执行情况

公共文化服务建设体系建设专项（农家书屋）项目年初预算数为2044.44万元，全年预算数为2044.44万元，全年支出数2029.44万元，预算执行率99.26%，指标分值10分，按评分标准得9.92分，得分率99.2%。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分91.62分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：1.为全省16407家农家书屋补充更新出版物300000册左右，新增图书60种以上、报刊3种以上，并免费提供借阅服务，满足农民群众阅读需求，丰富精神文化生活。2.为全省6500家农村幼儿园“小书架”补充更新绘本200000册左右，有效满足全省农村幼儿园师生阅读需求。3.为数字农家书屋补充更新10000册电子书，280000分钟左右音视频数字资源，并免费提供数字阅读服务，更好满足农民群众数字阅读需求。

- 实际完成情况：

- 1.为全省16436家农家书屋共补充更新出版物178种（其中，管理运行良好的书屋每家补充45种、管理运行较好的书屋分7个片区每家补充15-20种、管理运行需改进的书屋每家补充7种）、共352555册，为10000家农家书屋共补充更新报刊4种、共10000份，为6263家农村幼儿园“小书架”补充更新绘本37种、共231731册。为数字农家书屋“百草园”平台注入电子图书16000册、有声图书496部、高中学生辅导视频2227集、科普视频999部、秦腔90部。

- 2.会同省农业农村厅组织开展了“新时代乡村阅读季”活动，会同省教育厅组织开展了“我的书屋·我的梦”农村少年儿童阅读实践活动等。

3.各项指标完成情况分析

（1）产出指标

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，11个三级指标。指标总分值40分，自评得分33.69分，得分率84.23%。指标分析如下：

数量指标：2024年度，为全省14个市州和兰州新区的16436家农家书屋、6263家农村幼儿园补充更新了出版物，农村幼儿园“小书架”补充更新绘本册数23.18万册，农家书屋补充更新图书册数册35.26万册，数字农家书屋补充更新数字资源补充16000册电子书和28万分钟音视频。指标分值合计21.84分，按评分标准得16.97分，得分率77.70%。

质量指标：我省严格依据政府采购有关法规要求，委托省公共资源交易局公开招标，购买农家书屋中有需要的出版物，补充更新的出版物印刷质量优良且均为正版。指标分值合计7.28分，按评分标准得6.92分，得分率95.05%。

时效指标：2024年全省农家书屋出版物配备、农村幼儿园“小书架”绘本配备和出版物补充更新工作验收均及时完成，达到了目标值。指标分值合计10.88分，按评分标准得9.8分，得分率90.07%。

（2）效益指标

效益指标包括社会效益指标1个二级指标，4个三级指标，指标总分值20分，自评得分18分，得分率90%。指标分析如下：

社会效益指标：农家书屋工程在弘扬社会主义先进文化，丰富广大农民群众精神文化生活，助推乡村振兴，推进城乡公共文化服务标准化均等化等方面发挥了不可替代的重要作用，提升了农民群众文化素养水平，为精准扶贫提供智力支撑，社会效益指标均达到目标值。社会效益指标分值10分，按评分标准得9分，得分率90%。

生态效益指标：农家书屋工程进一步改善了农村居民生活状况，提高了农民群众环保意识，各项指标均达到目标值。生态效益指标分值10分，按评分标准得9分，得分率90%。

（3）满意度指标

满意度指标包括服务对象满意度1个二级指标，1个三级指标，指标分值10分，自评得分10分，得分率95%。指标分析如下：

服务对象满意度指标：该项目在促进农民读书、培养阅读习惯，推进城乡公共文化服务标准化均等化，丰富广大农民群众精神文化生活方面取得了一定的成绩，群众满意度为95%，达到了预期目标值。满意度指标分值10分，按评分标准得10分，得分率100%。

（4）成本指标

成本指标包括经济成本指标1个二级指标，1个三级指标，指标总分值20分，自评得分20分，得分率100%。指标分析如下：

经济成本指标：2024年项目当年资金实际支出1985万元，达到了预期目标值。指标分值20分，按评分标准得20分，得分率100%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1.补充“小书架”出版物的农村幼儿园数量等指标实际完成值和年初指标值存在偏差，主要原因是：2024年度，省内部分农村幼儿园“小书架”停办，导致实际补充数量少于年初目标值。2025年，我部将进一步摸清我省农村幼儿园“小书架”底数，准确设置年初目标值。

2.补充更新出版物的农家书屋数等指标实际完成值和年初指标值存在偏差，主要原因是：2024年度，部分市州新建了农家书屋，导致实际补充更新农家书屋数量多于年初目标值。2025年，我部将进一步摸清我省农家书屋底数，准确设置年初目标值。

3.农家书屋补充更新图书册数、农村幼儿园“小书架”补充更新绘本册数、数字农家书屋补充更新数字资源时长等指标实际完成值和年初指标值存在偏差，主要原因是年初指标设置不精准，实际完成值与年初目标值存在较大差距。2025年，我部将结合工作实际科学合理设置年初绩效指标。

4.数字农家书屋建设仍有差距。相比我省农村人口数量，数字农家书屋“百草园”平台阅读用户的占比和使用频次还不太高，平台覆盖面还不够广。日常数字阅读存在同质化现象，“百草园”平台与学习强国、陇上飞阅等平台功能作用类似，致使下载用户的黏度不够，造成用户量、点击量增长有限。下一步，我们将着力提升数字农家书屋服务水平。持续为“百草园”公共文化服务平台注入电子书、有声读物等优质数字资源，增加数字农家书屋内容供给，提升平台服务水平。采取多元化推广方式，引导群众下载、使用数字农家书屋平台，推动数字阅读与传统阅读互为补充。

（十一）项目11—延安精神研究工作经费

1.项目支出预算执行情况

延安精神研究工作经费项目年初预算数为100万元，全年支出数100万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分，得分率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分92.7分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：采取各种方式持续加强“甘肃是一片红色土地”的宣传、研究等工作，推动我省在深入研究、宣传、践行延安精神、传承红色基因等方面不断取得新成效。发挥好甘肃省延安精神宣讲团作用，加强延安精神教育基地建设，不断提高光芒杂志、光芒网、甘肃省延安精神研究会微信公众号的质量和影响力，为弘扬延安精神、传承红色基因、凝聚精神力量，建设幸福美好新甘肃做出积极贡献。

实际完成情况：扎实推进延安精神“四进”活动。举办了赴兰州职业技术学院开展“弘扬延安精神 增强党纪意识”主题宣讲等活动。完成延安精神教育基地建设共8个，对会刊《光芒》进行全面改版，提升刊物的政治性、思想性、原创性、可读性，全年共编发5期《光芒》杂志，每期1800册，共计约9000册。开展“甘肃是一片红色土地”主题征文活动，精心编辑整理感情真挚、打动人心、内涵深刻、导向正确的文章在光芒网、光芒网微平台持续播发，起到了潜移默化、润物无声的警示教育作用。创作完成《陇原红》歌曲1首，完成红色文化课题（论文）研究3个，开展“学习红色文化，弘扬延安精神”晋冀学习培训和交流活动1次，进一步加强了红色文化宣传交流工作，增强了甘肃红色文化影响力。完成延安精神及甘肃是一片红色土地主题征文30余篇，召开会长办公会议、理论研讨会和座谈会8场，制作完成《甘肃是一片红色的土地》主题纪录片1部，目前已报中央重大办申请播出，正在审批中。增强了甘肃红色文化的知名度、影响力，为富民兴陇打野提供了坚强的精神力量。

3.各项指标完成情况分析

（1）产出指标

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，24个三级指标，指标总分值40分，自评得分36.7分，得分率91.75%。指标分析如下：

数量指标：2024年省延研会围绕中心、服务大局，持续打造和完善“甘肃延安精神宣讲团”，不断发挥《光芒》杂志和光芒网宣传阵地作用等，在研究、宣传、弘扬延安精神方面做了大量卓有成效的工作，受到了省委和中国延安精神研究会充分肯定。全年《光芒》网站、公众号点击量7000余万次、发布信息1000余条，刊发《光芒》杂志5期，建立延安精神教育基地8个。各项指标基本均达到预期目标值。指标分值合计19分，按评分标准得17.05分，得分率89.74%。

质量指标：2024年刊物和通俗读物印刷质量一次验收合格率、建立延安精神教育基地达标率、网络安全规范性、网站发布信息内容匹配率均达到年初目标。指标分值合计7.72分，按评分标准得7.72分，得分率100%。

时效指标：2024年我部根据年度工作计划完成了宣讲会的举办、杂志的刊发、网站维护及网站信息发布等工作，各项工作均在规定时间内完成。指标分值合计13.28分，按评分标准得11.93分，得分率89.83%。

（2）效益指标

效益指标包括社会效益指标1个二级指标，2个三级指标，指标总分值20分，自评得分18分，得分率90%。指标分析如下：

社会效益指标：2024年我部利用对外学习和交往交流活动平台，不断汲取外省宣传红色文化的好经验、好做法，同时推介甘肃的红色文化，扩大甘肃影响，坚持把讲政治放在首位，围绕中心、服务大局，很好地发挥了职能作用，进一步促进了红色文化普及和红色资源的有效利用，我部在弘扬延安精神的实践中热情高、劲头足，发挥特长、善作善成，不断取得新成效，使得延安精神、南梁精神不断发扬光大，革命精神社会影响力得到不断提升。指标分值合计20分，按评分标准得18分，得分率90%。

（3）满意度指标

满意度指标包括服务对象满意度1个二级指标，1个三级指标，指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。指标分析如下：

服务对象满意度指标：2024年我部进一步发挥光芒网、《光芒》杂志、延安精神宣讲团平台和品牌作用，大力宣传、研究、弘扬和践行延安精神，继承发扬好党的优良传统和作风，着力打造延安精神七进宣讲活动品牌，切实讲好“四个故事”。加强学习借鉴，在中延会指导和友省延研会、红色场馆和文化机构先进经验带动下，进一步加强对甘肃省红色文化资源宣传、保护和利用，不断增强甘肃省红色文化的知名度、影响力，为富民兴陇大业提供坚强的精神力量，得到了研究会会员较为广泛的认同，服务对象满意度为100%，达到了预期目标值。指标分值合计10分，按评分标准得10分，得分率100%。

（4）成本指标

成本指标包括经济成本指标1个二级指标，1个三级指标，指标总分值20分，自评得分18分，得分率90%。指标分析如下：

经济成本指标：2024年项目全年预算资金为100万元，各支出项目均在预算金额范围内，达到了预期目标值。指标分值20分，按评分标准得18分，得分率90%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1.《光芒》内部资料发刊期数、《光芒》网站、公众号信息发布数、《光芒》网站和公众号点击量、召开会长办公会议、理论研讨会和座谈会数量等指标实际完成值和年初指标值存在偏差，主要原因是年初指标设置不精准，实际完成值与年初目标值存在差距。2025年，我部将结合工作实际科学合理设置年初绩效指标。

2.《甘肃是一片红色的土地》主题纪录片拍摄剪辑等工作目前已完成，时长约50分钟左右，分上下两集，已报送中央重大办申请播出，正在审批中，待审批通过后，我们将尽快组织在省电视台播出。

（十二）项目12—精神文明建设重点工作经费

1.项目支出预算执行情况

精神文明建设重点工作经费项目年初预算数为773.76万元，全年预算数为565万元，全年支出数548.39万元，预算执行率97%，指标分值10分，按评分标准得9.7分，得分率97.1%。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分92.05分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：2024年度，我单位根据重点工作安排资金支出计划，预计完成精神文明建设重点会议开展不少于5场，重点培训开展不少于6场，重点活动开展不少于8场，学习交流开展批次不少于2批，宣传视频、公益广告制作系列不少于3种，网络信息运行维护数量不少于2种，群众性精神文明创建复查测评批次不少于6批，乡村振兴帮扶村为1个，重点工作政策符合率达100%，重点活动完成率达100%，重点工作开展及时率不少于98%，资金支付及时率不少于98%，会议精神传达率、覆盖率、知晓率不少于98%，公民道德水平和社会文明程度提升程度不少于98%，人民群众满意率不少于98%，培训人员满意度不少于98%。

实际完成情况：开展精神文明建设重点会议展5场重点活动8场、学习交流2次，制作宣传视频、公益广告系列3种，网络信息运行维护数量2种，群众性精神文明创建复查测评批次6批，重点工作政策符合率达100%，重点活动完成率达100%，重点工作开展及时率不少于98%，资金支付及时率不少于98%，会议精神传达率、覆盖率、知晓率不少于98%，公民道德水平和社会文明程度提升程度不少于98%，人民群众满意率不少于98%。

3.各项指标完成情况分析

（1）产出指标

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，12个三级指标，指标总分值40分，自评得分33.34分，得分率83.35%。指标分析如下：

数量指标：2024年群众性文明创建复查测评批次完成6批、网络信息运行维护数量完成2种，重点会议开展场次完成5场、重点活动开展场次完成8场、重点培训开展场次完成6场。指标分值合计26.64分，按评分标准得19.98分，得分率75%。

质量指标：2024年持续推进志愿服务建设，加强未成年人思想道德建设等工作，着力提高公民道德水平和社会文明程度，为建设幸福美好新甘肃提供坚强思想保证、强大精神动力、丰润道德滋养、良好文化条件，各项工作取得了新成效。重点工作政策符合率、重点活动完成率均达到100%，保质保量的完成了各项工作。指标分值合计6.66分，按评分标准得6.66分，得分率100%。

时效指标：2024年根据年度工作计划完成了重点工作调研、宣传等工作，资金拨付比较及时，保障了各项工作的顺利开展。指标分值合计6.7分，按评分标准得6.7分，得分率100%。

（2）效益指标

效益指标包括社会效益指标1个二级指标，2个三级指标，指标总分值20分，自评得分20分，得分率100%。指标分析如下：

社会效益指标：2024年我部把创建工作贯穿到城市建设、管理、发展各方面，深化拓展新时代文明实践中心建设，着力在深化拓展上下功夫、完善机制上出成果、培植特色上见实效，创出新经验、提供新借鉴，强化示范引领，有效促进了公民道德水平和社会文明程度的提升，会议精神传达率、覆盖率、知晓率均达到目标值，切实促进了社会的和谐与稳定。指标分值合计20分，按评分标准得20分，得分率100%。

（3）满意度指标

满意度指标包括服务对象满意度1个二级指标，1个三级指标，指标分值10分，自评得分9分，得分率90%。指标分析如下：

服务对象满意度指标：2024年我部加强改进文明单位创建工作，拓展创建领域，改进创建方法，发挥省直机关高标准积极创建文明单位的示范引领效应，激发创建工作积极性和主动性，扩大创建工作覆盖面和影响力，持续深化文明家庭创建工作，扩大创建活动参与面、影响力，引导党员干部、公众人物带头遵守公序良俗、履行家庭责任，得到了人民群众的一致好评，人民群众满意度为98%。指标分值10分，按评分标准得9分，得分率90%。

（4）成本指标

成本指标包括经济成本指标1个二级指标，1个三级指标，指标总分值20分，自评得分20分，得分率100%。指标分析如下：

经济成本指标：2024年项目全年预算资金为565万元，各支出项目均在预算金额范围内，达到了预期目标值。指标分值20分，按评分标准得20分，得分率100%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1.乡村振兴帮扶村数量指标实际完成值和年初指标值存在偏差，主要原因是按照机构改革相关要求，原文明办驻村点被撤销。

2.重点培训开展场次、培训人员满意度指标实际完成值和年初指标值存在偏差，主要原因是按照年初培训计划，2024年未开展培训工作。2025年，我部将结合当年培训计划合理设置年初绩效目标。

（十三）项目13—业务费（含学习强国甘肃学习平台建设使用推广培训等）

1.项目支出预算执行情况

业务费（含学习强国甘肃学习平台建设使用推广培训等）项目年初预算数、全年预算数均为360万元，全年支出数360万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分，得分率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分96.4分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：为深入贯彻落实中共中央办公厅《关于加强和改进新时代党委讲师团工作的意见》，开创全省党委讲师团工作新局面，甘肃省委讲师团坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦全面准确宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想的主线，把握新时代党委讲师团工作只能加强、不能削弱这个要求，着力提高全省各级党委讲师团工作科学化、规范化水平，为全面贯彻党中央、省委的重大决策部署提供有力的宣传支撑。1.做好重大主题宣讲工作，根据中央、我省统一部署和形势任务的要求，在宣传部统一领导下，做好组织实施重大宣讲活动的工作。会同有关部门组建宣讲队伍、制定宣讲计划、编写宣讲提纲、组织集体备课、培训宣讲骨干。集中宣讲党的理论和路线方针政策，集中宣讲党中央和我省重大工作部署，集中宣讲党中央关于形势的重分析判断，引导党员干部群众把思想和行动统一到党中央精神上来；2.做好基层理论宣讲工作，深入基层、深入实际、深入群众，结合基层群众对美好生活的需要，针对人们普遍关心的热点难点问题，面对面开展经常性的理论和形势政策宣讲活动；3.做好党委（党组）理论学习中心组学习服务工作，配合党委有关部门，对同级党委中心学习组做好服务，对下级党委中心学习组进行指导、督促、检查；4.做好党员干部在职理论学习教育工作，根据中央和我省部署，组织党员干部在职理论教育、形势政策教育等工作。采取开展专题讲座、组织学习研讨、开设网络课程等多种形式，促进党员干部在职理论学习常态化制度化；5.做好重大理论和现实问题调查研究工作，发挥自身优势和特点，各级参与习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心、智库等平台建设。加强调查研究，了解社情民意，总结新鲜经验，不断增强脚力、眼力、脑力、笔力。加强研究成果转化，组织编写通俗理论读物，办好相关刊物和网站；6.建好、办好、用好“学习强国”甘肃学习平台，持续推进“学习强国”甘肃学习平台建设使用推广工作，依托“学习强国”平台，充分调动各方力量，整合各类资源，构建覆盖全省各级党组织、延伸到社会的学习组织架构，实现全省党员、干部对学习平台PC端和手机APP的全面运用，引导、鼓励广大群众学用“学习强国”。

实际完成情况：2024年，在省委宣传部领导下，省委讲师团坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平文化思想和习近平总书记视察甘肃重要讲话重要指示精神，聚焦用党的创新理论武装全党、教育人民这个首要政治任务，主动担当作为，奋力推进全省讲师团系统工作开新局、谱新篇、展新姿。2024年，全省共组建各级各类宣讲团（组）9.01万个，组织开展各类宣讲活动32.4万场，覆盖受众5095.2万人次，其中线上宣讲覆盖受众3533.7万人次，线下宣讲覆盖受众1561.5万人次，让党的创新理论送达指尖、传到耳边、浸润心田。2024年各项绩效指标实际完成全部或基本达到预期指标。

3.各项指标完成情况分析

（1）产出指标

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，16个三级指标，指标总分值40分，自评得分38.4分，得分率96%。指标分析如下：

数量指标：2024年省委讲师团充分履行其工作职能，全年“学习强国”甘肃学习平台管理员、供稿员业务培训3次，编印学习辅导材料1万册，组织开展基层理论宣讲活动326场，组织开展理论和现实问题调查研究，形成调研报告4篇，组织实施重大主题宣讲活动108场，“学习强国”甘肃学习平台的宣传优势得到进一步提升。指标分值合计12分，按评分标准得12分，得分率100%。

质量指标：2024年省委讲师团认真履职尽责，推动宣传思想工作守正创新、展现新作为，各项工作取得了新成效。全年材料印刷合格率、党员干部在职理论学习受教育率、调研成果有效率、培训考核合格率、宣讲地区覆盖率、宣讲人群覆盖率均达到预期目标值，保质保量的完成了各项工作。指标分值合计12分，按评分标准得12分，得分率100%。

时效指标：2024年省委讲师团根据年度工作计划完成了调研、材料印刷等工作。指标分值合计16分，按评分标准得14.4分，得分90%。

（2）效益指标

效益指标包括社会效益指标1个二级指标，1个三级指标，指标总分值20分，自评得分20分，得分率100%。指标分析如下：

社会效益指标：2024年省委讲师团完成了中央和我省安排部署的主题宣讲任务和在职党员干部理论教育、形势任务教育，建好用好管理好“学习强国”甘肃学习平台。通过培训、宣传等工作推进党员干部在职理论学习教育，提升了广大党员干部群众的理论水平，为建设幸福美好新甘肃提供了精神动力。指标分值合计20分，按评分标准得20分，得分率100%。

（3）满意度指标

满意度指标包括服务对象满意度1个二级指标，2个三级指标，指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。指标分析如下：

服务对象满意度指标：2024年通过对党员群众思想工作的宣传，使全省广大党员干部群众及时了解掌握中央和省委的重大决策部署以及党的理论创新成果，提高了全省广大党员干部群众的理论水平和形势政策水平，取得了党员干部群众较高的认可度和满意度，全省广大党员干部群众满意度为95%。通过加强对职工的培训进一步提升了职工的综合能力，培养了职工工作的积极性，得到机关工作人员的充分认可，职工满意度为95%。指标分值合计10分，按评分标准得10分，得分率100%。

（4）成本指标

成本指标包括经济成本指标1个二级指标，1个三级指标，指标总分值20分，自评得分18分，得分率90%。指标分析如下：

经济成本指标：2024年项目全年预算资金为360万元，各支出项目均在预算金额范围内，达到了预期目标值。指标分值20分，按评分标准得18分，得分率90%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

各项指标均未偏离绩效目标，扣分原因是按照省财政厅预算一体化系统绩效自评评分规则，部分指标系统无法赋予满分。

（十四）项目14—《党的建设》杂志社办刊补助

1.项目支出预算执行情况

省委《党的建设》杂志社办刊补助项目年初预算数1898.24万元，全年预算数2249.99万元，全年支出数1338.36万元，预算执行率59.48%，指标分值10分，按评分标准得5.94分，得分率59.4%。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分93.45分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：根据杂志社工作进度，按季度实施计划。一般公共预算财政拨款项目支出1898.24万元。全面准确、系统深入开展全省学习贯彻党的二十大精神的宣传报道工作，作为首要政治任务和长期战略任务，把握总体要求，突出宣传重点，创新报道方式，提升宣传效果。提高政治站位，努力提高刊物覆盖面、影响力和知晓率。

实际完成情况：2024年杂志社办刊补助项目支出，根据年初工作计划及实际工作开展情况，按季度实施计划，全年办刊补助项目支出共计1338.36万元。主要完成的工作有：一是持续办好“学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神”“深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想”“牢记嘱托 奋力谱写中国式现代化甘肃篇章”等重点栏目。二是在“党建”版块增设“理论”栏目，约请理论专家撰写高质量理论文章，刊发各级党组织书记贯彻思路、落实举措文章18篇，不断加大对党的创新理论、党中央决策部署的宣传阐释。高质量完成2024年1-12期《党的建设》杂志编辑出版发行任务。三是把握总体要求，突出宣传重点，创新报道方式，提升宣传效果。提高政治站位，使刊物覆盖面扩大，刊物影响力和知晓率有显著提高。四是围绕宣传贯彻党中央决策部署和省委工作安排，推出全国两会、甘肃省两会等专题，以数据解读、图解分析等形式，刊发系列专题报道，营造浓厚社会氛围。推出“锚定现代化 改革再深化”专刊1期，全面展示全省学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神情况，推动全面深化改革各项重点任务走深走实。五是加强和改进经济宣传，优化刊物栏目设置，开设“锚定高质量 跑出甘肃‘加速度’”和“向‘新’而行凝‘新’聚力—加快发展新质生产力”专题策划2期，刊发相关文章13篇，连续推出“数说甘肃”栏目11期。六是加强与其他媒体单位的交流沟通。七是杂志社严格按照中央和省委发行党报党刊精神要求，不断加强与各基层发行工作站的沟通协作，提升读刊用刊质量，稳定发行数量。

3.各项指标完成情况分析

（1）产出指标

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，5个三级指标，指标总分值50分，自评得分50分，得分率100%。指标分析如下：

数量指标：2024年度刊物印刷、邮寄数量达到398.6万册。指标分值合计20分，按评分标准得20分，得分率100%。

质量指标：2024年度邮寄刊物质量、杂志出版质量均达到预期目标值。指标分值合计20分，按评分标准得20分，得分率100%。

时效指标：2024年度刊物的出版、发行、印刷、邮寄等工作均在规定时间内完成，各项指标均达到了目标值。指标分值合计10分，按评分标准得10分，得分率100%。

（2）效益指标

效益指标包括社会效益指标1个二级指标，2个三级指标，指标总分值15分，自评得分13.5分，得分率100%。指标分析如下：

社会效益指标：该专项资金的实施，使社会公众及时了解掌握中央和省委的重大决策部署以及党的理论创新成果，提高了社会公众的理论水平和形势政策水平，社会公众知晓率和提高刊物覆盖面为100%，达到了预期目标值。社会效益指标分值15分，按评分标准得13.5分，得分率100%。

（3）满意度指标

满意度指标包括服务对象满意度1个二级指标，1个三级指标，指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。指标分析如下：

服务对象满意度指标：《党的建设》杂志办刊质量好，党政机关征订积极性高，刊物邮发之后未收到任何投诉意见，客户满意度达到98%。满意度指标分值10分，按评分标准得10分，得分率100%。

（4）成本指标

成本指标包括经济成本指标1个二级指标，1个三级指标，指标总分值15分，自评得分15分，得分率100%。指标分析如下：

经济成本指标：2024年项目全年预算资金为2249.99万元，各支出项目均在预算金额范围内，达到了预期目标值。指标分值20分，按评分标准得20分，得分率100%。

- 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

各项指标均未偏离绩效目标，扣分原因是按照省财政厅预算一体化系统绩效自评评分规则，部分指标系统无法赋予满分。

（十五）项目15—敦煌文艺奖评选经费

1.项目支出预算执行情况

敦煌文艺奖评选经费项目全年预算数为200万元，全年支出数0万元，预算执行率0%，指标分值10分，按评分标准得10分，得分率0%。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分0分，自评结果为“差”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：组建第十一届甘肃省敦煌文艺奖评选工作领导小组，面向全省征集符合条件的作品，组织召开专家评审会，评选电影类、广播电视类、文学类、戏剧类、音乐舞蹈类、曲艺杂技类、美术类7个门类作品90项左右，同时对规定年限内在全国性文艺评奖中获奖的作品和个人予以表彰。评选程序结束后，以省委省政府名义对获奖作品和个人进行表彰。

实际完成情况：根据《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于清理优化创建示范和评比表彰活动的通知》（甘办发电〔2024〕48号）规定，甘肃省2024年敦煌文艺奖评比表彰活动项目在此次清理优化范围内，2024年该项评选活动暂停，经费未支出。

3.各项指标完成情况分析

### 各项指标均未完成。

### 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

根据《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于清理优化创建示范和评比表彰活动的通知》（甘办发电〔2024〕48号）规定，甘肃省2024年敦煌文艺奖评比表彰活动项目在此次清理优化范围内，2024年该项评选活动暂停，经费未支出。

（十六）项目16—优秀图书、音像制品及电子出版物评选专项经费

1.项目支出预算执行情况

优秀图书、音像制品及电子出版物评选专项经费全年预算数为50万元，全年支出数0万元，预算执行率0%，指标分值10分，按评分标准得0分，得分率0%。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分0分，自评结果为“差”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：及时组织开展奖项申报及评奖活动，奖励优秀甘版图书、电子音像制品、期刊和优秀编辑。

实际完成情况：根据《中共中央办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于清理优化创建示范和评比表彰活动的通知》（甘办发电〔2024〕48号）规定，甘肃省2024年优秀图书、音像制品及电子出版物评选活动属省级工作部门评比表彰活动项目，在此次清理优化范围内，2024年该项评选活动暂停，经费未使用。

3.各项指标完成情况分析

各项指标均未完成。

### 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

- 根据《中共中央办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于清理优化创建示范和评比表彰活动的通知》（甘办发电〔2024〕48号）规定，甘肃省2024年优秀图书、音像制品及电子出版物评选活动属省级工作部门评比表彰活动项目，在此次清理优化范围内，2024年该项评选活动暂停，经费未使用。

- （十七）项目17—编制《甘肃文化强省建设规划》

- 1.项目支出预算执行情况

- 编制《甘肃文化强省建设规划》全年预算数为30万元，全年支出数21万元，预算执行率70%，指标分值10分，按评分标准得7分，得分率70%。

- 2.总体绩效目标完成情况分析

- 本项目自评价得分81.31分，自评结果为“良”。主要任务完成情况分析如下：

- 预期目标：1.已起草形成了《文化强省建设规划》初稿，根据文化遗产保护传承座谈会、全国宣传部长会、全省文物工作会等会议精神，对初稿作进一步修改完善。2.《文化强国建设规划纲要》正在编制中，待中央规划出台后，补充完善《文化强省建设规划》。

- 实际完成情况：已按照《甘肃省文化强省建设规划》编制要求，完成专家团队邀请与组建、规划方案（文本）初稿的撰写等指标要求。其余指标未能完全达成的主要原因：一是由于学校寒假期间经费未能入账，导致成本指标未能完全达成。二是《规划》尚在编制阶段，编制过程中涉及的调研、论证、征求意见等环节耗时较长，导致产出指标未能完全达成。三是由于《规划》尚未印发实施，部分目标和任务未能分解和实施，导致效益指标与满意度指标未能完全达成。

- 3.各项指标完成情况分析

- （1）产出指标

- 产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，7个三级指标，指标总分值40分，自评得分30.3分，得分率75.75%。指标分析如下：

- 数量指标：邀请专家15人，印撰稿字数15000字。指标分值合计3分，按评分标准得0分，得分率0%。

- 质量指标：邀请专家匹配率到达100%。指标分值合计16分，按评分标准得15分，得分率93.75%。

- 时效指标：邀请专家及时性100%。指标分值合计21分，按评分标准得15.3分，得分率72.86%。

（2）效益指标

效益指标包括社会效益指标1个二级指标，12个三级指标，指标总分值20分，自评得分14.01分，得分率70.1%。指标分析如下：

社会效益指标：由于《规划》尚未印发实施，对外文化合作交流、公共文化服务能力国家文化公园建设宣传等指标均与年初目标存在较大差距。社会效益指标分值20分，按评分标准得14.01分，得分率70.05%。

（3）满意度指标

满意度指标包括服务对象满意度1个二级指标，1个三级指标，指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。指标分析如下：

服务对象满意度指标：民众满意度达到预期目标值。满意度指标分值10分，按评分标准得10分，得分率100%。

（4）成本指标

成本指标包括经济成本指标1个二级指标，1个三级指标，指标总分值20分，自评得分20分，得分率100%。指标分析如下：

经济成本指标：2024年项目全年预算资金为30万元，各支出项目均在预算金额范围内，达到了预期目标值。指标分值20分，按评分标准得20分，得分率100%。

### 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1.印刷册数、规划合格率、规划成稿及时性、对外文化合作交流、公共文化服务能力、国家文化公园建设、思想理论建设、文化产业高质量发展、文化和旅游融合发展、文化人才队伍建设等指标和年初指标值存在偏差，主要原因是由于《规划》尚未印发实施，部分目标和任务未能分解和实施。

2.邀请专家人数指标和年初指标值存在偏差，主要原因是绩效指标设置不精准，实际完成值与年初目标值存在较大差距。2025年，我部将结合工作实际科学合理设置年初绩效指标。

3.下一步，我们将督促项目实施单位加快项目实施进度，一是加快《规划》编制进度。优化编制流程，提升调研、论证和征求意见效率，确保《规划》高质量、高效率完成。二是提升《规划》编制质量。加强专家论证和公众参与，确保《规划》内容科学合理、符合实际。三是建立进度跟踪机制，对《规划》编制工作进行动态跟踪，及时发现和解决编制过程中的问题。四是加强部门间的沟通与协作，提高工作效率。五是提高资金使用效益，加强资金使用绩效评估，确保资金使用规范、透明、高效。六是建立健全绩效评估体系，定期对项目实施情况进行评估与指导。

（十八）项目18—敦煌文化国际传播面临的困难挑战及对策研究

1.项目支出预算执行情况

敦煌文化国际传播面临的困难挑战及对策研究全年预算数为30万元，全年支出数30万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分，得分率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分96.67分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：2024年底完成课题调研报告初稿。

实际完成情况：该项目由西北师范大学调研组承担，调研组由13名专家组成，并赴敦煌市先后两次进行实地调研，目前已全部完成调研活动，撰写了一份1万多字的调研报告，并提交省委领导审阅。

3.各项指标完成情况分析

（1）产出指标

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，5个三级指标，指标总分值40分，自评得分38.67分，得分率96.68%。指标分析如下：

数量指标：邀请专家人数9人，撰稿字数8000字。指标分值合计13.34分，按评分标准得13.34分，得分率100%。

质量指标：调研报告合格率、邀请专家匹配率均达到100%。指标分值合计13.34分，按评分标准得13.34分，得分率100%。

时效指标：调研报告成稿及时性、邀请专家及时性均达到100%。指标分值合计13.32分，按评分标准得11.99分，得分率90.02%。

（2）效益指标

效益指标包括社会效益指标1个二级指标，1个三级指标，指标总分值20分，自评得分20分，得分率100%。指标分析如下：

社会效益指标：敦煌文化影响力得到有效提升。社会效益指标分值20分，按评分标准得18分，得分率90%。

（3）满意度指标

满意度指标包括服务对象满意度1个二级指标，1个三级指标，指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。指标分析如下：

服务对象满意度指标：民众满意度得到有效提升。满意度指标分值10分，按评分标准得10分，得分率100%。

（4）成本指标

成本指标包括经济成本指标1个二级指标，1个三级指标，指标总分值20分，自评得分20分，得分率100%。指标分析如下：

经济成本指标：2024年项目全年预算资金为30万元，各支出项目均在预算金额范围内，达到了预期目标值。指标分值20分，按评分标准得20分，得分率100%。

### 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

各项指标均未偏离绩效目标，扣分的原因是按照省财政厅预算一体化系统绩效自评评分原则，部分指标无法得到满分。

（十九）项目19—甘肃智慧社区服务云平台

1.项目支出预算执行情况

甘肃智慧社区服务云平台全年预算数为30万元，全年支出数30万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分，得分率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分91.95分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：2024年12月31日前完成可行性方案评审及软件开发供应商招标工作。

实际完成情况：本项目的前期调研及论证工作均已完成。已上线试运行“奔流社区云”及“奔流记者帮”功能模块，并在兰州市52个街道9个乡镇3个县394个社区（村）、天水市7个街道45个社区、张掖市6个街道30个社区以及酒泉市一个社区进行了试点推广。项目实施后，提升了社区治理智慧化、智能化水平，提升了群众生活便捷度。

3.各项指标完成情况分析

（1）产出指标

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，9个三级指标，指标总分值40分，自评得分35.95分，得分率89.88%。指标分析如下：

数量指标：人员配备10人，向市州推广应用数4个。指标分值合计2分，按评分标准得0.29分，得分率14.5%。

质量指标：平台建设完成率100%，试点城市街道社区入驻率100%，新闻报道工作完成率100%。指标分值合计30分，按评分标准得28.46分，得分率94.87%。

时效指标：推广应用进展快，项目完成及时。指标分值合计8分，按评分标准得7.2分，得分率90%。

（2）效益指标

效益指标包括社会效益指标1个二级指标，2个三级指标，指标总分值20分，自评得分18分，得分率90%。指标分析如下：

社会效益指标：通过项目实施推动化解基层问题风险，提升社区治理能力。社会效益指标分值20分，按评分标准得18分，得分率90%。

（3）满意度指标

满意度指标包括服务对象满意度1个二级指标，1个三级指标，指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。指标分析如下：

服务对象满意度指标：收益群众满意度得到有效提升。满意度指标分值10分，按评分标准得10分，得分率100%。

（4）成本指标

成本指标包括经济成本指标1个二级指标，1个三级指标，指标总分值20分，自评得分18分，得分率90%。指标分析如下：

经济成本指标：2024年项目全年预算资金为30万元，各支出项目均在预算金额范围内，达到了预期目标值。指标分值20分，按评分标准得18分，得分率90%。

### 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

- 本项目按制定的实施方案执行，整体上完成了项目设定的绩效目标。但“支付率”及“向市州推广应用数”两个指标，存在实际完成情况和绩效目标的偏离。“支付率”指标偏离的原因为项目已经落实好资金使用计划，但在预算年度尚未形成支出；“向市州推广应用数”指标偏离的原因是申报项目时对绩效目标和资金规模的关系理解有误，“向市州推广应用数”目标值“14”个是整体项目5000万元资金计划实现的产出数量，不是本项目30万元前期经费计划实现的产出数量。由于没有正确理解财政预算支出和产出效益的逻辑关系，导致申报的绩效指标过高形成偏差。下一步，我单位将进一步完善项目实施流程，细化分解项目资金支出计划，进一步提高财政资金使用的效率。同时，加强对财政预算绩效理论知识的学习，不断提高业务人员的项目管理水平，确保项目实现预定的产出和效益。

五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分

2025年，本部门管理的非涉密转移支付项目共3个，通过自评，3个项目均为“优”，分项目自评情况如下：

（一）项目1—中国嘉峪关国际短片电影展补助

1.项目支出预算执行情况

中国嘉峪关国际短片电影展补助项目年初预算数、全年预算数均为80万元，全年支出数80万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分，得分率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分93.34分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：打造甘肃影视品牌，激发全省影视创作活力，不断推动全省影视创作发展，实现社会效益和经济效益的双丰收。（按计划，中国嘉峪关国际短片电影展每两年举办一次，第十届电影展拟于2025年举办，2024年主要开展前期筹备工作）

实际完成情况：2024年，按照商务部《关于开展党政机关举办展会活动专项清理规范工作的通知》要求，中国·嘉峪关国际短片电影展与丝绸之路（敦煌）国际文化博览会合并举办，第十届嘉峪关国际短片电影展具体举办时间待报批后确定。目前正在开展的活动有：1.组织开展大学生短片电影征集活；2.组织开展大师讲堂——大师讲堂暨电影名家从影回顾；3.组织开展第十届嘉峪关国际短片电影展“陇原行”中国电影家协会青年编剧高级研修班短片创作采风活动成果展示暨电影产业创作培训讲座；4.组织开展“陇原行”中国电影家协会青年编剧高研班短片创作采风活动。以上活动策划已初具框架,等待公开招标运确定运营商之后,按照活动框架组织开展。

3.各项指标完成情况分析

（1）产出指标

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，3个三级指标，指标总分值40分，自评得分37.34分，得分率93.35%。指标分析如下：

数量指标：策划筹备相关会议1次。指标分值合计13.33分，按评分标准得13.33分，得分率100%。

质量指标：补贴流程规范性达到年初目标。指标分值合计13.33分，按评分标准得12分，得分率90%。

时效指标：补贴下发及时性完成年初目标。指标分值13.34分，按评分标准得12.01分，得分率90%。

（2）效益指标

效益指标包括社会效益指标1个二级指标，1个三级指标，指标总分值20分，自评得分18分，得分率90%。指标分析如下：

社会效益指标：做好前期准备工作，保障中国嘉峪关国际短片电影展顺利开展。指标分值20分，按评分标准得18分，得分率90%。

（3）满意度指标

满意度指标包括服务对象满意度1个二级指标，1个三级指标，指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。指标分析如下：

服务对象满意度指标：受补助对象满意度达到了预期目标值。标分值10分，按评分标准得10分，得分率100%。

（4）成本指标

成本指标包括经济成本指标1个二级指标，1个三级指标，指标总分值20分，自评得分18分，得分率90%。指标分析如下：

经济成本指标：2024年项目全年预算资金为80万元，各支出项目均在预算金额范围内，达到了预期目标值。指标分值20分，按评分标准得18分，得分率100%。

### 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

各项指标均未偏离绩效目标，扣分原因是按照省财政厅预算一体化系统绩效自评评分规则，部分指标系统无法赋予满分。

（二）项目2—公共文化服务体系建设资金（新时代文明实践中心建设试点项目）

1.项目支出预算执行情况

乡公共文化服务体系建设资金（新时代文明实践中心建设试点项目）年初预算数、全年预算数均为732万元，全年支出数732万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分，得分率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分98.66分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：1．以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以凝聚群众、引导群众、以文化人、成风化俗为主题，以社会文明程度得到新提高为显著标志，筑牢城乡基层思想文化阵地，不断满足群众日益增长的美好生活需要，促进人民精神生活共同富裕，推动形成适应新时代要求的思想观念、精神风貌、文明风尚、行为规范，广泛动员和激励人民群众积极投身全面建设社会主义现代化国家。2．按照“一个目标、四个定位、五项工作、三个到位、六种能力”总要求，在新时代文明实践中心建设由试点探索转为全面展开、由试点县（市、区）向全省范围的县级行政区全面覆盖的基础上，持续打造城乡统筹、资源贯通、活动深入、群众点赞的新时代基层精神文化阵地。3．按照阵地资源整合到位、体制机制健全到位、服务群众精准到位的要求，在传播党的创新理论、做实思想政治工作、培养时代新人弘扬时代新风、开展特色志愿服务、综合利用阵地资源、解决群众实际问题等方面，进一步拓宽文明实践的工作半径，挖掘阵地资源的整合潜力，推进志愿服务精准化、常态化、便利化、品牌化，确保文明实践更接地气、更具活力、更可持续。推动每个县（市、区）组建不少于15支文明实践志愿服务队伍，打造不少于5个有影响力的活动品牌，确保群众对文明实践工作的满意率达到80%以上。

实际完成情况：1.紧扣“14536”工作总要求，全面贯彻落实中央和省委各项决策部署，把推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心、落地生根作为新时代文明实践中心建设工作的重中之重，统筹推进学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗等任务。2.以文明实践志愿服务为基本形式，以资源整合为抓手，以群众满意为根本标准，重点开展培训文明实践工作骨干、培育文明实践项目品牌、支持文明实践活动和设施设备配套提升完善等方面工作，现有阵地平台整合效果显著，形成了一些可复制可推广的经验，2024年12月底前初步形成了阶段性成果。3.各地广泛开展各类新时代文明实践活动，积累了许多好的做法和经验，创新组织开展的“一月一主题”新时代文明实践省级集中活动，受到群众的广泛认可和积极响应。群众对文明实践工作满意率达到80%以上。

3.各项指标完成情况分析

（1）产出指标

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，6个三级指标，指标总分值40分，自评得分38.66分，得分率96.65%。指标分析如下：

数量指标：每个县（市、区）文明实践志愿服务队伍数量达到15支，每个新时代文明实践中心全年开展集中性活动数量平均超过20场，新时代文明实践中心建设数量达到24个。指标分值合计20.01分，按评分标准得20.01分，得分率100%。

质量指标：平均每个县(市、区)有影响力的文明实践志愿服务活动品牌数量大于5个，现有阵地平台整合效果显著。指标分值合计13.34分，按评分标准得12.67分，得分率94.98%。

时效指标：每个县（市、区）基本都按时形成了富有地方特点的工作经验。指标分值6.65分，按评分标准得5.98分，得分率89.93%。

（2）效益指标

效益指标包括社会效益指标1个二级指标，2个三级指标，指标总分值20分，自评得分20分，得分率100%。指标分析如下：

社会效益指标：每个县（市、区）文明实践志愿 者骨干培训覆盖率达到90%，每个新时代文明实践站本年度开展文 明实践活动的参与人数占所在村常住人口比例达到50%。指标分值20分，按评分标准得20分，得分率100%。

（3）满意度指标

满意度指标包括服务对象满意度1个二级指标，1个三级指标，指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。指标分析如下：

服务对象满意度指标：每个县（市、区）人民群众对文 明实践工作的满意率为80%，达到了预期目标值。标分值10分，按评分标准得10分，得分率100%。

（4）成本指标

成本指标包括经济成本指标1个二级指标，1个三级指标，指标总分值20分，自评得分20分，得分率100%。指标分析如下：

经济成本指标：每个县（市、区）设备配置经费限于新时代文明实践所及本年度补助资金占比小于30%，达到了预期目标值。指标分值20分，按评分标准得20分，得分率100%。

### 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

在项目具体实施过程中我们发现以下问题：1.专项资金下达时间较晚，2024年度新增的中央活动经费于当年9月下达，资金下达后，基层迅速行动，组织开展相关活动，但因时间过紧，仍有个别县（市、区）工作开展和资金支付进度较慢。2.个别县（市、区）活动参与人数占常住人口的比例和群众满意度还有待提高、预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性还需要加强、预算项目支出绩效管理制度还不够完善、志愿服务活动缺乏创新等。接下来，我们将从以下方面进行改进。一是切实提高绩效管理效率，督促预算执行进度较慢的有关县（市、区）强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念，抓紧时间、查漏补缺，及时支付销账，尽快完成预算执行。二是加强对专项补助资金的统筹管理，修订完善《甘肃省新时代文明实践中心建设以奖代补资金管理办法》。同时，督促提升资金使用效能，切实加大文明实践志愿者骨干培训力度，孵化一批特色志愿服务项目，做优做强志愿服务品牌。三是进一步强化活动覆盖，突出服务效果，精准对接群众需求，在活动策划上求准、求精、求实上下功夫，设计更多丰富多彩的文化惠民活动和管用有效的志愿服务内容，吸引更多群众主动参与文明实践活动，努力提升群众满意率。

（三）项目3—乡村少年宫专项资金

1.项目支出预算执行情况

乡村少年宫专项资金年初预算数、全年预算数均为1655万元，全年支出数1655万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分，得分率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分93.17分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：省级目标：完成20所项目建设，确保已建成项目正常运转。中央目标：1.确保脱贫县的中央项目维持正常运转；2.广泛开展活动，让更多的农村青少年受益。

实际完成情况：1.确保了脱贫县的中央项目维持正常运转；2.通过广泛开展活动，更多的农村青少年受益；3.不断扩大了乡村学校少年宫项目建设的覆盖面。

3.各项指标完成情况分析

（1）产出指标

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，18个三级指标，指标总分值40分，自评得分35.15分，得分率87.88%。指标分析如下：

数量指标：活动项目开设数量完成8项，器材采购种类达到6种，省级自建少年宫数量达到20所，项目学校平均招募校内外辅导员数达到6人，项目受益未成年人数达到13万人，项目学校平均设置活动项目数达到10个，项目学校平均招募校内外辅导员人数达到3人，指标分值合计15.44分。按评分标准得11.58分，得分率75%。

质量指标：器材质量合格率、项目验收合格率、校内学生参与率、活动室修缮验收通过率、活动器材质量使用合格率、学生参与率均完成年初设定目标。指标分值合计11.1分，按评分标准得11.1分，得分率100%。

时效指标：器材采购、项目完工时间、项目资金支付、运转补助资金发放、项目培训完成时间、项目培训完成时间均按时完成。指标分值13.36分，按评分标准得12.47分，得分率93.33%。

（2）效益指标

效益指标包括社会效益指标1个二级指标，9个三级指标，指标总分值20分，自评得分18.02分，得分率90.1%。指标分析如下：

社会效益指标：承建学校办学水平和学生素质均有所提升，留守儿童数量降低，学生道德品质、心理健康水平、学生实践能力、学生文化素养、学生综合素质均有所提升。指标分值20分，按评分标准得18.02分，得分率90.1%。

（3）满意度指标

满意度指标包括服务对象满意度1个二级指标，6个三级指标，指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。指标分析如下：

服务对象满意度指标：家长满意度、教师满意度和学生满意度为95%，达到了预期目标值。标分值10分，按评分标准得10分，得分率100%。

（4）成本指标

成本指标包括经济成本指标1个二级指标，1个三级指标，指标总分值20分，自评得分20分，得分率100%。指标分析如下：

经济成本指标：2024年项目全年预算资金为1655万元，各支出项目均在预算金额范围内，达到了预期目标值。指标分值20分，按评分标准得20分，得分率100%。

### 4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

器材采购种类、活动项目开设数量、项目学校平均设置活动项目数、项目学校平均招募校内外辅导员数等指标实际完成值和年初指标值存在偏差，主要原因是年初指标设置不精准，实际完成值与年初目标值存在较大差距。2025年，我部将结合工作实际科学合理设置年初绩效指标。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据省财政厅有关要求，我部绩效自评结果将编入2024年度决算中，随同2024年度部门决算同步公开。

七、其他需要说明的问题

1.本绩效报告未包括涉密专项和预算指标全额调剂的专项。

2.由于省财政厅年中将宣传文化专项、媒体新闻宣传经费、哲学社会科学规划研究培训和基地建设经费、电影事业发展专项资金、长征长城黄河国家文化公园建设及省级文化产业发展改革专项等专项的部分指标调剂至其他单位使用，导致以上专项全年预算数小于年初预算数。