## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 《党的建设》杂志社办刊补助
主管部门 |  | 中共甘肃省委宣传部 | [5 empty] | 实施单位 |  | 中共甘肃省委《党的建设》杂志社
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（万元） |  | 年度资金总额： |  | 18982400 |  | 22499899.65 |  | 13383605.86 |  | 10 | 59.48 | 5.94
项目资金（万元） |  | 其中：财政拨款 |  | 18982400 |  | 18982400 |  | 9866106.21 |  | - | 51.97 | 5.19
项目资金（万元） |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 3517499.65 |  | 3517499.65 |  | - | 100 | 10
项目资金（万元） |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
未完成原因分析 |  | 用上年结转资金支付印刷费、邮寄费等较多，导致当年预算执行率偏低。
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 根据杂志社工作进度，按季度实施计划。一般公共预算财政拨款项目支出1898.24万元。全面准确、系统深入开展全省学习贯彻党的二十大精神的宣传报道工作，作为首要政治任务和长期战略任务，把握总体要求，突出宣传重点，创新报道方式，提升宣传效果。提高政治站位，努力提高刊物覆盖面、影响力和知晓率。 | [5 empty] | 2024年杂志社办刊补助项目支出，根据年初工作计划及实际工作开展情况，按季度实施计划，全年办刊补助项目支出共计1338.36万元。《党的建设》杂志是党的意识形态主阵地，党刊工作者的政治能力和政治本领关系刊物质量、办刊水平。杂志社党支部以推动宣传思想文化工作高质量发展为切口，始终紧盯服务保障“围绕中心、服务大局”这个关键精准发力，不断加强党的建设，持续提高党员干部政治家办刊水平，夯实了做好新时代宣传思想工作的政治基础和能力基础，使党建工作与业务工作实现了互融互促。一是突出理论阐释。及时刊发习近平总书记重要文章、重要讲话和重要指示批示，围绕“深入学习贯彻习近平文化思想”“因地制宜发展新质生产力”“聚焦强省会战略”等，刊发专家学者理论文章18篇。持续办好“学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神”“深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想”“牢记嘱托 奋力谱写中国式现代化甘肃篇章”等重点栏目；在“党建”版块增设“理论”栏目，约请理论专家撰写高质量理论文章，刊发各级党组织书记贯彻思路、落实举措文章18篇，不断加大对党的创新理论、党中央决策部署的宣传阐释。高质量完成2024年1-12期《党的建设》杂志编辑出版发行任务。11月21日，省委书记、省人大常委会主任胡昌升在《党的建设》2024年第10期“牢记嘱托 奋力谱写中国式现代化甘肃篇章”专题策划上批示：“很好。”二是突出正面引导。围绕宣传贯彻党中央决策部署和省委工作安排，推出“奋楫前行‘象’更新”“纵深推进‘三抓三促’行动”“向‘新’而行凝‘新’聚力”“学纪、知纪、明纪、守纪”“推动党纪学习教育走深走实”“爱在甘肃 情润陇原”“牢记殷殷嘱托 不负深切期望”“牢记嘱托 奋力谱写中国式现代化甘肃篇章”“深化经济体制改革 陇原在行动”专题策划8期，刊发稿件70余篇，全方位、多角度、深层次展示全省上下奋力谱写中国式现代化甘肃篇章的生动实践。推出“锚定现代化 改革再深化”专刊1期，全面展示全省学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神情况，推动全面深化改革各项重点任务走深走实。《党的建设》杂志被评为第三十届北京国际图书博览会（BIBF）“2024 BIBF 精品期刊展”入展期刊。三是突出经济宣传。加强和改进经济宣传，优化刊物栏目设置，开设“锚定高质量 跑出甘肃‘加速度’”和“向‘新’而行 凝‘新’聚力——加快发展新质生产力”专题策划两期，刊发相关文章13篇，连续推出“数说甘肃”栏目11期。做好新媒体平台与杂志主刊联动宣传工作，丰富宣传内容，拓宽传播途径，加强原创内容发布力度，原创内容推送较去年同期实现大幅增长。截至12月底，“党的建设杂志”微信公众号推送“学习贯彻党的二十届三中全会精神”“党纪学习教育”“党务工作指南”等文章600余篇，被“陇原剑”、“中国甘肃网”、各类新媒体转发60余次，产生浏览量100万+。阅读总次数相较去年年底增加195.3万人（次），新增关注用户5850人。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 项目成本控制数 |  | <=2000万元 | 1338.36 | 15 | 万元 | 100% | 15
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 刊物印刷数数量 |  | >=384万册 | 398.6 | 10 | 万册 | 103.8% | 10
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 邮寄刊物数量 |  | <=384万册 | 398.6 | 10 | 万册 | 103.8% | 10
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 邮寄刊物质量 |  | >=98百分比 | 98 | 10 | 百分比 | 100% | 10
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 杂志出版质量 |  | >=98百分比 | 98 | 10 | 百分比 | 100% | 10
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 出版发行杂志及时性 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 10 |  | 100% | 9
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 提高刊物覆盖面 |  | 提高 | 100%-80%(含) | 8 |  | 100% | 7.2
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 政策知晓提升性 |  | 提升 | 100%-80%(含) | 7 |  | 100% | 6.3
绩效目标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 客户满意度 |  | >=95百分比 | 98 | 10 | 百分比 | 103.2% | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 93.45