## 封面
2025年度省级预算执行情况绩效 自评报表
编报部门（单位公章）：中共甘肃省委宣传部（本级）
编报日期：2026年4月13日
联系人及电话：杜佳奇 15682997955

## 目录
2025年度省级预算执行情况绩效单位自评报表目录
一、部门自评报告
二、部门整体支出自评表
三、部门预算项目支出绩效自评结果汇总表
四、各专项自评表

## 中共甘肃省委宣传部
部门整体支出绩效自评表
(2025年度)
部门（单位）名称 |  | 中共甘肃省委宣传部
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 得分 | 未完成原因分析
整体支出规模(元) |  | 年度资金总额 |  | 211225200 |  | 220744060.76 |  | 216341902.79 |  | 98 |  | 9.8
|  | (一)基本支出 |  | 36377100 |  | 42810582.32 |  | 42810582.32 |  | 100 |  | 10
|  | 1.人员经费 |  | 29080600 |  | 35107182.32 |  | 35107182.32 |  | 100 |  | 10
|  | 2.公用经费 |  | 7296500 |  | 7703400 |  | 7703400 |  | 100 |  | 10
|  | (二)项目支出 |  | 174848100 |  | 177933478.44 |  | 173531320.47 |  | 97.52 |  | 9.75
|  | 1.一般性项目 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 2.重点项目 |  | 174848100 |  | 177933478.44 |  | 173531320.47 |  | 97.52 |  | 9.75
预期目标 |  | 1.高举思想旗帜，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，抓好党的创新理论学习宣传。制定省委理论中心组年度学习计划，服务省委理论中心组开展分专题学习会，报请成立由省委主要领导担任团长的省委宣讲团，深入基层开展面对面宣讲，示范带动全省开展各类宣讲，加快构建中国特色哲学社会科学，计划推动5项以上重点项目和150项以上一般项目的立项工作，完成100项以上鉴定结项报告。2.突出工作主线，深入宣传贯彻党的二十大精神，争取中央媒体刊播我省稿件。紧紧围绕中央重大决策部署和省委省政府中心工作，统筹推进宣传思想文化各领域工作，唱响主旋律、提振精气神，在全省大力营造自信自强、团结奋斗的浓厚氛围。3.围绕“推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌”的重大使命，充分发挥我省文化底蕴深厚、文化资源丰富的优势，系统谋划推进文化强省建设，为现代化建设注入文化力量、提供文化滋养。4.树牢正确选人用人导向，着力打造高素质专业化干部人才队伍不断提升全战线干部的能力水平。
实际完成情况 |  | 2025年，在省委的坚强领导下，全省宣传思想文化战线坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，认真学习贯彻习近平文化思想和习近平总书记视察甘肃重要讲话重要指示精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，切实担负起新时代新的文化使命，推动宣传思想文化工作取得新进展新成效。一是深化理论武装，坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂。把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，着力在真学真懂真信真用、深化内化转化上下功夫，切实用党的创新理论统一思想、统一意志、统一行动。二是着眼强基固本，广泛凝聚奋进新征程的磅礴力量。坚持团结稳定鼓劲，持续壮大主流舆论、主流价值，用心用情讲好中国故事、甘肃故事，大力提振全省上下攻坚克难、干事创业的精气神。三是突出改革创新，繁荣发展文化事业文化产业。充分发挥文化底蕴深厚、文化资源丰富的优势，持续加强文化遗产保护传承，推动文化创新发展，加快建设繁荣兴盛的文旅强省。四是把握先机主动，坚决有效维护意识形态安全。全面贯彻总体国家安全观，严格落实意识形态工作责任制，深入实施意识形态领域主动创稳，筑牢意识形态安全防线。五是强化组织领导，认真履行管党治党政治责任。全面加强党对宣传思想文化工作的领导，自觉把习近平文化思想贯彻落实到工作各方面和全过程，纵深推进全面从严治党，为宣传思想文化工作高质量发展提供坚强保证。
评价指标 |  |  |  |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 单位 | 分值 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标
基本运行指标 | 预算收支管理 |  | 基本支出预算执行率 |  | >=90% |  | 100 | % | 0.83 | 111.11% | 0.81
|  |  | 结转结余变动率 |  | <=0% |  | 156.15 | % | 0.83 | 0% | 0
|  |  | “三公”经费控制率 |  | <=100% |  | 31.46 | % | 0.83 | 100.00% | 0.83
|  |  | 项目支出预算执行率 |  | >=90% |  | 97.52 | % | 0.83 | 108.36% | 0.83
| 财会管理 |  | 资金使用合规性 |  | 合规 |  | 100%-80%(含) |  | 0.83 | 100 | 0.75
|  |  | 会计和内控制度执行有效性 |  | 有效 |  | 100%-80%(含) |  | 0.83 | 100 | 0.75
| 采购管理 |  | 政府采购规范性 |  | 规范 |  | 100%-80%(含) |  | 0.83 | 100 | 0.75
|  |  | 政府采购节约率 |  | >=90% |  | 90 | % | 0.83 | 100.00% | 0.83
| 资产管理 |  | 资产管理规范性 |  | 规范 |  | 100%-80%(含) |  | 0.83 | 100 | 0.75
|  |  | 固定资产利用率 |  | >=90% |  | 90 | % | 0.83 | 100.00% | 0.83
| 人员管理 |  | 人员管理规范性 |  | 规范 |  | 100%-80%(含) |  | 0.83 | 100 | 0.75
| 绩效管理 |  | 预算绩效管理工作成效 |  | 较上年提升 |  | 100%-80%(含) |  | 0.87 | 100 | 0.78
重点履职指标 | 数量指标 |  | 组织开展宣传思想文化宣传工作完成率 |  | >=90% |  | 90 | % | 0.88 | 100.00% | 0.88
|  |  | 年度理论研究工作完成率 |  | >=90% |  | 90 | % | 0.88 | 100.00% | 0.88
|  |  | 年度专项巡视督查工作完成率 |  | >=90% |  | 90 | % | 0.88 | 100.00% | 0.88
|  |  | 舆情信息报送工作完成率 |  | >=90% |  | 90 | % | 0.88 | 100.00% | 0.88
|  |  | 组织开展新闻报道工作完成率 |  | >=90% |  | 90 | % | 0.88 | 100.00% | 0.88
|  |  | 组织召开重大主题策划会、新闻通气会等会议工作完成率 |  | >=90% |  | 90 | % | 0.88 | 100.00% | 0.88
|  |  | 年度优秀文艺作品规划工作完成率 |  | >=90% |  | 90 | % | 0.88 | 100.00% | 0.88
|  |  | 年度文化体制改革任务完成率 |  | >=90% |  | 90 | % | 0.88 | 100.00% | 0.88
|  |  | 年度对外宣传、推广工作完成率 |  | >=90% |  | 90 | % | 0.88 | 100.00% | 0.88
|  |  | 征集电影剧本工作完成率 |  | >=90% |  | 90 | % | 0.88 | 100.00% | 0.88
|  |  | 电影审查工作完成率 |  | >=90% |  | 90 | % | 0.88 | 100.00% | 0.88
|  |  | 版权作品登记工作完成率 |  | >=90% |  | 90 | % | 0.88 | 100.00% | 0.88
|  |  | 组织开展培训工作完成率 |  | >=90% |  | 90 | % | 0.88 | 100.00% | 0.88
|  |  | 年度信息化运行维护工作完成率 |  | >=90% |  | 90 | % | 0.88 | 100.00% | 0.88
|  |  | 年度政务窗口受理事项办结率 |  | >=90% |  | 90 | % | 0.88 | 100.00% | 0.88
|  |  | 调研成果利用率 |  | >=90% |  | 90 | % | 0.88 | 100.00% | 0.88
| 质量指标 |  | 征集电影剧本程序规范性 |  | 规范 |  | 100%-80%(含) |  | 0.88 | 100 | 0.79
|  |  | 电影审查程序规范性 |  | 规范 |  | 100%-80%(含) |  | 0.88 | 100 | 0.79
|  |  | 征集文化产业项目程序规范性 |  | 规范 |  | 100%-80%(含) |  | 0.88 | 100 | 0.79
|  |  | 信息化设备（平台）故障发生数 |  | 0 |  | 0 |  | 0.88 | 0 | 0
| 时效指标 |  | 年度理论研究工作完成及时性 |  | 及时 |  | 100%-80%(含) |  | 0.88 | 100 | 0.79
|  |  | 舆情信息报送工作完成及时性 |  | 及时 |  | 100%-80%(含) |  | 0.88 | 100 | 0.79
|  |  | 省社科评审项目工作开展及时性 |  | 及时 |  | 100%-80%(含) |  | 0.88 | 100 | 0.79
|  |  | 组织召开重大主题策划会、新闻通气会等会议工作及时性 |  | 及时 |  | 100%-80%(含) |  | 0.88 | 100 | 0.79
|  |  | 年度优秀文艺作品规划工作完成及时性 |  | 及时 |  | 100%-80%(含) |  | 0.88 | 100 | 0.79
|  |  | 年度对外宣传、推广工作完成及时性 |  | 及时 |  | 100%-80%(含) |  | 0.88 | 100 | 0.79
|  |  | 征集电影剧本工作完成及时性 |  | 及时 |  | 100%-80%(含) |  | 0.88 | 100 | 0.79
|  |  | 电影审查工作完成及时性 |  | 及时 |  | 100%-80%(含) |  | 0.88 | 100 | 0.79
|  |  | 版权作品登记工作完成及时性 |  | 及时 |  | 100%-80%(含) |  | 0.88 | 100 | 0.79
|  |  | 组织开展培训工作完成及时性 |  | 及时 |  | 100%-80%(含) |  | 0.88 | 100 | 0.79
|  |  | 信息化设备故障响应时间 |  | 及时 |  | 100%-80%(含) |  | 0.88 | 100 | 0.79
|  |  | 年度政务窗口受理事项办结及时性 |  | 及时 |  | 100%-80%(含) |  | 0.88 | 100 | 0.79
|  |  | 组织开展宣传思想文化宣传工作及时性 |  | 及时 |  | 100%-80%(含) |  | 0.88 | 100 | 0.79
| 成本指标 |  | 成本控制情况 |  | 在预算范围内 |  | 100%-80%(含) |  | 0.96 | 100 | 0.86
部门综合指标 | 经济效益 |  | 提升文化产业增加值占GDP比重 |  | 增长 |  | 100%-80%(含) |  | 7.5 | 100 | 6.75
| 社会效益 |  | 政策宣传群众知晓率 |  | >=90% |  | 90 | % | 7.5 | 100.00% | 7.5
| 生态效益 |  | 节能减排率 |  | >=90% |  | 90 | % | 7.5 | 100.00% | 7.5
| 服务对象满意度 |  | 受众满意度 |  | >=90% |  | 90 | % | 7.5 | 100.00% | 7.5
可持续发展能力指标 | 组织建设 |  | 党建工作开展情况 |  | 良好 |  | 100%-80%(含) |  | 5 | 100 | 4.5
| 宣传培训 |  | 培训计划完成率 |  | >=90% |  | 90 | % | 5 | 100.00% | 5
| 制度建设 |  | 制度完善情况 |  | 完善 |  | 100%-80%(含) |  | 5 | 100 | 4.5
| 改革创新 |  | 试点工作开展情况 |  | 良好 |  | 100%-80%(含) |  | 5 | 100 | 4.5
总分 | [8 empty] | 100 |  | 93.79
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标 说明 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。
—12—

## 部门预算项目支出绩效自评结果汇总表
2025年度省级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表
序号 | 项目名称 | 主管部门 |  |  |  |  | 自评得分 | 备注
|  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率 （B/A）
1 | 业务费 | 中共甘肃省委宣传部 | 450 | 450 | 450 | 100% | 92.54
2 | 宣传文化专项 | 中共甘肃省委宣传部 | 1000 | 970 | 970 | 100% | 91.98 | 年初预算1000万元，其中30万元经省财政厅调剂至其他省级预算单位。
3 | 媒体新闻宣传经费 | 中共甘肃省委宣传部 | 840 | 840 | 840 | 100% | 90.25
4 | 哲学社会科学规划研究培训和基地建设经费 | 中共甘肃省委宣传部 | 900 | 283.6 | 273.12 | 96.3% | 90.73 | 年初预算900万元，其中42万元对下转移支付、574.4万元经省财政厅调剂至其他省级预算单位。
5 | 省“扫黄打非”专项 | 中共甘肃省委宣传部 | 162.1 | 132.1 | 132.1 | 100% | 91.1 | 年初预算162.1万元，其中当年预算150万元，上年结转12.1万元。当年预算中本级支出120万元，对下转移支付30万元。
6 | 少数民族教材发行补贴 | 中共甘肃省委宣传部 | 50 | 50 | 50 | 100% | 96.11
7 | 农村电影公益性放映补贴经费 | 中共甘肃省委宣传部 | 3672.01 | 3672.01 | 3652.74 | 99.48% | 90.39 | 年初预算3672.01万元，其中当年预算3621万元，上年结转51.01万元。
8 | 电影事业发展专项资金 | 中共甘肃省委宣传部 | 2910 | 2433.69 | 2433.69 | 100% | 90.12 | 年初预算2910万元，已收定支实际收入2433.69万元。
9 | 长征长城黄河公园建设及省级文化产业发展改革专项（含“八个一”文化亮点工程） | 中共甘肃省委宣传部 | 6000.2 | 4050.2 | 4049.9 | 99.99% | 90 | 年初预算6000.2万元，其中当年预算6000万元、上年结转0.2万元。当年预算中，1800万对下转移支付1800万元，150万元经省财政厅调剂至其他省级预算单位。
10 | 公共文化服务建设体系建设专项（农家书屋） | 中共甘肃省委宣传部 | 2015 | 2015 | 2000 | 99.26% | 94.36 | 年初预算2015万元，其中当年预算2000万元，上年结转15万元。
11 | 延安精神研究工作经费 | 中共甘肃省委宣传部 | 100 | 100 | 100 | 100% | 94.48
12 | 精神文明建设重点工作经费 | 中共甘肃省委宣传部 | 400 | 400 | 379.58 | 94.89% | 90.78
13 | 人才发展专项 | 中共甘肃省委宣传部 | 100 | 100 | 100 | 100% | 90.8
14 | 敦煌文艺奖评选经费 | 中共甘肃省委宣传部 |  | 200 | 200 | 100% | 96 | 年中追加
15 | 敦煌文博会宣传报道经费 | 中共甘肃省委宣传部 |  | 351 | 351 | 100% | 92.4 | 年中追加
16 | 甘肃“十五五”文化发展规划 | 中共甘肃省委宣传部 |  | 30 | 0.12 | 0.4% | 61.04 | 年中追加
17 | 公共文化（新华社） | 中共甘肃省委宣传部 |  | 688 | 688 | 100% | 92.01 | 年中追加
合计 |  |  | 18599.31 | 16765.6 | 16670.25 | 99.43%

## 业务费
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 业务费
主管部门 |  | 中共甘肃省委宣传部 | [5 empty] | 实施单位 |  | 中共甘肃省委宣传部
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 4500000 |  | 4500000 |  | 4500000 |  | 10 | 100 | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 4500000 |  | 4500000 |  | 4500000 |  | - | 100 | 10
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
未完成原因分析
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 1、严格落实项目资金专款专用，规范经费支出，提高资金使用效益,指导全省理论研究、理论学习、理论宣传工作,及时完成各项宣传活动的举办、宣传材料的印刷及宣传材料的邮寄工作，加强组织调研督导工作和各大主题会议的召开工作，引导社会舆论，把握正确导向,并在政治方向和方针政策方面实施领导。2、通过业务费支出，确保省委宣传部日常事务和管理工作顺利开展，充分履行部门各项职能，完成办公设备的购置工作,质量验收合格率达100%，完成年度信息化运行维护工作，保障各项信息系统的运行稳定，为各业务单位日常工作的顺利进行提供有力的基础条件保障。 | [5 empty] | 有效保障我部日常事务和管理工作的顺利开展，保障了部机关正常运转。调研督导、组织宣传活动等，强化了宣传职能，提高了管理水平。全年印刷宣传材料18084份，邮寄宣传材料数量2000份，征刊刊物种类87种，组织专家评审8次，邀请评审专家28次，组织调研督导工作10余次，组织宣传活动7次，基本达到预期目标。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 合理控制成本 |  | 在预算范围内 | 100%-80%(含) | 20 |  | 100% | 18
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 调研督导人数 |  | >=400人 | 30 | 0.5 | 人 | 7.50% | 0.04 | 年初目标设置不准确，2025年度调研督导活动主要在公用经费中列支
[5 empty] | 举办宣传活动次数 |  | >=20次 | 7 | 0.5 | 次 | 35.00% | 0.17 | 年初目标设置不准确，2025年度宣传活动主要在宣传文化发展专项中列支
[5 empty] | 刊物征订种类 |  | >=50种 | 87 | 0.5 | 种 | 174.00% | 0 | 年初目标设置不准确
[5 empty] | 评审专家人次 |  | >=20人次 | 28 | 0.5 | 人次 | 140.00% | 0.13 | 年初目标设置不准确
[5 empty] | 宣传材料印刷份数 |  | >=10000份 | 18084 | 0.5 | 份 | 180.84% | 0 | 年初目标设置不准确
[5 empty] | 宣传材料邮寄数量 |  | >=10000份 | 2000 | 0.5 | 份 | 20.00% | 0.1 | 落实过紧日子要求，压减邮寄数量
[5 empty] | 组织调研督导活动次数 |  | >=100次 | 10 | 0.5 | 次 | 10.00% | 0.05 | 年初目标设置不准确，2025年度调研督导活动主要在公用经费中列支
[5 empty] | 组织专家评审次数 |  | >=12次 | 8 | 0.5 | 次 | 66.67% | 0.33 | 年初目标设置不准确
|  |  | 质量指标 |  | 办公设备采购工作完成率 |  | =100% | 100 | 2.2 | % | 100.00% | 2.2
[5 empty] | 采购办公设备验收合格率 |  | =100% | 100 | 2.2 | % | 100.00% | 2.2
[5 empty] | 调研督导有效性 |  | 有效 | 100%-80%(含) | 2.2 |  | 100% | 1.98
[5 empty] | 公务用车运行维护稳定率 |  | 优秀 | 100%-80%(含) | 2.2 |  | 100% | 1.98
[5 empty] | 年度信息化运行维护工作完成率 |  | =100% | 100 | 2.2 | % | 100.00% | 2.2
[5 empty] | 评审程序规范性 |  | 规范 | 100%-80%(含) | 2.2 |  | 100% | 1.98
[5 empty] | 信息化设备（平台）故障发生数 |  | =0次 | 0 | 2.2 | 次 | 100% | 2.2
[5 empty] | 宣传材料印刷质量一次验收合格率 |  | =100% | 100 | 2.2 | % | 100.00% | 2.2
[5 empty] | 宣传材料邮寄准确率 |  | =100% | 100 | 2.2 | % | 100.00% | 2.2
|  |  | 时效指标 |  | 办公设备采购工作完成及时性 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 2 |  | 100% | 1.8
[5 empty] | 调研督导活动开展及时性 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 2 |  | 100% | 1.8
[5 empty] | 公务用车维护及时性 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 2 |  | 100% | 1.8
[5 empty] | 年度信息化运行维护工作完成及时性 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 2 |  | 100% | 1.8
[5 empty] | 宣传材料印刷及时性 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 2 |  | 100% | 1.8
[5 empty] | 宣传材料邮寄及时性 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 2 |  | 100% | 1.8
[5 empty] | 宣传活动开展及时性 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 2.2 |  | 100% | 1.98
[5 empty] | 组织专家评审及时性 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 2 |  | 100% | 1.8
| 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 中央、省委重要政策群众知晓率 |  | >=80% | 80 | 20 | % | 100.00% | 20
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 工作人员满意度 |  | >=90% | 90 | 5 | % | 100.00% | 5
[5 empty] | 人民群众满意度 |  | >=90% | 90 | 5 | % | 100.00% | 5
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 92.54

## 宣传文化发展专项
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 宣传文化发展专项
主管部门 |  | 中共甘肃省委宣传部 | [5 empty] | 实施单位 |  | 中共甘肃省委宣传部
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 10000000 |  | 9700000 |  | 9700000 |  | 10 | 100 | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 10000000 |  | 9700000 |  | 9700000 |  | - | 100 | 10
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
未完成原因分析
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 目标1：贯彻落实党对宣传工作的方针政策和决策部署，统筹协调意识形态工作，指导协调理论、新闻、舆论、文艺、新闻出版和电影工作，积极按时组织开展各类主题的宣传活动，加强培训工作，培养壮大一批文化创作和文化活动组织人才，确保专业的事有专业的人做。目标2：统筹指导社会主义核心价值观建设，组织召开各大主题会议，完成调研督导工作和全省出版物审读工作，参与调研督导人数200人以上，组织调研督导工作20次以上，出版物审读1次以上，按计划完成年度文化精品创作与推广工作，指导文化体制改革和文化事业文化产业发展，指导全省宣传文化思想战线开展工作。 | [5 empty] | 2025年，省委宣传部按照中宣部和省委统一安排，严格贯彻落实党对宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，统筹协调全省意识形态工作，指导协调理论、新闻、舆论、文艺、新闻出版和电影工作，积极按时组织开展各类宣传活动23次，组织出版物固定审读12次，实现了预期目标。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 合理控制成本 |  | 合理 | 100%-80%(含) | 20 |  | 100% | 18
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 参与调研督导人数 |  | >=200人 | 200 | 0.5 | 人 | 100.00% | 0.5 | 年初目标设置不准确，2025年调研督导费用主要在公用经费列支
[5 empty] | 举办宣传活动次数 |  | >=10次 | 23 | 0.5 | 次 | 230.00% | 0 | 年初目标设置不准确
[5 empty] | 全省出版物审读次数 |  | >=10次 | 12 | 0.5 | 次 | 120.00% | 0.38 | 固定审读每月1次，一年12次
[5 empty] | 组织调研督导工作次数 |  | >=20次 | 20 | 0.5 | 次 | 100.00% | 0.5 | 年初目标设置不准确，2025年调研督导费用主要在公用经费列支
|  |  | 质量指标 |  | 调研督导有效性 |  | 有效 | 100%-80%(含) | 4 |  | 100% | 3.6
[5 empty] | 工作人员业务水平 |  | 提升 | 100%-80%(含) | 4 |  | 100% | 3.6
[5 empty] | 审读人员资质符合率 |  | =100% | 100 | 4 | % | 100.00% | 4
|  |  | 时效指标 |  | 调研督导活动开展及时性 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 5.2 |  | 100% | 4.68
[5 empty] | 宣传活动开展及时性 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 5.2 |  | 100% | 4.68
[5 empty] | 组织出版物审读及时性 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 5.2 |  | 100% | 4.68
[5 empty] | 组织开展省委理论学习工作完成及时性 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 5.2 |  | 100% | 4.68
[5 empty] | 组织培训工作完成及时性 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 5.2 |  | 100% | 4.68
| 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 中央、省委重要政策群众知晓提高性 |  | 提高 | 100%-80%(含) | 20 |  | 100% | 18
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 培训人员满意度 |  | >=90% | 90 | 5 | % | 100.00% | 5
[5 empty] | 人民群众满意度 |  | >=90% | 90 | 5 | % | 100.00% | 5
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 91.98

## 媒体新闻宣传经费（含甘肃省海外社交平台账号宣传专项经费）
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 媒体新闻宣传经费（含甘肃省海外社交平台账号宣传专项经费）
主管部门 |  | 中共甘肃省委宣传部 | [5 empty] | 实施单位 |  | 中共甘肃省委宣传部
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 8400000 |  | 8400000 |  | 8400000 |  | 10 | 100 | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 8400000 |  | 8400000 |  | 8400000 |  | - | 100 | 10
|  | 上年结转资金 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
未完成原因分析
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 1.通过甘肃省全国两会宣传报道工作，进一步加强中央、香港主要媒体和省属媒体的宣传报道力度，持续提升甘肃省知名度和美誉度。2.通过组织协调中央驻甘、香港驻甘和省属主要媒体开展涉甘重大主题宣传报道和系列主题报道活动，为甘肃经济社会发展营造良好的舆论氛围。 | [5 empty] | 1.中央、香港主要媒体和省属媒体共刊发省“两会”相关稿件2100篇，点击量超5000万；2.2025年全年，中央、香港主要媒体，省属媒体和各市县级融媒体中心共刊发各相关稿件496万篇，点击量298亿次；其中中央媒体每天每周刊发涉甘稿件680余篇。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 成本控制情况 |  | 在预算范围内 | 100%-80%(含) | 20 |  | 100% | 18
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 补助媒体数 |  | >=19个 | 19 | 5 | 个 | 100.00% | 5
[5 empty] | 发稿数 |  | >=100篇 | 4960000 | 1 | 篇 | 4960000.00% | 0 | 年初目前设置不准确，实际完成值超过年度目标值
[5 empty] | 海外社交平台发布视频 |  | >=10条 | 3510 | 1 | 条 | 35100.00% | 0 | 年初目前设置不准确，实际完成值超过年度目标值
[5 empty] | 海外社交平台发布帖文 |  | >=700条 | 9350 | 1 | 条 | 1335.71% | 0 | 年初目前设置不准确，实际完成值超过年度目标值
[5 empty] | 海外社交平台英文直播场次 |  | >=10个 | 11 | 5 | 个 | 110.00% | 5
[5 empty] | 媒体宣传数 |  | >=10次 | 22 | 1 | 次 | 220.00% | 0 | 年初目前设置不准确，实际完成值超过年度目标值
[5 empty] | 重大主题宣传集中采访活动 |  | >=5次 | 22 | 1 | 次 | 440.00% | 0 | 年初目前设置不准确，实际完成值超过年度目标值
[5 empty] | 专项工作补助人数 |  | >=700人 | 730 | 5 | 人 | 104.29% | 5
|  |  | 质量指标 |  | 补助应补助媒体覆盖率 |  | =100% | 100 | 2.5 | % | 100.00% | 2.5
[5 empty] | 海外社交平台账号矩阵建设运营工作验收合格率 |  | >=100% | 100 | 2.5 | % | 100.00% | 2.5
[5 empty] | 媒体宣传内容合格率 |  | =100% | 100 | 2.5 | % | 100.00% | 2.5
[5 empty] | 重大主题宣传合格率 |  | =100% | 100 | 2.5 | % | 100.00% | 2.5
[5 empty] | 重大主题宣传集中采访活动覆盖率 |  | =100% | 100 | 2.5 | % | 100.00% | 2.5
|  |  | 时效指标 |  | 海外社交平台矩阵建设运营及时性 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 2.5 |  | 100% | 2.25
[5 empty] | 媒体补助拨付及时性 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 2.5 |  | 100% | 2.25
[5 empty] | 宣传活动采访完成及时性 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 2.5 |  | 100% | 2.25
| 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 甘肃省美誉度影响提升性 |  | 提升 | 100%-80%(含) | 10 |  | 100% | 9
[5 empty] | 甘肃省社会发展宣传提升性 |  | 提升 | 100%-80%(含) | 10 |  | 100% | 9
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 人民群众满意度 |  | >=85% | 85 | 10 | % | 100.00% | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 90.25

## 哲学社会科学规划研究培训和基地建设经费
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 哲学社会科学规划研究培训和基地建设经费
主管部门 |  | 中共甘肃省委宣传部 | [5 empty] | 实施单位 |  | 中共甘肃省委宣传部
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 9000000 |  | 2836000 |  | 2731229.71 |  | 10 | 96.3 | 9.63
|  | 其中：财政拨款 |  | 9000000 |  | 2836000 |  | 2731229.71 |  | - | 96.3 | 9.63
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
未完成原因分析
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 完成5项以上重点项目、130项以上一般项目、40项以上青年项目的立项工作，完成100项以上鉴定结项报告，举办哲学社会科学骨干研修班，建设省级重点智库，为省委省政府和有关部门决策提供参考和服务，为我省经济社会发展提供强有力的智力支撑，不断推动我省哲学社会科学繁荣发展。 | [5 empty] | 重点项目11项、一般项目145项、青年项目61项、后期资助项目4项，完成210项鉴定结项报告，举办哲学社会科学骨干研修班1期180人，建设省级重点智库，为省委省政府和有关部门决策提供参考和服务，为我省经济社会发展提供强有力的智力支撑，不断推动我省哲学社会科学繁荣发展。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 合理控制成本 |  | 合理 | 100%-80%(含) | 20 |  | 100% | 18
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 鉴定结项报告数 |  | >=100项目 | 210 | 0.1 | 项目 | 210% | 0 | 年初目标不准确，实际完成值大于年初目标值
[5 empty] | 青年项目立项数 |  | >=40项 | 61 | 0.1 | 项 | 152.50% | 0 | 年初目标不准确，实际完成值大于年初目标值
[5 empty] | 省哲学社会科学骨干研修班期数 |  | =1期 | 1 | 5.4 | 期 | 100.00% | 5.4
[5 empty] | 研修班学员论文提交篇数 |  | >=150篇 | 180 | 5.4 | 篇 | 120.00% | 4.05 | 年初目标不准确，实际完成值大于年初目标值
[5 empty] | 一般项目立项数 |  | >=130项 | 145 | 6.4 | 项 | 111.54% | 6.15 | 年初目标不准确，实际完成值大于年初目标值
[5 empty] | 智库建设数 |  | >=8个 | 6 | 2 | 个 | 75.00% | 1.5
[5 empty] | 重点项目立项数 |  | >=5项 | 11 | 0.1 | 项 | 220.00% | 0 | 年初目标不准确，实际完成值大于年初目标值
|  |  | 质量指标 |  | 项目评审通过率 |  | >=15% | 29.64 | 0.5 | % | 197.60% | 0 | 年初目标不准确，实际完成值大于年初目标值
[5 empty] | 智库建设资助程序规范性 |  | 规范 | 100%-80%(含) | 4 |  | 100% | 3.6
[5 empty] | 重大研究基地建设资助程序规范性 |  | 规范 | 100%-80%(含) | 4 |  | 100% | 3.6
|  |  | 时效指标 |  | 补助、资助资金发放及时性 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 3 |  | 100% | 2.7
[5 empty] | 结项报告鉴定工作完成及时性 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 3 |  | 100% | 2.7
[5 empty] | 省哲学社会科学项目立项及时性 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 3 |  | 100% | 2.7
[5 empty] | 研修班开课及时性 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 3 |  | 100% | 2.7
| 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 结项报告转化利用率 |  | 提升 | 100%-80%(含) | 10 |  | 100% | 9
[5 empty] | 全省社科理论研究水平 |  | 提升 | 100%-80%(含) | 10 |  | 100% | 9
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 社科理论研究人员满意度 |  | >=85% | 85 | 5 | % | 100.00% | 5
[5 empty] | 研修班学员满意度 |  | >=85% | 85 | 5 | % | 100.00% | 5
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 90.73

## 省“扫黄打非”专项
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 省“扫黄打非”专项
主管部门 |  | 中共甘肃省委宣传部 | [5 empty] | 实施单位 |  | 中共甘肃省委宣传部
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 1620949.8 |  | 1320949.8 |  | 1320949.8 |  | 10 | 100 | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 1500000 |  | 1200000 |  | 1200000 |  | - | 100 | 10
|  | 上年结转资金 |  | 120949.8 |  | 120949.8 |  | 120949.8 |  | - | 100 | 10
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
未完成原因分析
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 1.积极做好年度工作部署。预计召开“扫黄打非”电视电话会议2次以上，开展“扫黄打非”进基层活动1次以上，全面落实“扫黄打非”集中行动、专项行动。2.强化综合治理能力。计划举办“扫黄打非”专题业务培训2场次以上，提升各市州、各成员单位落实“扫黄打非”工作业务能力，有效保障重点工作顺利开展。3.全面完成重点任务。组织开展文化市场及网络环境明察暗访4次以上，严厉打击非法出版物及有害信息，督办涉黄涉非重大案件，查处违法犯罪行为。加强社会宣传。组织开展“扫黄打非”媒体宣传活动4次、打击侵权盗版及“绿书签”系列宣传活动2次以上，进一步提升社会参与率。4.提升“扫黄打非”信息化水平。强化全省“扫黄打非”网络监测力度，做好“扫黄打非”举报平台和微信公众号运维工作，为打击网络传播有害出版物及信息提供技术支撑，确保意识形态安全和文化安全。 | [5 empty] | 1.全年组织召开“扫黄打非”电视电话会议2次，开展“扫黄打非”进基层活动1次，全面落实“扫黄打非”集中行动、专项行动。2.强化综合治理能力。计划举办“扫黄打非”专题业务培训2场次，提升各市州、各成员单位落实“扫黄打非”工作业务能力，有效保障重点工作顺利开展。3.全面完成重点任务。组织开展文化市场及网络环境明察暗访4次，严厉打击非法出版物及有害信息，督办涉黄涉非重大案件，查处违法犯罪行为。加强社会宣传。组织开展“扫黄打非”媒体宣传活动4次、打击侵权盗版及“绿书签”系列宣传活动2次，进一步提升社会参与率。4.提升“扫黄打非”信息化水平。强化全省“扫黄打非”网络监测力度，做好“扫黄打非”举报平台和微信公众号运维工作，为打击网络传播有害出版物及信息提供技术支撑，确保意识形态安全和文化安全。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 合理工作成本 |  | 合理 | 100%-80%(含) | 20 |  | 100% | 18
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | “扫黄打非”进基层活动次数 |  | >=1次 | 1 | 1.9 | 次 | 100.00% | 1.9
[5 empty] | “扫黄打非”媒体宣传次数 |  | >=4次 | 48 | 1.9 | 次 | 1200.00% | 0 | 年初目标设置不准确，实际完成值大于年初目标值
[5 empty] | 非法出版物鉴定种类 |  | >=80种 | 1300 | 1.9 | 种 | 1625.00% | 0 | 年初目标设置不准确，实际完成值大于年初目标值
[5 empty] | 开展出版物暗访检查次数 |  | >=4次 | 4 | 1.9 | 次 | 100.00% | 1.9
[5 empty] | 开展打击侵权盗版及“绿书签”系列宣传活动次数 |  | >=2次 | 2 | 1.9 | 次 | 100.00% | 1.9
[5 empty] | 全省“扫黄打非”调研次数 |  | >=1次 | 1 | 1.9 | 次 | 100.00% | 1.9
[5 empty] | 召开“扫黄打非”电视电话会议次数 |  | >=2次 | 2 | 1.9 | 次 | 100.00% | 1.9
[5 empty] | 组织“扫黄打非”业务专题培训场次 |  | >=2场 | 2 | 1.9 | 场 | 100.00% | 1.9
|  |  | 质量指标 |  | 出版物暗访检查工作考核通过率 |  | =100% | 100 | 1.9 | % | 100.00% | 1.9
[5 empty] | 非法出版物处置率 |  | =100% | 100 | 1.9 | % | 100.00% | 1.9
[5 empty] | 网络平台监测有效性 |  | 有效 | 100%-80%(含) | 1.9 |  | 100% | 1.71
|  |  | 时效指标 |  | 打击侵权盗版及“绿书签”系列宣传及时性 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 1.9 |  | 100% | 1.71
[5 empty] | 电视电话会议召开及时性 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 1.9 |  | 100% | 1.71
[5 empty] | 非法出版物鉴定及时性 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 1.9 |  | 100% | 1.71
[5 empty] | 进基层现场推进会开展及时性 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 1.9 |  | 100% | 1.71
[5 empty] | 开展出版物暗访检查及时性 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 1.9 |  | 100% | 1.71
[5 empty] | 媒体宣传工作开展及时性 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 1.9 |  | 100% | 1.71
[5 empty] | 全省“扫黄打非”调研及时性 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 1.9 |  | 100% | 1.71
[5 empty] | 全省“扫黄打非”举报平台运维及时性 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 2 |  | 100% | 1.8
[5 empty] | 全省“扫黄打非”网络监测及时性 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 1.9 |  | 100% | 1.71
[5 empty] | 业务专题培训及时性 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 1.9 |  | 100% | 1.71
| 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 改善社会涉黄涉非不良风气 |  | 改善 | 100%-80%(含) | 10 |  | 100% | 9
[5 empty] | 社会宣传活动覆盖率 |  | =100% | 100 | 10 | % | 100.00% | 10
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 人民群众满意度 |  | >=80% | 80 | 10 | % | 100.00% | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 91.1

## 少数民族教材出版发行补贴
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 少数民族教材出版发行补贴
主管部门 |  | 中共甘肃省委宣传部 | [5 empty] | 实施单位 |  | 中共甘肃省委宣传部
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 500000 |  | 500000 |  | 500000 |  | 10 | 100 | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 500000 |  | 500000 |  | 500000 |  | - | 100 | 10
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
未完成原因分析
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 为进一步保障少数民族教育，加大对少数民族文字出版工作的扶持力度，我单位对承担少数民族文字出版发行任务的12家新华书店实现应补尽补，确保甘南州、天祝县的学生教材准时发放到位，保障当地文化教育事业发展。 | [5 empty] | 完成对甘南州、天祝县等11个少数民族地区少数民族中小学教材发行任务，共计发行9.4万余册，惠及学生9万余人，配送教材质量、时效性以及补贴发送及时率均符合即定要求，配备到位率和学生满意度均为100%，有效保障了民族地区文化教育事业发展。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 成本控制情况 |  | 在预算范围内 | 100%-80%(含) | 20 |  | 100% | 18
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 发行少数民族中小学教材补贴数 |  | =9.1万册 | 9.4 | 6.67 | 万册 | 103.30% | 6.67
[5 empty] | 少数民族地区新华书店补贴数 |  | =12个 | 11 | 6.67 | 个 | 91.67% | 6.11 | 2022年起，因肃南地区无少数民族教材发行需求，故停止对该地补贴，因此总补贴门店数量为11家。
[5 empty] | 中小学学生受惠人数 |  | >=8.7万人 | 9 | 6.67 | 万人 | 103.45% | 6.67
|  |  | 质量指标 |  | 项目验收合格率 |  | =100% | 100 | 6.67 | % | 100.00% | 6.67
|  |  | 时效指标 |  | 补贴发放及时率 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 6.67 |  | 100% | 6
[5 empty] | 教材配发及时性 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 6.65 |  | 100% | 5.99
| 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 少数民族地区学生教材配备到位率 |  | =100% | 100 | 20 | % | 100.00% | 20
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 少数民族地区学生满意度 |  | >=90% | 90 | 10 | % | 100.00% | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 96.11

## 农村电影公益放映补贴经费
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 农村电影公益放映补贴经费
主管部门 |  | 中共甘肃省委宣传部 | [5 empty] | 实施单位 |  | 中共甘肃省委宣传部
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 36720100 |  | 36720100 |  | 36527357 |  | 10 | 99.47 | 9.94
|  | 其中：财政拨款 |  | 36210000 |  | 36210000 |  | 36017257 |  | - | 99.46 | 9.94
|  | 上年结转资金 |  | 510100 |  | 510100 |  | 510100 |  | - | 100 | 10
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
未完成原因分析
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 全省有效放映点为16214个，其中：行政村12155个、中心村79个、乡镇驻地597个、城镇社区607个、固定放映点235个、其余放映点1045个、中小学校1496个。年放映公益电影196692场。 | [5 empty] | 2025年，全省已覆盖城镇社区数量1125个，完成计划任务的185.34%；覆盖放映点数量23369个，完成计划任务的144.13%；覆盖乡镇驻地数量1629个，完成计划任务的272.86%；覆盖行政村(中心村)数量14339个，完成计划任务的117.21%；覆盖中小学校数量4422个，完成计划任务的295.59%；固定放映点及其他点等2991个，完成计划任务的233.67%。所有指标数据均超过年度计划任务，达到预期目标。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 农村电影公益放映每场补贴标准 |  | =168元 | 181 | 20 | 元 | 107.74% | 20
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 覆盖城镇社区数量 |  | =607个 | 1125 | 0.5 | 个 | 185.34% | 0 | 年初目标设置不准确，实际完成值大于年度指标值。
[5 empty] | 覆盖放映点数量 |  | =16214个 | 23369 | 1 | 个 | 144.13% | 0.15 | 年初目标设置不准确，实际完成值大于年度指标值。
[5 empty] | 覆盖乡镇驻地数量 |  | =597个 | 1629 | 0.5 | 个 | 272.86% | 0 | 年初目标设置不准确，实际完成值大于年度指标值。
[5 empty] | 覆盖行政村(中心村)数量 |  | =12234个 | 14339 | 9.5 | 个 | 117.21% | 7.79 | 年初目标设置不准确，实际完成值大于年度指标值。
[5 empty] | 覆盖中小学校数量 |  | =1496个 | 4422 | 0.5 | 个 | 295.59% | 0 | 年初目标设置不准确，实际完成值大于年度指标值。
[5 empty] | 固定放映点及其他点等1280个 |  | =14718个 | 2991 | 1 | 个 | 20.32% | 0.2 | 年初目标设置不准确。
|  |  | 质量指标 |  | 年度内放映有效场次数量达标 |  | 达标 | 100%-80%(含) | 14 |  | 100% | 12.6
|  |  | 时效指标 |  | 年度内完成196692场次 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 13 |  | 100% | 11.7
| 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 丰富农村群众精神文化生活 |  | 丰富 | 100%-80%(含) | 20 |  | 100% | 18
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 农村群众满意度 |  | >=85% | 85 | 10 | % | 100.00% | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 90.39

## 电影事业发展专项资金
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 电影事业发展专项资金
主管部门 |  | 中共甘肃省委宣传部 | [5 empty] | 实施单位 |  | 中共甘肃省委宣传部
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 29100000 |  | 24336916 |  | 24336916 |  | 10 | 100 | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 29100000 |  | 24336916 |  | 24336916 |  | - | 100 | 10
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
未完成原因分析
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 扶持乡镇和中西部县城新建的数字影院7家左右，促进基层影院发展。弘扬中华文化，促进民族团结，少数民族语影片译制不低于40部次。奖励国产片放映成绩达标影院100家，资助“人民院线”“艺术影片放映联盟”影院40家，资助10家少数民族自治州、自治县数字影院的运营和维护。通过电影事业发展专项资金支出，进一步提升影院放映影片的质量和放映技术质量，提高人民群众观影的满意度，为电影产业的发展提质增效，进一步优化产业机构，扩大文化产业服务覆盖面，推动我省电影事业的长期发展。 | [5 empty] | 资助乡镇和中西部县城新建数字影院9家，促进基层影院发展。弘扬中华文化，促进民族团结，完成少数民族语影片译制45部次。奖励国产片放映成绩达标影院186家，资助“人民院线”“艺术影片放映联盟”影院145家，资助14家少数民族自治州、自治县数字影院的运营和维护。通过电影事业发展专项资金支出，进一步提升影院放映影片的质量和放映技术质量，提高人民群众观影的满意度，为电影产业的发展提质增效，推动我省电影事业的长期发展提供支撑。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 享受各项资助奖励影院的支出项目 |  | 定额标准内 | 100%-80%(含) | 20 |  | 100% | 18
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | “人民院线”“艺术影片放映联盟”资助影院家数 |  | >=40家 | 145 | 0.5 | 家 | 362.50% | 0 | 年初目标设置不准确，实际完成值大于年度指标值
[5 empty] | 补助乡镇和中西部地区县城新建的数字影院数量 |  | >=7家 | 9 | 6 | 家 | 128.57% | 3.21 | 年初目标设置不准确，实际完成值大于年度指标值
[5 empty] | 奖励国产片放映成绩达标影院家数 |  | >=100家 | 186 | 0.5 | 家 | 186.00% | 0 | 年初目标设置不准确，实际完成值大于年度指标值
[5 empty] | 少数民族语影片译制部次 |  | >=40部（次） | 45 | 10 | 部（次） | 112.50% | 9.38 | 年初目标设置不准确，实际完成值大于年度指标值
[5 empty] | 少数民族自治州、自治县数字影院的运营和维护资助影院家 |  | >=10家 | 14 | 1 | 家 | 140.00% | 0.25 | 年初目标设置不准确，实际完成值大于年度指标值
|  |  | 质量指标 |  | 符合城市院线标准影院合格率 |  | >=100% | 100 | 7 | % | 100.00% | 7
[5 empty] | 少数民族语影片译制合格率 |  | >=90% | 90 | 7 | % | 100.00% | 7
|  |  | 时效指标 |  | 补贴发放及时性 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 6 |  | 100% | 5.4
| 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 国产影片票房收入占总票房收入比 |  | >=65% | 82.98 | 2 | % | 127.66% | 1.12 | 年初目标设置不准确，实际完成值大于年度指标值
[5 empty] | 年度国产片票房 |  | >=3.5亿元 | 5.08 | 0.5 | 亿元 | 145.14% | 0.06 | 年初目标设置不准确，实际完成值大于年度指标值
|  |  | 社会效益指标 |  | 保障电影产业发展提质增效 |  | 保障 | 100%-80%(含) | 8 |  | 100% | 7.2
[5 empty] | 少数民族语影片译制语种数量 |  | >=1种 | 1 | 11.5 | 种 | 100.00% | 11.5
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 补贴对象满意度 |  | >=85% | 85 | 10 | % | 100.00% | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 90.12

## 长征长城黄河公园建设及省级文化产业发展改革专项（含“八个一”文
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 长城长征和黄河国家文化公园建设及省级文化产业发展改革专项（含“八个一”文化亮点工程）
主管部门 |  | 中共甘肃省委宣传部 | [5 empty] | 实施单位 |  | 中共甘肃省委宣传部
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 60002000 |  | 40502000 |  | 40499000 |  | 10 | 99.99 | 9.99
|  | 其中：财政拨款 |  | 60000000 |  | 40500000 |  | 40499000 |  | - | 99.99 | 9.99
|  | 上年结转资金 |  | 2000 |  | 2000 |  | 0 |  | - | 0 | 0
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
未完成原因分析
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 1.长城国家文化公园重点扶持：纳入长城国家文化公园甘肃段“三园、三段、八点一线”空间布局，符合“四大功能区”“五大工程”建设需要，突出体现“万里长城”文化辨识度，项目选点具有一定代表性，可看性、可达性较强的长城资源，建设内容以文化建设为主，延伸至公共文化服务设施优化、环境整治、相关展览展示类项目。长征国家文化公园重点扶持：纳入“一线、两区、多节点”长征国家文化公园甘肃段空间格局，符合“四大功能区”“六大工程”建设需要，突出“两万五千里长征”文化辨识度，展示弘扬长征精神，项目建设内容包括服务设施优化提升、导览标识系统建设、环境整治及相关展览展示类项目。黄河国家文化公园重点扶持：纳入“一带引领、五廊支撑、六区互动、多点协调”的空间布局，符合“四大功能区”“五大工程”建设需要，突出“九曲黄河”文化辨识度，建设内容聚焦黄河文化保护传承，兼顾文化旅游融合发展，包括相关展览展示、文化旅游设施优化提升及展示黄河文化内涵的文艺创作、对外传播类项目。2.一是培育扶持一批文旅融合、文化科技融合、社会效益和经济效益明显的文化企业。二是解决重点国有文化企业在深化改革、转型发展等方面的资金困难。三是进一步文化产业专项资金的杠杆作用，引导更多的金融资本进入我省文化产业。3.办好深圳文博会。 | [5 empty] | 一、公园项目 2025年国家文化公园项目共资助11个项目，其中：1.长城国家文化公园项目资助“长城文化与永泰城址展示利用项目”、“嘉峪关长城博物馆（新馆）展陈设计项目”等2个项目，均纳入长城国家文化公园甘肃段“三园、三段、八点一线”空间布局，符合“四大功能区”“五大工程”建设需要，突出体现“万里长城”文化辨识度，具有一定代表性，可看性、可达性较强，均属展览展示类项目。2.长征国家文化公园项目资助“静宁县界石铺红军长征毛泽东旧居纪念馆管理服务中心设施设备提升项目”“山城堡战役纪念园陈列馆维修项目”2个项目，均纳入“一线、两区、多节点”长征国家文化公园甘肃段空间格局，符合“四大功能区”“六大工程”建设需要，突出“两万五千里长征”文化辨识度，展示弘扬长征精神，属服务设施优化提升和展览展示类项目。3.黄河国家文化公园项目资助“黄河文化博物馆改造提升项目”“黄河国家文化公园（兰州段）建设保护规划编制项目”“黄河母亲广场环境提升改造项目”“什川镇古梨园核心景区环境整治项目”“彩陶艺术之巅峰—马家窑文化彩陶特展”项目等5个项目，均纳入“一带引领、五廊支撑、六区互动、多点协调”的空间布局，符合“四大功能区”“五大工程”建设需要，突出“九曲黄河”文化辨识度，建设内容聚焦黄河文化保护传承，兼顾文化旅游融合发展，属展览展示和文化旅游设施优化提升类项目。另外，兰州大学黄河国家文化公园研究院和西北师范大学长城长征国家文化公园建设发展研究中心文化教育项目各50万元，重点支持文化教育、学术论坛和调查研究等相关活动的组织和举办，并为全省长城长征黄河国家文化公园建设保护提供智库支撑。 二、文产项目 1.2025年省级文化产业发展专项资助项目共20个，资助金额3640万元。其中，补助项目16个，金额2770万元；贴息项目2个，金额350万元；“八个一”文化品牌建设项目2个，金额520万元。项目涵盖非遗文创产品研发、文化新业态和文化消费新场景打造、文化数字化等重点方面。2.第二十一届中国（深圳）国际文化产业博览交易会场馆搭建和布展项目费用359.99万元，全部完成支付。深圳文博会于2025年5月22日至26日在深圳国际会展中心举办，我省组织36家企事业单位，携带1.06万件（套）文化产品和服务项目等参展。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 合理控制成本 |  | 在预算范围内 | 100%-80%(含) | 20 |  | 100% | 18
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 资助文化产业项目数 |  | >=10个 | 20 | 5 | 个 | 200.00% | 0 | 年初目标设置不准确，实际完成值大于年度指标值。
[5 empty] | 资助公园项目数量 |  | >=10个 | 11 | 15 | 个 | 110.00% | 15
|  |  | 质量指标 |  | 受资助方项目政策符合度 |  | =100% | 100 | 10 | % | 100.00% | 10
|  |  | 时效指标 |  | 资助完成及时性 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 10 |  | 100% | 9
| 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 国家文化公园辨识度 |  | 逐步提高 | 100%-80%(含) | 5 |  | 100% | 4.5
[5 empty] | 推动文旅融合发展 |  | 长期推动 | 100%-80%(含) | 5 |  | 100% | 4.5
[5 empty] | 推动中华优秀传统文化传承弘扬 |  | 逐步提高 | 100%-80%(含) | 5 |  | 100% | 4.5
[5 empty] | 有效保障文化产业发展 |  | 有效 | 100%-80%(含) | 5 |  | 100% | 4.5
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 受补助文化产业项目负责人满意度 |  | >=85% | 90 | 5 | % | 105.88% | 5
[5 empty] | 当地群众对项目实施的满意度 |  | >=90% | 90 | 5 | % | 100.00% | 5
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 90

## 公共文化服务建设体系建设专项（农家书屋）
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 公共文化服务建设体系建设专项（农家书屋）
主管部门 |  | 中共甘肃省委宣传部 | [5 empty] | 实施单位 |  | 中共甘肃省委宣传部
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 20150000 |  | 20150000 |  | 20000000 |  | 10 | 99.25 | 9.92
|  | 其中：财政拨款 |  | 20000000 |  | 20000000 |  | 19850000 |  | - | 99.25 | 9.92
|  | 上年结转资金 |  | 150000 |  | 150000 |  | 150000 |  | - | 100 | 10
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
未完成原因分析
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 一是为全省16375家农家书屋补充更新出版物35万册左右、报刊4种以上，并免费提供借阅服务，满足农民群众阅读需求，丰富其精神文化生活。二是为全省6263家农村幼儿园“小书架”补充更新绘本20万册以上，有效满足全省农村幼儿园儿童阅读需求。三是为数字农家书屋“百草园”公共文化服务平台补充更新共约40万集（册）电子书、有声图书、学生辅导视频等数字资源，并免费提供数字阅读服务，更好满足农民群众数字阅读需求。 | [5 empty] | 一是为全省16110家农家书屋差异化补充出版物174种共343404册、报刊4种共10000份并免费提供借阅服务，满足农民群众阅读需求，丰富其精神文化生活。二是为全省5856家农村幼儿园“小书架”补充绘本35种共204960册，有效满足全省农村幼儿园儿童阅读需求。三是为数字农家书屋“百草园”公共文化服务平台补充电子书1.6万册、有声读物2.5万集、小学生学习辅导视频2298集、科普视频1079部、秦腔视频111部，有效满足群众数字阅读需求。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 合理控制成本 |  | 合理 | 100%-80%(含) | 10 |  | 100% | 9
[5 empty] | 项目成本控制数 |  | <=2000万元 | 1985 | 10 | 万元 | 100.00% | 10 | 其余15万元，待2025年农家书屋数字化提升改造（运维及推广）项目2026年服务到期后，支付合同尾款
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 补充“小书架”出版物的农村幼儿园数量 |  | =6263家 | 5856 | 4.44 | 家 | 93.5% | 4.15 | 部分农村幼儿园关停
[5 empty] | 补充更新出版物的农家书屋数量 |  | =16375个 | 16110 | 4.44 | 个 | 98.38% | 4.44 | 部分行政村撤并
[5 empty] | 农村幼儿园“小书架”补充更新绘本册数 |  | =231713家 | 204960 | 4.44 | 家 | 88.45% | 3.93 | 优选精品绘本
[5 empty] | 农家书屋补充更新图书册数 |  | =352555册 | 343404 | 4.44 | 册 | 97.4% | 4.44 | 优选精品绘本
|  |  | 质量指标 |  | 补充更新的出版物均为正版 |  | =100% | 100 | 4.44 | % | 100% | 4.44
[5 empty] | 补充更新的出版物印制质量 |  | 优良 | 100%-80%(含) | 4.44 |  | 100% | 4
|  |  | 时效指标 |  | 出版物补充更新工作验收及时性 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 4.48 |  | 100% | 4.03
[5 empty] | 农村幼儿园“小书架”绘本配备及时性 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 4.44 |  | 100% | 4
[5 empty] | 农家书屋出版物配备及时性 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 4.44 |  | 100% | 4
| 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 满足农民群众阅读需求 |  | 满足 | 100%-80%(含) | 10 |  | 100% | 9
[5 empty] | 提高农民群众文化素养 |  | 提高 | 100%-80%(含) | 10 |  | 100% | 9
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 农民群众对农家书屋的满意度 |  | >=95% | 95 | 10 | % | 100.00% | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 94.36

## 延安精神研究工作经费
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 延安精神研究工作经费
主管部门 |  | 中共甘肃省委宣传部 | [5 empty] | 实施单位 |  | 中共甘肃省委宣传部
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 1000000 |  | 1000000 |  | 1000000 |  | 10 | 100 | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 1000000 |  | 1000000 |  | 1000000 |  | - | 100 | 10
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
未完成原因分析
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 采取各种方式持续加强“甘肃是一片红色土地”的宣传、研究等工作，推动我省在深入研究、大力宣传、认真践行延安精神、传承红色基因等方面不断取得新成效。发挥好甘肃省延安精神宣讲团作用，加强延安精神教育基地建设，不断提高光芒杂志、光芒网、甘肃省延安精神研究会微信公众号的质量和影响力，为弘扬延安精神、传承红色基因、凝聚精神力量，建设幸福美好新甘肃做出积极贡献。 | [5 empty] | 按照预期目标，扎实推进延安精神“四进”活动。举办了主题宣讲等活动。完成延安精神教育基地建设共8个，会刊《光芒》印发4期，共计约7920册。光芒网、光芒网微平台光芒网微信发813条，光芒网网站发布稿件545篇，网站微信号共发布稿件1358篇。光芒网微信总阅读量46万，光芒网网站总点击量354万，光芒网微信及网站总点击量400万，起到了潜移默化、润物无声的警示教育作用。组织学习调研和培训活动共计2次，完成红色文化课题（论文）研究2个，增强了甘肃红色文化影响力。完成延安精神征文和甘肃红色文化（约稿）约30篇，召开会长办公会议、理论研讨会和座谈会6场，增强了甘肃红色文化的知名度、影响力，为富民兴陇打野提供了坚强的精神力量。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 合理控制成本 |  | 在预算范围内 | 100%-80%(含) | 20 |  | 100% | 18
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | “四进”主题宣讲活动场次 |  | >=10场 | 10 | 1.67 | 场 | 100.00% | 1.67
[5 empty] | “延安精神教育基地”建设指导 |  | >=8个 | 8 | 1.67 | 个 | 100.00% | 1.67
[5 empty] | 《光芒》网站和公众号点击量 |  | >=1000万 | 1000 | 1.67 | 万 | 100.00% | 1.67
[5 empty] | 《光芒》网站和公众号发布信息数量 |  | >=1000条 | 1000 | 1.67 | 条 | 100.00% | 1.67
[5 empty] | 红色文化课题研究完成量 |  | >=1个 | 1 | 1.67 | 个 | 100.00% | 1.67
[5 empty] | 内部资料《光芒》发刊期数 |  | >=4期 | 4 | 1.67 | 期 | 100.00% | 1.67
[5 empty] | 内部资料《光芒》印量 |  | >=7200册 | 7200 | 1.67 | 册 | 100.00% | 1.67
[5 empty] | 学习调研和开展培训 |  | >=2次 | 2 | 1.67 | 次 | 100.00% | 1.67
[5 empty] | 延安精神在甘肃的实践、延安精神与建设幸福美好新甘肃研究、延安精神与“甘肃是一片红色土地”关系，以及延安精神内涵方面课题（文章）研究 |  | >=2个 | 2 | 1.67 | 个 | 100.00% | 1.67
[5 empty] | 延安精神征文和甘肃红色文化（约稿）数 |  | >=30篇 | 30 | 1.67 | 篇 | 100.00% | 1.67
[5 empty] | 召开会长办公会议、理论研讨会、培训会和座谈会 |  | >=6场 | 6 | 1.67 | 场 | 100.00% | 1.67
|  |  | 质量指标 |  | 建立延安精神教育基地达标率 |  | >=100% | 100 | 1.67 | % | 100.00% | 1.67
[5 empty] | 刊物和通俗读物印刷质量一次验收合格率 |  | >=98% | 98 | 1.67 | % | 100.00% | 1.67
[5 empty] | 网络安全规范性 |  | >=100% | 100 | 1.67 | % | 100.00% | 1.67
[5 empty] | 网站发布信息内容匹配率 |  | >=98% | 98 | 1.67 | % | 100.00% | 1.67
|  |  | 时效指标 |  | 《光芒》内部资料发刊及时性 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 1.67 |  | 100% | 1.5
[5 empty] | 红色文化课题研究完成及时性 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 1.67 |  | 100% | 1.5
[5 empty] | 建立延安精神教育基地及时性 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 1.59 |  | 100% | 1.43
[5 empty] | 开展红色主题宣讲活动及时性 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 1.67 |  | 100% | 1.5
[5 empty] | 网站、公众号发布信息及时性 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 1.67 |  | 100% | 1.5
[5 empty] | 网站、公众号维护及时性 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 1.67 |  | 100% | 1.5
[5 empty] | 延安精神征文及时性 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 1.67 |  | 100% | 1.5
[5 empty] | 杂志刊印及时性 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 1.67 |  | 100% | 1.5
[5 empty] | 召开会议及时性 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 1.67 |  | 100% | 1.5
| 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 红色文化宣传覆盖率 |  | 提升 | 100%-80%(含) | 10 |  | 100% | 9
[5 empty] | 延安精神、南梁精神等红色革命精神在机关、基层、企业、学校的影响力 |  | 提升 | 100%-80%(含) | 10 |  | 100% | 9
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 服务对象满意度 |  | >=98% | 98 | 10 | % | 100.00% | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 94.48

## 精神文明建设重点工作经费
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 精神文明建设重点工作经费
主管部门 |  | 中共甘肃省委宣传部 | [5 empty] | 实施单位 |  | 中共甘肃省委宣传部
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 4000000 |  | 4000000 |  | 3795768.56 |  | 10 | 94.89 | 9.48
|  | 其中：财政拨款 |  | 4000000 |  | 4000000 |  | 3795768.56 |  | - | 94.89 | 9.48
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
未完成原因分析
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 文明创建：坚持利民惠民，注重过程管理，全面改进创新群众性精神文明创建工作。 文明实践：党的创新理论传播深入广泛，移风易俗宣传引导取得实效，群众精神文化生活不断丰富。 文明培育：推动正能量传播，提高公民的道德素养和社会责任感。 | [5 empty] | 文明创建：肃南、崇信、玉门、敦煌、永靖5个县（市）获评全国文明城市，实现了我省县级全国文明城市“零”的突破，获评数量位居西北五省（区）第一。72个村镇、101个单位分别获评全国文明村镇、文明单位，获评数量较上一届增幅达60%以上。同时，往届全国文明城市、文明村镇、文明单位共353个主体通过复查、保留荣誉称号。新一轮创建启动后，各地各部门踊跃争创，9个地级城市、14个县级城市入选新一届创建周期全国文明城市提名城市，实现全省14个市州创建全国文明城市全覆盖，237个村镇、249个单位入选全国提名，切实提升了全社会文明程度。 文明实践：持续推动党的创新理论深入人心，举办基层理论宣讲活动13万场（次）。广泛开展形式多样、内容丰富的政策宣讲、文艺惠民、便民服务等文明实践活动55万场（次），探索形成“文明集市”等一批具有地域特色的实践模式。举办“我们的节日”省级主场活动4场（次），组织承办“我们的节日·端午”全国主场活动。“抵制高额彩礼主题宣传进乡村”行动深入开展，各级主流媒体、实践阵地携手举行“移风易俗乡村谈”等特色活动，累计开展移风易俗宣传宣讲5万场（次）。 文明培育：推评选树全国道德模范1名、提名奖获得者8名（组）、“中国好人”5名、全国“新时代好少年”1组，拍摄制作宣传全国道德模范、中国好人、新时代好少年等模范典型的短视频，关爱帮扶先进典型20人，组织编印《榜样的力量——甘肃省全国道德模范及提名奖获得者风采录》，新建乡村学校少年宫20所，农家书屋乡村学校少年宫阅读点372个，有效发挥先进典型、项目工程、特色活动的示范引领、辐射带动作用，倡导全社会形成崇德向善、见贤思齐良好氛围。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 合理控制成本 |  | =100% | 100 | 20 | % | 100.00% | 20
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 1.文明创建：组织开展复查工作完成率 |  | =100% | 0 | 3.64 | % | 0% | 0 | 按照中央文明办工作安排，2025年未开展评估复查工作。拟定于2026年5月前完成2025年度评估复查工作。
[5 empty] | 2.文明实践：试点数量 |  | >=5个 | 5 | 3.64 | 个 | 100% | 3.64
[5 empty] | 3.文明实践：活动数量 |  | >=10个 | 10 | 3.64 | 个 | 100% | 3.64
[5 empty] | 4.文明培育：推选先进典型人数 |  | >=5次 | 6 | 3.64 | 次 | 120% | 2.73
|  |  | 质量指标 |  | 1.文明创建：创建过程管理 |  | 优化 | 100%-80%(含) | 3.64 |  | 100% | 3.28
[5 empty] | 2.文明实践：试点示范典型性 |  | 典型 | 100%-80%(含) | 3.64 |  | 100% | 3.28
[5 empty] | 3.文明实践：活动示范典型性 |  | 典型 | 100%-80%(含) | 3.64 |  | 100% | 3.28
[5 empty] | 4.文明培育：先进典型匹配率 |  | =100% | 100 | 3.64 | % | 100% | 3.64
|  |  | 时效指标 |  | 1.文明创建：重点工作开展及时率 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 3.64 |  | 100% | 3.28
[5 empty] | 2.文明实践：活动开展及时性 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 3.64 |  | 100% | 3.28
[5 empty] | 3.文明培育：推荐评选及时性 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 3.6 |  | 100% | 3.24
| 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 1.文明创建：农村精神文明建设 |  | 提升 | 100%-80%(含) | 5 |  | 100% | 4.5
[5 empty] | 2.文明实践：试点工作引领性 |  | 提升 | 100%-80%(含) | 5 |  | 100% | 4.5
[5 empty] | 3.文明实践：活动示范引领性 |  | 提升 | 100%-80%(含) | 5 |  | 100% | 4.5
[5 empty] | 4.文明培育：先进典型示范引领力 |  | 提升 | 100%-80%(含) | 5 |  | 100% | 4.5
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 满意度 |  | >=90% | 96 | 10 | % | 106.67% | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 90.78

## 人才发展专项
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 人才发展专项
主管部门 |  | 中共甘肃省委宣传部 | [5 empty] | 实施单位 |  | 中共甘肃省委宣传部
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 1000000 |  | 1000000 |  | 1000000 |  | 10 | 100 | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 1000000 |  | 1000000 |  | 1000000 |  | - | 100 | 10
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
未完成原因分析
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 支持重点人才项目、陇原青年创新创业人才团队项目、个人项目160项左右，培养扶持拔尖领军人才120人左右，支持建设人才培训、培养、实训基地，加大培养引进人才团队力度，积极培养各领域专业技术人才，加强引进人才（含聘请专家、柔性引进人才），继续支持开发新产品、新技术、新工艺，推动新增就业岗位，增加带动农户数量，建设特色产业生产示范（孵化）基地，项目实施对绿色生态产业的支撑和引领作用更加明显，项目实施对项目实施单位人才队伍建设的促进作用更加明显，项目实施对地区经济社会发展能力的支撑作用更加明显。 | [5 empty] | “文艺陇军”师徒传承项目经组织申报、汇总复审、专家评审、部务会会议研究等程序确定5个立项资助项目，每个项目给予10万元的经费资助。全省宣传思想文化人才原创成果资助项目经组织申报、汇总复审、专家评审、部务会会议研究等程序确定8个立项资助项目，每个项目给予5—10万元的经费资助。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 合理控制成本 |  | 合理 | 100%-80%(含) | 20 |  | 100% | 18
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | “文艺陇军”师徒传承行动资助项目 |  | >=5个 | 5 | 15 | 个 | 100.00% | 15
[5 empty] | 甘肃省宣传思想文化人才原创成果资助项目 |  | >=5个 | 8 | 3 | 个 | 160.00% | 0 | 年初目标设置不准确，实际完成值大于年度指标值
|  |  | 质量指标 |  | 项目实施对项目实施单位人才队伍建设的促进作用 |  | 明显 | 100%-80%(含) | 11 |  | 100% | 9.9
|  |  | 时效指标 |  | 资金拨付及时性 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 11 |  | 100% | 9.9
| 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 项目实施对地区经济社会发展能力的支撑作用 |  | 明显 | 100%-80%(含) | 20 |  | 100% | 18
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 被服务对象满意度 |  | >=90% | 90 | 10 | % | 100.00% | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 90.8

## 敦煌文艺奖评选经费
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 敦煌文艺奖评选经费
主管部门 |  | 中共甘肃省委宣传部 | [5 empty] | 实施单位 |  | 中共甘肃省委宣传部
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 0 |  | 2000000 |  | 2000000 |  | 10 | 100 | 10
|  | 其中：财政拨款 |  | 0 |  | 2000000 |  | 2000000 |  | - | 100 | 10
|  | 上年结转资金 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
|  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
未完成原因分析
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 组织开展第十一届甘肃省敦煌文艺奖评选表彰工作，成立评奖工作专班、面向全省征集符合条件的各类文艺作品，通过审核把关、汇总复审、专家评审，评选文学类、电影类、广播电视类、戏剧类、音乐舞蹈类、曲艺杂技类、美术类等7个门类90项左右的作品。评选程序结束后，以省委省政府的名义对获奖作品进行表彰奖励。 | [5 empty] | 本届敦煌文艺奖评选工作从2025年5月中旬开始，经组织申报、汇总复核、专家评审、省评奖工作专班会议审议、面向社会公示等程序，共评出拟获奖作品90项，其中：文学类30项、电影类4项、广播电视类13项、戏剧类13项、音乐舞蹈12项、曲艺杂技类3项、美术类15项。已由省委省政府印发表彰决定，对获奖作品予以了表彰。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 合理控制成本 |  | 合理 | 100%-80%(含) | 20 |  | 100% | 18
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 获奖作品数量 |  | <=90个 | 90 | 6.67 | 个 | 100.00% | 6.67
|  |  | 质量指标 |  | 奖励资金足额发放率 |  | =100% | 100 | 6.67 | % | 100.00% | 6.67
[5 empty] | 征集作品覆盖率 |  | =100% | 100 | 6.67 | % | 100.00% | 6.67
|  |  | 时效指标 |  | 奖励资金及时发放率 |  | =100% | 100 | 6.67 | % | 100.00% | 6.67
[5 empty] | 评选及时率 |  | =100% | 100 | 6.67 | % | 100.00% | 6.67
[5 empty] | 通知下发及时率 |  | =100% | 100 | 6.65 | % | 100.00% | 6.65
| 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 敦煌文艺作品品牌影响力 |  | 提高 | 100%-80%(含) | 10 |  | 100% | 9
[5 empty] | 全省文艺工作者创作热情 |  | 提高 | 100%-80%(含) | 10 |  | 100% | 9
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 获奖者满意度 |  | >=95% | 100 | 10 | % | 105.26% | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 96

## 敦煌文博会宣传报道经费
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 敦煌文博会宣传报道经费
主管部门 |  | 中共甘肃省委宣传部 | [5 empty] | 实施单位 |  | 中共甘肃省委宣传部
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 0 |  | 3510000 |  | 3510000 |  | 10 | 100 | 10
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 3510000 |  | 3510000 |  | - | 100 | 10
|  | 上年结转资金 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
|  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
未完成原因分析
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 做好敦煌文博会宣传报道工作。 | [5 empty] | 顺利完成第八届敦煌文博会宣传报道工作，累计刊发相关稿件8500余篇，点击量17亿次。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 合理控制成本 |  | 合理 | 100%-80%(含) | 20 |  | 100% | 18
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 参会媒体记者数 |  | >=300人 | 414 | 1 | 人 | 138.00% | 0.3 | 年初目标设置不准确，实际完成值大于年度指标值
[5 empty] | 宣传推广重点媒体数 |  | >=10家 | 20 | 1 | 家 | 200.00% | 0 | 年初目标设置不准确，实际完成值大于年度指标值
[5 empty] | 邀请参会媒体数 |  | >=100家 | 112 | 8 | 家 | 112.00% | 7.6 | 年初目标设置不准确，实际完成值大于年度指标值
|  |  | 质量指标 |  | 重点媒体补助覆盖率 |  | =100% | 100 | 15 | % | 100.00% | 15
|  |  | 时效指标 |  | 媒体宣传推广及时性 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 15 |  | 100% | 13.5
| 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 敦煌文博会知名度 |  | 符合要求 | 100%-80%(含) | 20 |  | 100% | 18
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 参会媒体满意度 |  | >=95% | 95 | 10 | % | 100.00% | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 92.4

## 甘肃省“十五五”文化发展规划
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 甘肃省“十五五”文化发展规划
主管部门 |  | 中共甘肃省委宣传部 | [5 empty] | 实施单位 |  | 中共甘肃省委宣传部
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 0 |  | 300000 |  | 1263 |  | 10 | 0.42 | 0.04
|  | 其中：财政拨款 |  | 0 |  | 300000 |  | 1263 |  | - | 0.42 | 0.04
|  | 上年结转资金 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
|  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
未完成原因分析 |  | 2025年11月初，省委宣传部启动编制《甘肃省“十五五”文化发展规划》，目前已开展调研、大纲编制等部分前期工作，集中起草完善、评审论证等工作正在有序开展，已支出部分调研差旅费、资料印刷费等。根据规划编制工作计划，目前规划文本尚未编制完成，相关评审费、会议费等暂未支出。
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 编制《甘肃省“十五五”文化发展规划》工作方案，启动规划编制工作，开展“十四五”文化发展规划评估，谋划“十五五”时期重大项目、重要政策、重点任务谋划，专题调研和意见建议征集等前期工作。 | [5 empty] | 省委宣传部印发《〈甘肃省“十五五”文化发展规划〉编制工作方案》，召开规划编制工作启动会议。组织开展《甘肃省“十四五”文化发展规划》执行情况评估工作，形成评估报告。组织14个市州和省直宣传文化单位开展“十五五”时期重大项目、重要政策、重点任务谋划，赴陇南、武威等市州和省直单位开展调研，开展我为甘肃“十五五”文化发展献一策意见建议活动，共征集到各类重大项目、政策举措、意见建议等500余项。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 合理控制成本 |  | 合理 | 100%-80%(含) | 20 |  | 100% | 18
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 完成规划文本数量 |  | =1本 | 0 | 10 | 本 | 0.00% | 0
|  |  | 质量指标 |  | 通过省委审定并印发 |  | 通过 | 60%-0%(含) | 15 |  | 60% | 4.5
|  |  | 时效指标 |  | 按时间节点完成工作 |  | 按时 | 80%-60%(含) | 15 |  | 80% | 10.5
| 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 对文化建设起指导作用 |  | 有效提升 | 100%-80%(含) | 20 |  | 100% | 18
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 服务对象满意度 |  | >=90% | 90 | 10 | % | 100.00% | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 61.04

## 公共文化《新华社》
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 公共文化（新华社）
主管部门 |  | 中共甘肃省委宣传部 | [5 empty] | 实施单位 |  | 中共甘肃省委宣传部
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 0 |  | 6880000 |  | 6880000 |  | 10 | 100 | 10
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 6880000 |  | 6880000 |  | - | 100 | 10
|  | 上年结转资金 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
|  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
未完成原因分析
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 支持县级融媒体中心协同新华社切实提高新闻宣传质量。 | [5 empty] | 总体绩效目标完成良好，已经为全省86个县区全部开通新华社全媒供稿平台专属账号。全省86个县级融媒体中心（含其电视台、电台、网站、微信公众号、微博、客户端等新媒体平台）可通过该系统下载新华社稿件，确保了新闻信息的导向正确、内容安全。此外，除县级融媒体专线外，新华社还额提供了短视频专线，以满足各地视频类稿件的用稿需求。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 合理控制成本 |  | 符合要求 | 100%-80%(含) | 20 |  | 100% | 18
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 支持县级融媒体中心数量 |  | 86个 | 86 | 13.33 | 个 | 100% | 12
|  |  | 质量指标 |  | 稿件内容贴合互联网网站、社交媒体网络平台传播需求 |  | 符合要求 | 100%-80%(含) | 13.33 |  | 100% | 12
|  |  | 时效指标 |  | 供稿及时性 |  | 符合要求 | 100%-80%(含) | 13.34 |  | 100% | 12.01
| 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 丰富县级融媒体中心内容建设 |  | 符合要求 | 100%-80%(含) | 20 |  | 100% | 18
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 提高新闻受众满意度 |  | >=95% | 95 | 10 | % | 100.00% | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 92.01